## Triangle Distribution
Project 1 | [9 empty] | Project 2
Task | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | (m-a)/(b-a) | U(0,1) | Duration | Start Time | Finish Time | Task | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | (m-a)/(b-a) | U(0,1) | Duration | Start Time | Finish Time
D |  | 5 | 6 | 7 | 0.5 | 0.82925 | 6.4156 | 0 | 6.4156 | A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0.45455 | 0.14012 | 4.194 | 0 | 4.194
E | D | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.93853 | 7 | 6.4156 | 13.4156 | B | A | 5 | 6 | 7 | 0.5 | 0.93065 | 6.6276 | 4.194 | 10.8216
F | D | 5 | 8 | 13 | 0.375 | 0.15944 | 6.9562 | 6.4156 | 13.3718 | C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0.31247 | 4.3 | 4.194 | 8.494
G | D | 3 | 8 | 14 | 0.45455 | 0.71744 | 9.6816 | 6.4156 | 16.0972 | D | B | 3 | 4 | 6 | 0.33333 | 0.49879 | 4.2658 | 10.8216 | 15.0874
H | E | 8 | 9 | 10 | 0.5 | 0.70018 | 9.2256 | 13.4156 | 22.6413 | E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 0.59091 | 0.96138 | 9.3235 | 10.8216 | 20.1451
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 0.5 | 0.072427 | 6.7612 | 16.0972 | 22.8584 | F | C | 7 | 9 | 11 | 0.5 | 0.56923 | 9.1436 | 8.494 | 17.6376
J | H | 10 | 13 | 15 | 0.6 | 0.81192 | 13.6286 | 22.6413 | 36.2698 | G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 0.5 | 0.92104 | 5.1231 | 8.494 | 13.6172
K | I | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.29371 | 5 | 22.8584 | 27.8584 | H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 0.45833 | 0.70209 | 7.9718 | 20.1451 | 28.1169
L | I | 11 | 13 | 16 | 0.4 | 0.5825 | 13.4975 | 22.8584 | 36.3559 | I | F,G | 8 | 9 | 10 | 0.5 | 0.1134 | 8.4762 | 17.6376 | 26.1139
M | J | 9 | 10 | 12 | 0.33333 | 0.35762 | 10.0368 | 36.2698 | 46.3066 | J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.30669 | 2.4 | 28.1169 | 30.5169
N | L | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.84526 | 5.6373 | 36.3559 | 41.9932 | K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 0.2 | 0.9922 | 4.963 | 26.1139 | 31.0769
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 0.4 | 0.88841 | 15.7063 | 46.3066 | 62.0129 | L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 0.48889 | 0.17314 | 4.6092 | 31.0769 | 35.6861
Project 1 | [9 empty] | Project 2
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate
60 | 59.4699 | 0.616 | [7 empty] | 36 | 36.3031 | 0.422
Trial | Project Finish Time | Success | [7 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
1 | 62.0129 | 0 | [7 empty] | 1 | 35.6861 | 1
2 | 56.2966 | 1 | [7 empty] | 2 | 34.5654 | 1
3 | 56.1326 | 1 | [7 empty] | 3 | 35.2149 | 1
4 | 61.1228 | 0 | [7 empty] | 4 | 34.6971 | 1
5 | 56.6967 | 1 | [7 empty] | 5 | 39.307 | 0
6 | 58.9438 | 1 | [7 empty] | 6 | 34.3905 | 1
7 | 58.8971 | 1 | [7 empty] | 7 | 34.6051 | 1
8 | 56.6064 | 1 | [7 empty] | 8 | 38.9332 | 0
9 | 57.9209 | 1 | [7 empty] | 9 | 35.8433 | 1
10 | 57.3485 | 1 | [7 empty] | 10 | 35.1602 | 1
11 | 59.7177 | 1 | [7 empty] | 11 | 37.7927 | 0
12 | 60.5497 | 0 | [7 empty] | 12 | 35.9365 | 1
13 | 61.1513 | 0 | [7 empty] | 13 | 37.4566 | 0
14 | 58.9005 | 1 | [7 empty] | 14 | 35.0758 | 1
15 | 58.9217 | 1 | [7 empty] | 15 | 36.059 | 0
16 | 63.3863 | 0 | [7 empty] | 16 | 37.1759 | 0
17 | 56.4348 | 1 | [7 empty] | 17 | 34.7756 | 1
18 | 59.323 | 1 | [7 empty] | 18 | 37.6311 | 0
19 | 60.5253 | 0 | [7 empty] | 19 | 36.7231 | 0
20 | 61.4885 | 0 | [7 empty] | 20 | 35.4605 | 1
21 | 57.4143 | 1 | [7 empty] | 21 | 37.7763 | 0
22 | 60.7441 | 0 | [7 empty] | 22 | 33.4602 | 1
23 | 58.6718 | 1 | [7 empty] | 23 | 35.5416 | 1
24 | 58.3992 | 1 | [7 empty] | 24 | 34.3619 | 1
25 | 60.1878 | 0 | [7 empty] | 25 | 33.2276 | 1
26 | 62.272 | 0 | [7 empty] | 26 | 34.2306 | 1
27 | 58.7242 | 1 | [7 empty] | 27 | 35.5798 | 1
28 | 59.7406 | 1 | [7 empty] | 28 | 37.111 | 0
29 | 57.2697 | 1 | [7 empty] | 29 | 36.8125 | 0
30 | 61.4136 | 0 | [7 empty] | 30 | 34.8373 | 1
31 | 59.8941 | 1 | [7 empty] | 31 | 36.3806 | 0
32 | 59.5611 | 1 | [7 empty] | 32 | 36.6925 | 0
33 | 59.9847 | 1 | [7 empty] | 33 | 36.3114 | 0
34 | 59.4111 | 1 | [7 empty] | 34 | 36.3657 | 0
35 | 58.3431 | 1 | [7 empty] | 35 | 35.8366 | 1
36 | 60.7108 | 0 | [7 empty] | 36 | 36.6886 | 0
37 | 58.6285 | 1 | [7 empty] | 37 | 35.4983 | 1
38 | 58.4047 | 1 | [7 empty] | 38 | 33.0116 | 1
39 | 60.185 | 0 | [7 empty] | 39 | 38.5833 | 0
40 | 56.9152 | 1 | [7 empty] | 40 | 36.627 | 0
41 | 62.1702 | 0 | [7 empty] | 41 | 34.7843 | 1
42 | 58.9595 | 1 | [7 empty] | 42 | 35.1039 | 1
43 | 60.0922 | 0 | [7 empty] | 43 | 35.9078 | 1
44 | 58.3518 | 1 | [7 empty] | 44 | 35.8941 | 1
45 | 58.2197 | 1 | [7 empty] | 45 | 37.4308 | 0
46 | 57.0741 | 1 | [7 empty] | 46 | 35.0539 | 1
47 | 59.4522 | 1 | [7 empty] | 47 | 34.3413 | 1
48 | 56.5826 | 1 | [7 empty] | 48 | 38.7358 | 0
49 | 57.908 | 1 | [7 empty] | 49 | 36.9864 | 0
50 | 58.8298 | 1 | [7 empty] | 50 | 34.6698 | 1
51 | 60.7674 | 0 | [7 empty] | 51 | 35.1557 | 1
52 | 57.8361 | 1 | [7 empty] | 52 | 38.836 | 0
53 | 57.245 | 1 | [7 empty] | 53 | 33.3283 | 1
54 | 56.0559 | 1 | [7 empty] | 54 | 40.9537 | 0
55 | 60.4134 | 0 | [7 empty] | 55 | 36.0161 | 0
56 | 59.1838 | 1 | [7 empty] | 56 | 39.1804 | 0
57 | 61.7308 | 0 | [7 empty] | 57 | 35.6279 | 1
58 | 58.891 | 1 | [7 empty] | 58 | 37.5998 | 0
59 | 60.388 | 0 | [7 empty] | 59 | 38.1735 | 0
60 | 57.308 | 1 | [7 empty] | 60 | 35.8034 | 1
61 | 60.3716 | 0 | [7 empty] | 61 | 35.8083 | 1
62 | 57.3676 | 1 | [7 empty] | 62 | 34.7557 | 1
63 | 58.5838 | 1 | [7 empty] | 63 | 34.5875 | 1
64 | 60.6505 | 0 | [7 empty] | 64 | 39.4628 | 0
65 | 59.6309 | 1 | [7 empty] | 65 | 35.8519 | 1
66 | 60.3154 | 0 | [7 empty] | 66 | 37.3763 | 0
67 | 55.9821 | 1 | [7 empty] | 67 | 34.5439 | 1
68 | 56.3338 | 1 | [7 empty] | 68 | 38.1607 | 0
69 | 58.1931 | 1 | [7 empty] | 69 | 35.5395 | 1
70 | 58.5617 | 1 | [7 empty] | 70 | 38.145 | 0
71 | 57.2318 | 1 | [7 empty] | 71 | 36.6091 | 0
72 | 61.7828 | 0 | [7 empty] | 72 | 38.4365 | 0
73 | 58.0687 | 1 | [7 empty] | 73 | 37.5363 | 0
74 | 58.1715 | 1 | [7 empty] | 74 | 37.5256 | 0
75 | 58.032 | 1 | [7 empty] | 75 | 36.8511 | 0
76 | 58.5386 | 1 | [7 empty] | 76 | 36.7844 | 0
77 | 60.5154 | 0 | [7 empty] | 77 | 38.5712 | 0
78 | 59.9129 | 1 | [7 empty] | 78 | 38.1822 | 0
79 | 61.2613 | 0 | [7 empty] | 79 | 36.9462 | 0
80 | 59.9983 | 1 | [7 empty] | 80 | 38.071 | 0
81 | 60.321 | 0 | [7 empty] | 81 | 37.1326 | 0
82 | 58.8165 | 1 | [7 empty] | 82 | 36.6946 | 0
83 | 60.0988 | 0 | [7 empty] | 83 | 35.5068 | 1
84 | 60.5967 | 0 | [7 empty] | 84 | 34.8444 | 1
85 | 61.1291 | 0 | [7 empty] | 85 | 33.9412 | 1
86 | 61.64 | 0 | [7 empty] | 86 | 35.7942 | 1
87 | 61.2294 | 0 | [7 empty] | 87 | 39.0861 | 0
88 | 59.851 | 1 | [7 empty] | 88 | 37.6409 | 0
89 | 60.3273 | 0 | [7 empty] | 89 | 33.4853 | 1
90 | 60.5767 | 0 | [7 empty] | 90 | 37.2015 | 0
91 | 59.0763 | 1 | [7 empty] | 91 | 36.208 | 0
92 | 58.3739 | 1 | [7 empty] | 92 | 36.3736 | 0
93 | 57.9526 | 1 | [7 empty] | 93 | 35.1143 | 1
94 | 58.5937 | 1 | [7 empty] | 94 | 34.8086 | 1
95 | 58.9705 | 1 | [7 empty] | 95 | 38.344 | 0
96 | 61.7491 | 0 | [7 empty] | 96 | 38.1076 | 0
97 | 57.0305 | 1 | [7 empty] | 97 | 37.608 | 0
98 | 61.3734 | 0 | [7 empty] | 98 | 37.8869 | 0
99 | 61.3132 | 0 | [7 empty] | 99 | 33.8779 | 1
100 | 58.9736 | 1 | [7 empty] | 100 | 38.0311 | 0
101 | 58.3523 | 1 | [7 empty] | 101 | 37.5075 | 0
102 | 62.2468 | 0 | [7 empty] | 102 | 34.1748 | 1
103 | 58.333 | 1 | [7 empty] | 103 | 36.1619 | 0
104 | 60.4625 | 0 | [7 empty] | 104 | 35.7074 | 1
105 | 58.2355 | 1 | [7 empty] | 105 | 36.8938 | 0
106 | 58.3202 | 1 | [7 empty] | 106 | 38.3309 | 0
107 | 60.7952 | 0 | [7 empty] | 107 | 36.0971 | 0
108 | 58.4593 | 1 | [7 empty] | 108 | 34.9395 | 1
109 | 61.7072 | 0 | [7 empty] | 109 | 36.7395 | 0
110 | 57.7256 | 1 | [7 empty] | 110 | 34.7099 | 1
111 | 59.1365 | 1 | [7 empty] | 111 | 35.0118 | 1
112 | 57.7448 | 1 | [7 empty] | 112 | 36.3154 | 0
113 | 56.7124 | 1 | [7 empty] | 113 | 37.2937 | 0
114 | 59.6756 | 1 | [7 empty] | 114 | 36.4918 | 0
115 | 58.1909 | 1 | [7 empty] | 115 | 37.0482 | 0
116 | 60.3458 | 0 | [7 empty] | 116 | 35.6351 | 1
117 | 59.7152 | 1 | [7 empty] | 117 | 37.9857 | 0
118 | 60.1069 | 0 | [7 empty] | 118 | 34.7828 | 1
119 | 57.7574 | 1 | [7 empty] | 119 | 37.0758 | 0
120 | 60.1642 | 0 | [7 empty] | 120 | 37.4897 | 0
121 | 58.6054 | 1 | [7 empty] | 121 | 37.7907 | 0
122 | 59.5941 | 1 | [7 empty] | 122 | 35.7644 | 1
123 | 61.0929 | 0 | [7 empty] | 123 | 38.3075 | 0
124 | 59.5998 | 1 | [7 empty] | 124 | 33.1559 | 1
125 | 60.5083 | 0 | [7 empty] | 125 | 38.4367 | 0
126 | 58.0849 | 1 | [7 empty] | 126 | 38.2463 | 0
127 | 58.1798 | 1 | [7 empty] | 127 | 35.257 | 1
128 | 61.5116 | 0 | [7 empty] | 128 | 34.6145 | 1
129 | 59.5777 | 1 | [7 empty] | 129 | 38.9337 | 0
130 | 60.1621 | 0 | [7 empty] | 130 | 38.1507 | 0
131 | 59.8761 | 1 | [7 empty] | 131 | 36.5697 | 0
132 | 56.2648 | 1 | [7 empty] | 132 | 36.6903 | 0
133 | 58.8271 | 1 | [7 empty] | 133 | 35.4976 | 1
134 | 61.6771 | 0 | [7 empty] | 134 | 37.2758 | 0
135 | 59.0894 | 1 | [7 empty] | 135 | 35.1214 | 1
136 | 56.2117 | 1 | [7 empty] | 136 | 37.6687 | 0
137 | 57.638 | 1 | [7 empty] | 137 | 36.7409 | 0
138 | 60.6971 | 0 | [7 empty] | 138 | 37.2795 | 0
139 | 58.2816 | 1 | [7 empty] | 139 | 38.3262 | 0
140 | 62.0595 | 0 | [7 empty] | 140 | 41.5074 | 0
141 | 56.9042 | 1 | [7 empty] | 141 | 35.7438 | 1
142 | 60.9128 | 0 | [7 empty] | 142 | 38.1831 | 0
143 | 61.6719 | 0 | [7 empty] | 143 | 36.2222 | 0
144 | 57.7134 | 1 | [7 empty] | 144 | 34.829 | 1
145 | 57.2982 | 1 | [7 empty] | 145 | 39.0056 | 0
146 | 58.4994 | 1 | [7 empty] | 146 | 37.2018 | 0
147 | 59.9217 | 1 | [7 empty] | 147 | 37.3723 | 0
148 | 60.3308 | 0 | [7 empty] | 148 | 35.9771 | 1
149 | 59.222 | 1 | [7 empty] | 149 | 37.0818 | 0
150 | 59.3335 | 1 | [7 empty] | 150 | 33.2174 | 1
151 | 55.4899 | 1 | [7 empty] | 151 | 36.6027 | 0
152 | 59.1936 | 1 | [7 empty] | 152 | 33.0951 | 1
153 | 60.4163 | 0 | [7 empty] | 153 | 39.1139 | 0
154 | 58.2934 | 1 | [7 empty] | 154 | 38.2756 | 0
155 | 60.4761 | 0 | [7 empty] | 155 | 35.8317 | 1
156 | 57.4649 | 1 | [7 empty] | 156 | 33.4047 | 1
157 | 61.8007 | 0 | [7 empty] | 157 | 39.6173 | 0
158 | 60.6512 | 0 | [7 empty] | 158 | 35.5097 | 1
159 | 60.8183 | 0 | [7 empty] | 159 | 35.518 | 1
160 | 57.6007 | 1 | [7 empty] | 160 | 34.4502 | 1
161 | 57.0424 | 1 | [7 empty] | 161 | 37.6807 | 0
162 | 60.0317 | 0 | [7 empty] | 162 | 38.4203 | 0
163 | 56.4334 | 1 | [7 empty] | 163 | 33.9897 | 1
164 | 55.9987 | 1 | [7 empty] | 164 | 36.4063 | 0
165 | 59.4194 | 1 | [7 empty] | 165 | 35.0191 | 1
166 | 61.0362 | 0 | [7 empty] | 166 | 37.413 | 0
167 | 58.2136 | 1 | [7 empty] | 167 | 36.77 | 0
168 | 59.3876 | 1 | [7 empty] | 168 | 37.6237 | 0
169 | 58.6111 | 1 | [7 empty] | 169 | 35.8359 | 1
170 | 60.7789 | 0 | [7 empty] | 170 | 34.2921 | 1
171 | 61.1224 | 0 | [7 empty] | 171 | 38.0721 | 0
172 | 58.1407 | 1 | [7 empty] | 172 | 37.4204 | 0
173 | 60.6957 | 0 | [7 empty] | 173 | 37.2762 | 0
174 | 57.9682 | 1 | [7 empty] | 174 | 35.0721 | 1
175 | 57.4338 | 1 | [7 empty] | 175 | 37.205 | 0
176 | 59.0044 | 1 | [7 empty] | 176 | 37.4151 | 0
177 | 59.1353 | 1 | [7 empty] | 177 | 34.9983 | 1
178 | 56.8137 | 1 | [7 empty] | 178 | 37.874 | 0
179 | 61.7325 | 0 | [7 empty] | 179 | 36.9025 | 0
180 | 59.5523 | 1 | [7 empty] | 180 | 35.8018 | 1
181 | 60.9567 | 0 | [7 empty] | 181 | 37.2123 | 0
182 | 59.1689 | 1 | [7 empty] | 182 | 36.341 | 0
183 | 58.1804 | 1 | [7 empty] | 183 | 36.2647 | 0
184 | 59.5072 | 1 | [7 empty] | 184 | 38.9229 | 0
185 | 60.2688 | 0 | [7 empty] | 185 | 37.3681 | 0
186 | 60.4585 | 0 | [7 empty] | 186 | 35.2104 | 1
187 | 57.9944 | 1 | [7 empty] | 187 | 37.3216 | 0
188 | 59.2341 | 1 | [7 empty] | 188 | 37.4679 | 0
189 | 60.4644 | 0 | [7 empty] | 189 | 33.7007 | 1
190 | 58.4139 | 1 | [7 empty] | 190 | 37.9246 | 0
191 | 58.4937 | 1 | [7 empty] | 191 | 39.7307 | 0
192 | 59.9443 | 1 | [7 empty] | 192 | 37.0805 | 0
193 | 59.4515 | 1 | [7 empty] | 193 | 36.3661 | 0
194 | 58.6037 | 1 | [7 empty] | 194 | 36.2676 | 0
195 | 61.2176 | 0 | [7 empty] | 195 | 33.4938 | 1
196 | 57.2943 | 1 | [7 empty] | 196 | 37.9741 | 0
197 | 57.277 | 1 | [7 empty] | 197 | 34.6737 | 1
198 | 60.2156 | 0 | [7 empty] | 198 | 35.9231 | 1
199 | 59.4625 | 1 | [7 empty] | 199 | 37.5039 | 0
200 | 58.8048 | 1 | [7 empty] | 200 | 36.0624 | 0
201 | 61.4598 | 0 | [7 empty] | 201 | 37.3689 | 0
202 | 61.6172 | 0 | [7 empty] | 202 | 35.9082 | 1
203 | 60.2481 | 0 | [7 empty] | 203 | 35.9035 | 1
204 | 58.6054 | 1 | [7 empty] | 204 | 34.7409 | 1
205 | 61.1601 | 0 | [7 empty] | 205 | 36.0867 | 0
206 | 60.7261 | 0 | [7 empty] | 206 | 38.5333 | 0
207 | 62.1486 | 0 | [7 empty] | 207 | 33.5444 | 1
208 | 60.5671 | 0 | [7 empty] | 208 | 36.9593 | 0
209 | 59.2428 | 1 | [7 empty] | 209 | 32.4313 | 1
210 | 56.2667 | 1 | [7 empty] | 210 | 35.9454 | 1
211 | 57.9493 | 1 | [7 empty] | 211 | 34.6625 | 1
212 | 62.6022 | 0 | [7 empty] | 212 | 35.8043 | 1
213 | 60.9254 | 0 | [7 empty] | 213 | 36.0544 | 0
214 | 59.2856 | 1 | [7 empty] | 214 | 35.252 | 1
215 | 61.9266 | 0 | [7 empty] | 215 | 37.7762 | 0
216 | 59.6274 | 1 | [7 empty] | 216 | 38.2345 | 0
217 | 59.9933 | 1 | [7 empty] | 217 | 36.9061 | 0
218 | 56.4383 | 1 | [7 empty] | 218 | 39.1912 | 0
219 | 57.3902 | 1 | [7 empty] | 219 | 34.9917 | 1
220 | 60.292 | 0 | [7 empty] | 220 | 36.5987 | 0
221 | 59.9091 | 1 | [7 empty] | 221 | 35.9061 | 1
222 | 59.4448 | 1 | [7 empty] | 222 | 36.8001 | 0
223 | 58.8253 | 1 | [7 empty] | 223 | 36.9869 | 0
224 | 60.3085 | 0 | [7 empty] | 224 | 35.1431 | 1
225 | 60.5281 | 0 | [7 empty] | 225 | 38.3261 | 0
226 | 59.05 | 1 | [7 empty] | 226 | 36.1434 | 0
227 | 59.6322 | 1 | [7 empty] | 227 | 38.0094 | 0
228 | 59.546 | 1 | [7 empty] | 228 | 40.4953 | 0
229 | 60.2436 | 0 | [7 empty] | 229 | 35.895 | 1
230 | 60.2794 | 0 | [7 empty] | 230 | 34.1713 | 1
231 | 59.2617 | 1 | [7 empty] | 231 | 37.4105 | 0
232 | 57.3865 | 1 | [7 empty] | 232 | 36.6993 | 0
233 | 62.2347 | 0 | [7 empty] | 233 | 37.1255 | 0
234 | 58.4439 | 1 | [7 empty] | 234 | 36.7989 | 0
235 | 60.346 | 0 | [7 empty] | 235 | 34.7856 | 1
236 | 59.3953 | 1 | [7 empty] | 236 | 34.7483 | 1
237 | 61.7787 | 0 | [7 empty] | 237 | 33.4509 | 1
238 | 59.6552 | 1 | [7 empty] | 238 | 34.4451 | 1
239 | 59.5609 | 1 | [7 empty] | 239 | 37.8327 | 0
240 | 60.7862 | 0 | [7 empty] | 240 | 37.1554 | 0
241 | 60.8893 | 0 | [7 empty] | 241 | 37.744 | 0
242 | 60.2421 | 0 | [7 empty] | 242 | 36.27 | 0
243 | 60.8249 | 0 | [7 empty] | 243 | 36.3637 | 0
244 | 60.2446 | 0 | [7 empty] | 244 | 35.2378 | 1
245 | 60.6513 | 0 | [7 empty] | 245 | 37.43 | 0
246 | 58.0075 | 1 | [7 empty] | 246 | 34.6194 | 1
247 | 57.6398 | 1 | [7 empty] | 247 | 34.6468 | 1
248 | 58.1396 | 1 | [7 empty] | 248 | 36.2104 | 0
249 | 60.2919 | 0 | [7 empty] | 249 | 34.3789 | 1
250 | 59.0545 | 1 | [7 empty] | 250 | 35.2015 | 1
251 | 59.76 | 1 | [7 empty] | 251 | 38.6891 | 0
252 | 62.4003 | 0 | [7 empty] | 252 | 35.1124 | 1
253 | 60.168 | 0 | [7 empty] | 253 | 33.7212 | 1
254 | 60.2581 | 0 | [7 empty] | 254 | 35.6915 | 1
255 | 61.5744 | 0 | [7 empty] | 255 | 36.4601 | 0
256 | 61.4384 | 0 | [7 empty] | 256 | 36.7412 | 0
257 | 59.3098 | 1 | [7 empty] | 257 | 33.949 | 1
258 | 60.7582 | 0 | [7 empty] | 258 | 36.044 | 0
259 | 59.0821 | 1 | [7 empty] | 259 | 33.0801 | 1
260 | 60.5176 | 0 | [7 empty] | 260 | 38.6432 | 0
261 | 60.9294 | 0 | [7 empty] | 261 | 37.3273 | 0
262 | 58.5904 | 1 | [7 empty] | 262 | 36.541 | 0
263 | 61.3273 | 0 | [7 empty] | 263 | 38.3193 | 0
264 | 57.8347 | 1 | [7 empty] | 264 | 34.3459 | 1
265 | 59.8461 | 1 | [7 empty] | 265 | 34.2142 | 1
266 | 59.3967 | 1 | [7 empty] | 266 | 34.9348 | 1
267 | 60.0079 | 0 | [7 empty] | 267 | 35.6817 | 1
268 | 57.3284 | 1 | [7 empty] | 268 | 35.7511 | 1
269 | 61.2928 | 0 | [7 empty] | 269 | 34.0531 | 1
270 | 62.2517 | 0 | [7 empty] | 270 | 38.5007 | 0
271 | 60.8812 | 0 | [7 empty] | 271 | 34.2498 | 1
272 | 59.7146 | 1 | [7 empty] | 272 | 36.822 | 0
273 | 57.7743 | 1 | [7 empty] | 273 | 39.1256 | 0
274 | 59.0599 | 1 | [7 empty] | 274 | 35.5946 | 1
275 | 59.9313 | 1 | [7 empty] | 275 | 36.6425 | 0
276 | 58.9807 | 1 | [7 empty] | 276 | 36.863 | 0
277 | 62.9332 | 0 | [7 empty] | 277 | 37.0283 | 0
278 | 59.7503 | 1 | [7 empty] | 278 | 37.6205 | 0
279 | 59.6674 | 1 | [7 empty] | 279 | 36.4091 | 0
280 | 59.8692 | 1 | [7 empty] | 280 | 37.4386 | 0
281 | 58.6782 | 1 | [7 empty] | 281 | 34.6987 | 1
282 | 59.7413 | 1 | [7 empty] | 282 | 35.6959 | 1
283 | 60.5199 | 0 | [7 empty] | 283 | 37.6817 | 0
284 | 59.5888 | 1 | [7 empty] | 284 | 36.0314 | 0
285 | 58.7888 | 1 | [7 empty] | 285 | 36.512 | 0
286 | 59.0851 | 1 | [7 empty] | 286 | 35.6573 | 1
287 | 60.2033 | 0 | [7 empty] | 287 | 36.8759 | 0
288 | 61.3661 | 0 | [7 empty] | 288 | 35.002 | 1
289 | 59.315 | 1 | [7 empty] | 289 | 36.7042 | 0
290 | 60.5517 | 0 | [7 empty] | 290 | 37.7129 | 0
291 | 61.5267 | 0 | [7 empty] | 291 | 37.3534 | 0
292 | 60.8627 | 0 | [7 empty] | 292 | 37.7173 | 0
293 | 58.853 | 1 | [7 empty] | 293 | 37.3281 | 0
294 | 57.0764 | 1 | [7 empty] | 294 | 34.1343 | 1
295 | 59.8297 | 1 | [7 empty] | 295 | 36.5423 | 0
296 | 58.8556 | 1 | [7 empty] | 296 | 35.0652 | 1
297 | 59.1786 | 1 | [7 empty] | 297 | 36.086 | 0
298 | 60.0927 | 0 | [7 empty] | 298 | 37.5071 | 0
299 | 57.2767 | 1 | [7 empty] | 299 | 35.3193 | 1
300 | 61.1901 | 0 | [7 empty] | 300 | 36.4466 | 0
301 | 59.7866 | 1 | [7 empty] | 301 | 34.5453 | 1
302 | 60.5839 | 0 | [7 empty] | 302 | 36.8733 | 0
303 | 56.7255 | 1 | [7 empty] | 303 | 37.4655 | 0
304 | 56.7436 | 1 | [7 empty] | 304 | 37.6986 | 0
305 | 60.4003 | 0 | [7 empty] | 305 | 38.8278 | 0
306 | 57.7119 | 1 | [7 empty] | 306 | 36.2342 | 0
307 | 58.1601 | 1 | [7 empty] | 307 | 35.5782 | 1
308 | 57.8107 | 1 | [7 empty] | 308 | 36.2434 | 0
309 | 60.6857 | 0 | [7 empty] | 309 | 36.6605 | 0
310 | 60.9307 | 0 | [7 empty] | 310 | 36.1959 | 0
311 | 59.2391 | 1 | [7 empty] | 311 | 37.4669 | 0
312 | 59.2084 | 1 | [7 empty] | 312 | 37.3311 | 0
313 | 60.9822 | 0 | [7 empty] | 313 | 37.2865 | 0
314 | 58.613 | 1 | [7 empty] | 314 | 35.2044 | 1
315 | 57.9628 | 1 | [7 empty] | 315 | 35.294 | 1
316 | 61.8577 | 0 | [7 empty] | 316 | 34.9862 | 1
317 | 59.1406 | 1 | [7 empty] | 317 | 37.4812 | 0
318 | 59.2014 | 1 | [7 empty] | 318 | 35.1643 | 1
319 | 60.1077 | 0 | [7 empty] | 319 | 34.0806 | 1
320 | 58.2227 | 1 | [7 empty] | 320 | 35.4668 | 1
321 | 58.0284 | 1 | [7 empty] | 321 | 35.2563 | 1
322 | 57.294 | 1 | [7 empty] | 322 | 35.5119 | 1
323 | 58.0873 | 1 | [7 empty] | 323 | 37.452 | 0
324 | 58.9663 | 1 | [7 empty] | 324 | 36.6298 | 0
325 | 60.2371 | 0 | [7 empty] | 325 | 36.4623 | 0
326 | 62.1857 | 0 | [7 empty] | 326 | 34.9716 | 1
327 | 58.801 | 1 | [7 empty] | 327 | 33.9556 | 1
328 | 58.7012 | 1 | [7 empty] | 328 | 35.6301 | 1
329 | 61.5865 | 0 | [7 empty] | 329 | 37.2017 | 0
330 | 61.2419 | 0 | [7 empty] | 330 | 34.4465 | 1
331 | 61.0116 | 0 | [7 empty] | 331 | 37.124 | 0
332 | 58.0206 | 1 | [7 empty] | 332 | 35.6455 | 1
333 | 57.9758 | 1 | [7 empty] | 333 | 37.9534 | 0
334 | 56.0259 | 1 | [7 empty] | 334 | 37.162 | 0
335 | 57.0721 | 1 | [7 empty] | 335 | 36.4248 | 0
336 | 58.5174 | 1 | [7 empty] | 336 | 35.806 | 1
337 | 56.8576 | 1 | [7 empty] | 337 | 36.1202 | 0
338 | 59.5806 | 1 | [7 empty] | 338 | 38.4297 | 0
339 | 59.5589 | 1 | [7 empty] | 339 | 34.1871 | 1
340 | 59.9747 | 1 | [7 empty] | 340 | 36.3463 | 0
341 | 58.6726 | 1 | [7 empty] | 341 | 36.2249 | 0
342 | 57.235 | 1 | [7 empty] | 342 | 36.2724 | 0
343 | 57.9694 | 1 | [7 empty] | 343 | 37.1256 | 0
344 | 60.6984 | 0 | [7 empty] | 344 | 39.3899 | 0
345 | 59.2908 | 1 | [7 empty] | 345 | 34.143 | 1
346 | 57.18 | 1 | [7 empty] | 346 | 37.6107 | 0
347 | 61.7755 | 0 | [7 empty] | 347 | 35.3552 | 1
348 | 58.4734 | 1 | [7 empty] | 348 | 34.7663 | 1
349 | 58.3742 | 1 | [7 empty] | 349 | 36.588 | 0
350 | 60.1233 | 0 | [7 empty] | 350 | 35.9621 | 1
351 | 63.3453 | 0 | [7 empty] | 351 | 35.9362 | 1
352 | 60.4929 | 0 | [7 empty] | 352 | 35.9974 | 1
353 | 59.7615 | 1 | [7 empty] | 353 | 36.7178 | 0
354 | 56.7934 | 1 | [7 empty] | 354 | 36.5628 | 0
355 | 58.9533 | 1 | [7 empty] | 355 | 36.0638 | 0
356 | 57.6831 | 1 | [7 empty] | 356 | 37.159 | 0
357 | 61.0415 | 0 | [7 empty] | 357 | 34.893 | 1
358 | 59.5279 | 1 | [7 empty] | 358 | 32.7374 | 1
359 | 59.0154 | 1 | [7 empty] | 359 | 37.953 | 0
360 | 58.1967 | 1 | [7 empty] | 360 | 36.9349 | 0
361 | 56.786 | 1 | [7 empty] | 361 | 37.3466 | 0
362 | 59.2074 | 1 | [7 empty] | 362 | 37.3175 | 0
363 | 56.3009 | 1 | [7 empty] | 363 | 34.1235 | 1
364 | 61.825 | 0 | [7 empty] | 364 | 36.9918 | 0
365 | 61.3347 | 0 | [7 empty] | 365 | 34.7658 | 1
366 | 60.9835 | 0 | [7 empty] | 366 | 37.3053 | 0
367 | 61.4647 | 0 | [7 empty] | 367 | 36.4194 | 0
368 | 58.8351 | 1 | [7 empty] | 368 | 37.7744 | 0
369 | 58.9366 | 1 | [7 empty] | 369 | 36.0718 | 0
370 | 59.0932 | 1 | [7 empty] | 370 | 38.421 | 0
371 | 60.2675 | 0 | [7 empty] | 371 | 38.5997 | 0
372 | 62.0221 | 0 | [7 empty] | 372 | 36.0723 | 0
373 | 56.8001 | 1 | [7 empty] | 373 | 35.8037 | 1
374 | 60.5019 | 0 | [7 empty] | 374 | 37.4304 | 0
375 | 62.0857 | 0 | [7 empty] | 375 | 35.3679 | 1
376 | 64.0039 | 0 | [7 empty] | 376 | 35.4275 | 1
377 | 62.4626 | 0 | [7 empty] | 377 | 34.8303 | 1
378 | 63.8438 | 0 | [7 empty] | 378 | 34.799 | 1
379 | 62.707 | 0 | [7 empty] | 379 | 39.5244 | 0
380 | 59.0387 | 1 | [7 empty] | 380 | 36.3591 | 0
381 | 61.8893 | 0 | [7 empty] | 381 | 35.2154 | 1
382 | 61.1848 | 0 | [7 empty] | 382 | 35.3745 | 1
383 | 58.2026 | 1 | [7 empty] | 383 | 37.4514 | 0
384 | 60.4953 | 0 | [7 empty] | 384 | 36.7807 | 0
385 | 60.7543 | 0 | [7 empty] | 385 | 36.599 | 0
386 | 57.9943 | 1 | [7 empty] | 386 | 37.8516 | 0
387 | 61.5244 | 0 | [7 empty] | 387 | 37.1352 | 0
388 | 58.7004 | 1 | [7 empty] | 388 | 33.4289 | 1
389 | 61.5247 | 0 | [7 empty] | 389 | 38.1764 | 0
390 | 59.9264 | 1 | [7 empty] | 390 | 34.8858 | 1
391 | 61.1472 | 0 | [7 empty] | 391 | 36.3785 | 0
392 | 61.4826 | 0 | [7 empty] | 392 | 36.2156 | 0
393 | 60.3369 | 0 | [7 empty] | 393 | 33.6091 | 1
394 | 60.0931 | 0 | [7 empty] | 394 | 39.3815 | 0
395 | 57.3336 | 1 | [7 empty] | 395 | 38.5325 | 0
396 | 56.6949 | 1 | [7 empty] | 396 | 36.7476 | 0
397 | 60.1326 | 0 | [7 empty] | 397 | 36.5048 | 0
398 | 60.2704 | 0 | [7 empty] | 398 | 40.1465 | 0
399 | 60.8136 | 0 | [7 empty] | 399 | 38.2101 | 0
400 | 61.3778 | 0 | [7 empty] | 400 | 36.7308 | 0
401 | 58.9807 | 1 | [7 empty] | 401 | 35.5193 | 1
402 | 57.4942 | 1 | [7 empty] | 402 | 35.6156 | 1
403 | 57.8433 | 1 | [7 empty] | 403 | 34.3281 | 1
404 | 58.5116 | 1 | [7 empty] | 404 | 36.6247 | 0
405 | 58.8822 | 1 | [7 empty] | 405 | 36.1312 | 0
406 | 61.1042 | 0 | [7 empty] | 406 | 37.5404 | 0
407 | 59.823 | 1 | [7 empty] | 407 | 38.5172 | 0
408 | 57.6197 | 1 | [7 empty] | 408 | 37.9927 | 0
409 | 58.1134 | 1 | [7 empty] | 409 | 37.6001 | 0
410 | 55.6248 | 1 | [7 empty] | 410 | 36.4744 | 0
411 | 59.6254 | 1 | [7 empty] | 411 | 35.0135 | 1
412 | 57.8079 | 1 | [7 empty] | 412 | 37.8934 | 0
413 | 59.6406 | 1 | [7 empty] | 413 | 38.098 | 0
414 | 58.6687 | 1 | [7 empty] | 414 | 39.2412 | 0
415 | 59.0527 | 1 | [7 empty] | 415 | 35.4288 | 1
416 | 58.7308 | 1 | [7 empty] | 416 | 36.4363 | 0
417 | 61.2575 | 0 | [7 empty] | 417 | 33.9636 | 1
418 | 58.2923 | 1 | [7 empty] | 418 | 34.5868 | 1
419 | 60.8318 | 0 | [7 empty] | 419 | 35.9142 | 1
420 | 58.9999 | 1 | [7 empty] | 420 | 34.6773 | 1
421 | 62.4785 | 0 | [7 empty] | 421 | 34.902 | 1
422 | 61.1411 | 0 | [7 empty] | 422 | 35.4847 | 1
423 | 59.2335 | 1 | [7 empty] | 423 | 36.7033 | 0
424 | 62.1231 | 0 | [7 empty] | 424 | 33.8894 | 1
425 | 58.6119 | 1 | [7 empty] | 425 | 38.2119 | 0
426 | 61.5541 | 0 | [7 empty] | 426 | 37.3648 | 0
427 | 60.1174 | 0 | [7 empty] | 427 | 36.0428 | 0
428 | 58.6055 | 1 | [7 empty] | 428 | 34.486 | 1
429 | 59.6145 | 1 | [7 empty] | 429 | 36.7101 | 0
430 | 64.0928 | 0 | [7 empty] | 430 | 35.8165 | 1
431 | 60.2852 | 0 | [7 empty] | 431 | 36.4944 | 0
432 | 60.5074 | 0 | [7 empty] | 432 | 36.1898 | 0
433 | 60.9487 | 0 | [7 empty] | 433 | 36.1229 | 0
434 | 57.905 | 1 | [7 empty] | 434 | 35.7237 | 1
435 | 59.3116 | 1 | [7 empty] | 435 | 36.7203 | 0
436 | 57.8966 | 1 | [7 empty] | 436 | 35.6503 | 1
437 | 61.6339 | 0 | [7 empty] | 437 | 35.693 | 1
438 | 57.8727 | 1 | [7 empty] | 438 | 36.6933 | 0
439 | 59.1527 | 1 | [7 empty] | 439 | 33.7423 | 1
440 | 57.0616 | 1 | [7 empty] | 440 | 38.1356 | 0
441 | 60.4825 | 0 | [7 empty] | 441 | 37.1385 | 0
442 | 58.2353 | 1 | [7 empty] | 442 | 36.6691 | 0
443 | 58.608 | 1 | [7 empty] | 443 | 36.5168 | 0
444 | 58.5666 | 1 | [7 empty] | 444 | 37.988 | 0
445 | 57.5841 | 1 | [7 empty] | 445 | 35.3434 | 1
446 | 60.7072 | 0 | [7 empty] | 446 | 35.6792 | 1
447 | 59.4919 | 1 | [7 empty] | 447 | 37.7512 | 0
448 | 61.3755 | 0 | [7 empty] | 448 | 37.9862 | 0
449 | 60.6241 | 0 | [7 empty] | 449 | 32.9718 | 1
450 | 57.919 | 1 | [7 empty] | 450 | 37.3299 | 0
451 | 57.9518 | 1 | [7 empty] | 451 | 35.0316 | 1
452 | 61.2552 | 0 | [7 empty] | 452 | 35.794 | 1
453 | 60.7585 | 0 | [7 empty] | 453 | 35.8683 | 1
454 | 59.4972 | 1 | [7 empty] | 454 | 36.6293 | 0
455 | 60.5662 | 0 | [7 empty] | 455 | 36.9432 | 0
456 | 61.693 | 0 | [7 empty] | 456 | 39.4501 | 0
457 | 60.4149 | 0 | [7 empty] | 457 | 38.1161 | 0
458 | 59.0037 | 1 | [7 empty] | 458 | 37.1378 | 0
459 | 59.5807 | 1 | [7 empty] | 459 | 35.7258 | 1
460 | 56.2919 | 1 | [7 empty] | 460 | 38.9423 | 0
461 | 60.2038 | 0 | [7 empty] | 461 | 36.2566 | 0
462 | 59.462 | 1 | [7 empty] | 462 | 35.467 | 1
463 | 59.3878 | 1 | [7 empty] | 463 | 36.9049 | 0
464 | 58.3745 | 1 | [7 empty] | 464 | 37.0521 | 0
465 | 60.3327 | 0 | [7 empty] | 465 | 34.4583 | 1
466 | 58.0764 | 1 | [7 empty] | 466 | 37.2775 | 0
467 | 59.5577 | 1 | [7 empty] | 467 | 35.8696 | 1
468 | 58.2875 | 1 | [7 empty] | 468 | 38.5984 | 0
469 | 56.0725 | 1 | [7 empty] | 469 | 36.0753 | 0
470 | 59.5794 | 1 | [7 empty] | 470 | 36.1197 | 0
471 | 60.1684 | 0 | [7 empty] | 471 | 34.9828 | 1
472 | 57.0267 | 1 | [7 empty] | 472 | 35.7747 | 1
473 | 57.943 | 1 | [7 empty] | 473 | 36.8467 | 0
474 | 58.2202 | 1 | [7 empty] | 474 | 34.8884 | 1
475 | 59.224 | 1 | [7 empty] | 475 | 36.6634 | 0
476 | 57.1831 | 1 | [7 empty] | 476 | 38.0395 | 0
477 | 62.4976 | 0 | [7 empty] | 477 | 35.0781 | 1
478 | 60.4948 | 0 | [7 empty] | 478 | 38.1146 | 0
479 | 57.6498 | 1 | [7 empty] | 479 | 36.5003 | 0
480 | 60.0433 | 0 | [7 empty] | 480 | 38.1471 | 0
481 | 61.646 | 0 | [7 empty] | 481 | 36.1503 | 0
482 | 60.6046 | 0 | [7 empty] | 482 | 35.5992 | 1
483 | 58.5093 | 1 | [7 empty] | 483 | 36.5709 | 0
484 | 58.6697 | 1 | [7 empty] | 484 | 37.5896 | 0
485 | 59.7661 | 1 | [7 empty] | 485 | 37.9287 | 0
486 | 60.6517 | 0 | [7 empty] | 486 | 37.2099 | 0
487 | 58.2276 | 1 | [7 empty] | 487 | 36.3643 | 0
488 | 59.7422 | 1 | [7 empty] | 488 | 37.1224 | 0
489 | 61.6358 | 0 | [7 empty] | 489 | 33.7583 | 1
490 | 60.9272 | 0 | [7 empty] | 490 | 36.6886 | 0
491 | 58.0993 | 1 | [7 empty] | 491 | 33.5487 | 1
492 | 60.1022 | 0 | [7 empty] | 492 | 35.1647 | 1
493 | 59.5564 | 1 | [7 empty] | 493 | 38.3393 | 0
494 | 59.2786 | 1 | [7 empty] | 494 | 36.1204 | 0
495 | 60.77 | 0 | [7 empty] | 495 | 36.3088 | 0
496 | 58.8068 | 1 | [7 empty] | 496 | 35.7456 | 1
497 | 59.3006 | 1 | [7 empty] | 497 | 37.3242 | 0
498 | 62.6848 | 0 | [7 empty] | 498 | 36.9876 | 0
499 | 60.5131 | 0 | [7 empty] | 499 | 37.058 | 0
500 | 58.436 | 1 | [7 empty] | 500 | 34.4272 | 1
501 | 56.7947 | 1 | [7 empty] | 501 | 37.4328 | 0
502 | 62.8622 | 0 | [7 empty] | 502 | 37.7824 | 0
503 | 62.3404 | 0 | [7 empty] | 503 | 37.9384 | 0
504 | 57.8381 | 1 | [7 empty] | 504 | 37.4176 | 0
505 | 59.5593 | 1 | [7 empty] | 505 | 36.2857 | 0
506 | 59.7601 | 1 | [7 empty] | 506 | 34.4438 | 1
507 | 56.6552 | 1 | [7 empty] | 507 | 36.4036 | 0
508 | 55.4594 | 1 | [7 empty] | 508 | 36.4623 | 0
509 | 59.4235 | 1 | [7 empty] | 509 | 34.572 | 1
510 | 58.1963 | 1 | [7 empty] | 510 | 35.3067 | 1
511 | 59.9436 | 1 | [7 empty] | 511 | 36.4264 | 0
512 | 59.5559 | 1 | [7 empty] | 512 | 36.4312 | 0
513 | 58.6955 | 1 | [7 empty] | 513 | 37.8974 | 0
514 | 59.3892 | 1 | [7 empty] | 514 | 39.3467 | 0
515 | 57.294 | 1 | [7 empty] | 515 | 32.3106 | 1
516 | 58.1972 | 1 | [7 empty] | 516 | 35.474 | 1
517 | 61.2705 | 0 | [7 empty] | 517 | 38.9888 | 0
518 | 60.9807 | 0 | [7 empty] | 518 | 34.3801 | 1
519 | 56.3861 | 1 | [7 empty] | 519 | 34.5871 | 1
520 | 61.9082 | 0 | [7 empty] | 520 | 33.8436 | 1
521 | 59.9775 | 1 | [7 empty] | 521 | 37.4837 | 0
522 | 59.5941 | 1 | [7 empty] | 522 | 37.2685 | 0
523 | 60.1581 | 0 | [7 empty] | 523 | 34.0289 | 1
524 | 58.9659 | 1 | [7 empty] | 524 | 36.8414 | 0
525 | 60.0046 | 0 | [7 empty] | 525 | 36.3442 | 0
526 | 58.9532 | 1 | [7 empty] | 526 | 37.3642 | 0
527 | 60.9602 | 0 | [7 empty] | 527 | 37.1087 | 0
528 | 59.9511 | 1 | [7 empty] | 528 | 36.3785 | 0
529 | 59.6257 | 1 | [7 empty] | 529 | 35.2963 | 1
530 | 57.9516 | 1 | [7 empty] | 530 | 37.5491 | 0
531 | 61.4882 | 0 | [7 empty] | 531 | 36.75 | 0
532 | 60.1567 | 0 | [7 empty] | 532 | 35.7763 | 1
533 | 60.4811 | 0 | [7 empty] | 533 | 36.4939 | 0
534 | 56.2566 | 1 | [7 empty] | 534 | 35.0627 | 1
535 | 58.1304 | 1 | [7 empty] | 535 | 36.537 | 0
536 | 60.9019 | 0 | [7 empty] | 536 | 35.9326 | 1
537 | 62.6502 | 0 | [7 empty] | 537 | 35.9643 | 1
538 | 61.9872 | 0 | [7 empty] | 538 | 36.5271 | 0
539 | 57.5857 | 1 | [7 empty] | 539 | 36.2085 | 0
540 | 61.1782 | 0 | [7 empty] | 540 | 37.3218 | 0
541 | 57.1531 | 1 | [7 empty] | 541 | 36.539 | 0
542 | 57.5133 | 1 | [7 empty] | 542 | 37.7343 | 0
543 | 57.9021 | 1 | [7 empty] | 543 | 35.5578 | 1
544 | 59.0041 | 1 | [7 empty] | 544 | 38.1296 | 0
545 | 58.9982 | 1 | [7 empty] | 545 | 37.822 | 0
546 | 58.4235 | 1 | [7 empty] | 546 | 39.394 | 0
547 | 59.1365 | 1 | [7 empty] | 547 | 33.3456 | 1
548 | 60.2818 | 0 | [7 empty] | 548 | 37.4639 | 0
549 | 56.6923 | 1 | [7 empty] | 549 | 35.246 | 1
550 | 57.1721 | 1 | [7 empty] | 550 | 34.2449 | 1
551 | 56.9757 | 1 | [7 empty] | 551 | 33.7305 | 1
552 | 61.1753 | 0 | [7 empty] | 552 | 35.4291 | 1
553 | 61.021 | 0 | [7 empty] | 553 | 35.0168 | 1
554 | 57.256 | 1 | [7 empty] | 554 | 36.5505 | 0
555 | 59.8058 | 1 | [7 empty] | 555 | 34.7188 | 1
556 | 59.8185 | 1 | [7 empty] | 556 | 35.4875 | 1
557 | 59.3625 | 1 | [7 empty] | 557 | 35.0914 | 1
558 | 60.1416 | 0 | [7 empty] | 558 | 36.6725 | 0
559 | 57.7701 | 1 | [7 empty] | 559 | 35.2616 | 1
560 | 57.8738 | 1 | [7 empty] | 560 | 35.3721 | 1
561 | 59.5677 | 1 | [7 empty] | 561 | 35.5023 | 1
562 | 56.8979 | 1 | [7 empty] | 562 | 36.1321 | 0
563 | 60.3863 | 0 | [7 empty] | 563 | 36.4518 | 0
564 | 60.8447 | 0 | [7 empty] | 564 | 35.3504 | 1
565 | 57.9879 | 1 | [7 empty] | 565 | 34.6795 | 1
566 | 60.3129 | 0 | [7 empty] | 566 | 38.6487 | 0
567 | 58.4122 | 1 | [7 empty] | 567 | 38.3646 | 0
568 | 59.4746 | 1 | [7 empty] | 568 | 36.9527 | 0
569 | 58.8675 | 1 | [7 empty] | 569 | 36.3987 | 0
570 | 59.9753 | 1 | [7 empty] | 570 | 35.6809 | 1
571 | 56.9529 | 1 | [7 empty] | 571 | 35.037 | 1
572 | 57.7533 | 1 | [7 empty] | 572 | 34.2651 | 1
573 | 61.3211 | 0 | [7 empty] | 573 | 34.2711 | 1
574 | 59.7755 | 1 | [7 empty] | 574 | 37.0304 | 0
575 | 60.2927 | 0 | [7 empty] | 575 | 35.1618 | 1
576 | 59.5578 | 1 | [7 empty] | 576 | 35.7687 | 1
577 | 56.9904 | 1 | [7 empty] | 577 | 37.4247 | 0
578 | 58.7027 | 1 | [7 empty] | 578 | 35.5398 | 1
579 | 56.5598 | 1 | [7 empty] | 579 | 35.532 | 1
580 | 61.6201 | 0 | [7 empty] | 580 | 35.1587 | 1
581 | 61.6343 | 0 | [7 empty] | 581 | 39.9164 | 0
582 | 59.723 | 1 | [7 empty] | 582 | 34.4373 | 1
583 | 56.7498 | 1 | [7 empty] | 583 | 37.4186 | 0
584 | 58.8638 | 1 | [7 empty] | 584 | 36.0116 | 0
585 | 57.537 | 1 | [7 empty] | 585 | 38.2083 | 0
586 | 59.943 | 1 | [7 empty] | 586 | 36.3677 | 0
587 | 60.2277 | 0 | [7 empty] | 587 | 34.5345 | 1
588 | 56.498 | 1 | [7 empty] | 588 | 35.7418 | 1
589 | 56.3455 | 1 | [7 empty] | 589 | 37.1216 | 0
590 | 58.3522 | 1 | [7 empty] | 590 | 36.4587 | 0
591 | 55.9109 | 1 | [7 empty] | 591 | 38.608 | 0
592 | 61.5644 | 0 | [7 empty] | 592 | 37.8989 | 0
593 | 59.2722 | 1 | [7 empty] | 593 | 35.4873 | 1
594 | 57.4607 | 1 | [7 empty] | 594 | 35.053 | 1
595 | 59.2499 | 1 | [7 empty] | 595 | 36.0005 | 0
596 | 61.0432 | 0 | [7 empty] | 596 | 36.4953 | 0
597 | 59.9865 | 1 | [7 empty] | 597 | 37.761 | 0
598 | 59.0866 | 1 | [7 empty] | 598 | 38.8669 | 0
599 | 59.2332 | 1 | [7 empty] | 599 | 33.4435 | 1
600 | 56.8225 | 1 | [7 empty] | 600 | 37.9295 | 0
601 | 62.1842 | 0 | [7 empty] | 601 | 35.3763 | 1
602 | 57.5773 | 1 | [7 empty] | 602 | 35.501 | 1
603 | 56.2558 | 1 | [7 empty] | 603 | 36.9405 | 0
604 | 58.0277 | 1 | [7 empty] | 604 | 34.8382 | 1
605 | 59.7129 | 1 | [7 empty] | 605 | 36.0325 | 0
606 | 61.0625 | 0 | [7 empty] | 606 | 34.0395 | 1
607 | 57.6134 | 1 | [7 empty] | 607 | 35.4453 | 1
608 | 61.6687 | 0 | [7 empty] | 608 | 37.595 | 0
609 | 58.895 | 1 | [7 empty] | 609 | 38.4159 | 0
610 | 57.4847 | 1 | [7 empty] | 610 | 36.1486 | 0
611 | 58.8332 | 1 | [7 empty] | 611 | 37.3102 | 0
612 | 59.7098 | 1 | [7 empty] | 612 | 33.7671 | 1
613 | 60.134 | 0 | [7 empty] | 613 | 36.2162 | 0
614 | 56.1089 | 1 | [7 empty] | 614 | 35.4688 | 1
615 | 57.7334 | 1 | [7 empty] | 615 | 34.0511 | 1
616 | 56.8249 | 1 | [7 empty] | 616 | 37.7247 | 0
617 | 59.9614 | 1 | [7 empty] | 617 | 38.7839 | 0
618 | 61.1079 | 0 | [7 empty] | 618 | 37.5885 | 0
619 | 57.9094 | 1 | [7 empty] | 619 | 34.0912 | 1
620 | 56.4719 | 1 | [7 empty] | 620 | 34.9565 | 1
621 | 60.2609 | 0 | [7 empty] | 621 | 35.1545 | 1
622 | 61.0706 | 0 | [7 empty] | 622 | 35.8383 | 1
623 | 61.3599 | 0 | [7 empty] | 623 | 37.9342 | 0
624 | 57.5803 | 1 | [7 empty] | 624 | 36.8402 | 0
625 | 59.5931 | 1 | [7 empty] | 625 | 34.5545 | 1
626 | 58.7656 | 1 | [7 empty] | 626 | 35.2538 | 1
627 | 58.5135 | 1 | [7 empty] | 627 | 37.2319 | 0
628 | 60.9703 | 0 | [7 empty] | 628 | 35.2172 | 1
629 | 58.2751 | 1 | [7 empty] | 629 | 36.4233 | 0
630 | 60.105 | 0 | [7 empty] | 630 | 38.2715 | 0
631 | 56.6559 | 1 | [7 empty] | 631 | 38.5445 | 0
632 | 62.0462 | 0 | [7 empty] | 632 | 35.1196 | 1
633 | 58.4724 | 1 | [7 empty] | 633 | 37.1848 | 0
634 | 58.0266 | 1 | [7 empty] | 634 | 36.0301 | 0
635 | 56.4813 | 1 | [7 empty] | 635 | 34.8065 | 1
636 | 61.9621 | 0 | [7 empty] | 636 | 36.451 | 0
637 | 60.8961 | 0 | [7 empty] | 637 | 36.536 | 0
638 | 59.2596 | 1 | [7 empty] | 638 | 35.1214 | 1
639 | 57.6788 | 1 | [7 empty] | 639 | 37.6645 | 0
640 | 57.4371 | 1 | [7 empty] | 640 | 37.3737 | 0
641 | 59.9296 | 1 | [7 empty] | 641 | 35.8686 | 1
642 | 58.7342 | 1 | [7 empty] | 642 | 34.7732 | 1
643 | 59.441 | 1 | [7 empty] | 643 | 32.6571 | 1
644 | 61.9012 | 0 | [7 empty] | 644 | 37.4307 | 0
645 | 58.3642 | 1 | [7 empty] | 645 | 39.1994 | 0
646 | 57.4466 | 1 | [7 empty] | 646 | 36.8174 | 0
647 | 60.9636 | 0 | [7 empty] | 647 | 36.2569 | 0
648 | 59.8706 | 1 | [7 empty] | 648 | 38.6384 | 0
649 | 57.9687 | 1 | [7 empty] | 649 | 35.3531 | 1
650 | 59.6324 | 1 | [7 empty] | 650 | 37.7113 | 0
651 | 61.8079 | 0 | [7 empty] | 651 | 34.4153 | 1
652 | 59.8682 | 1 | [7 empty] | 652 | 35.1295 | 1
653 | 60.4679 | 0 | [7 empty] | 653 | 35.7012 | 1
654 | 58.3428 | 1 | [7 empty] | 654 | 37.3919 | 0
655 | 62.952 | 0 | [7 empty] | 655 | 37.3045 | 0
656 | 63.0576 | 0 | [7 empty] | 656 | 37.0751 | 0
657 | 61.2145 | 0 | [7 empty] | 657 | 36.2033 | 0
658 | 60.949 | 0 | [7 empty] | 658 | 37.284 | 0
659 | 59.2626 | 1 | [7 empty] | 659 | 37.6632 | 0
660 | 57.0362 | 1 | [7 empty] | 660 | 36.389 | 0
661 | 59.5492 | 1 | [7 empty] | 661 | 34.9239 | 1
662 | 57.838 | 1 | [7 empty] | 662 | 38.5781 | 0
663 | 59.7862 | 1 | [7 empty] | 663 | 37.3821 | 0
664 | 60.5155 | 0 | [7 empty] | 664 | 34.6381 | 1
665 | 60.771 | 0 | [7 empty] | 665 | 37.0823 | 0
666 | 59.1938 | 1 | [7 empty] | 666 | 35.2139 | 1
667 | 59.5175 | 1 | [7 empty] | 667 | 34.9973 | 1
668 | 59.2771 | 1 | [7 empty] | 668 | 36.3895 | 0
669 | 59.6194 | 1 | [7 empty] | 669 | 34.1967 | 1
670 | 58.884 | 1 | [7 empty] | 670 | 35.2665 | 1
671 | 61.187 | 0 | [7 empty] | 671 | 36.3143 | 0
672 | 59.775 | 1 | [7 empty] | 672 | 35.8839 | 1
673 | 59.3984 | 1 | [7 empty] | 673 | 38.039 | 0
674 | 59.8471 | 1 | [7 empty] | 674 | 36.4343 | 0
675 | 57.282 | 1 | [7 empty] | 675 | 37.6698 | 0
676 | 57.4888 | 1 | [7 empty] | 676 | 35.5942 | 1
677 | 63.4125 | 0 | [7 empty] | 677 | 35.6295 | 1
678 | 61.0263 | 0 | [7 empty] | 678 | 35.6839 | 1
679 | 61.3183 | 0 | [7 empty] | 679 | 35.6764 | 1
680 | 58.0868 | 1 | [7 empty] | 680 | 36.7167 | 0
681 | 55.6792 | 1 | [7 empty] | 681 | 34.0098 | 1
682 | 58.7153 | 1 | [7 empty] | 682 | 35.8633 | 1
683 | 60.8487 | 0 | [7 empty] | 683 | 37.0203 | 0
684 | 60.5059 | 0 | [7 empty] | 684 | 35.9678 | 1
685 | 60.8592 | 0 | [7 empty] | 685 | 37.4127 | 0
686 | 59.9072 | 1 | [7 empty] | 686 | 36.0323 | 0
687 | 57.8776 | 1 | [7 empty] | 687 | 35.6711 | 1
688 | 55.7052 | 1 | [7 empty] | 688 | 37.2302 | 0
689 | 60.5242 | 0 | [7 empty] | 689 | 37.9074 | 0
690 | 60.3855 | 0 | [7 empty] | 690 | 34.4017 | 1
691 | 58.0742 | 1 | [7 empty] | 691 | 34.7423 | 1
692 | 58.8902 | 1 | [7 empty] | 692 | 37.8408 | 0
693 | 60.9086 | 0 | [7 empty] | 693 | 37.0385 | 0
694 | 60.6653 | 0 | [7 empty] | 694 | 37.4368 | 0
695 | 58.7696 | 1 | [7 empty] | 695 | 35.3865 | 1
696 | 60.713 | 0 | [7 empty] | 696 | 37.6711 | 0
697 | 57.0497 | 1 | [7 empty] | 697 | 36.0617 | 0
698 | 58.6169 | 1 | [7 empty] | 698 | 37.6922 | 0
699 | 58.954 | 1 | [7 empty] | 699 | 36.4439 | 0
700 | 60.6953 | 0 | [7 empty] | 700 | 35.2635 | 1
701 | 59.8588 | 1 | [7 empty] | 701 | 36.3713 | 0
702 | 59.4677 | 1 | [7 empty] | 702 | 38.3679 | 0
703 | 60.6264 | 0 | [7 empty] | 703 | 38.4056 | 0
704 | 59.8221 | 1 | [7 empty] | 704 | 37.7257 | 0
705 | 60.6002 | 0 | [7 empty] | 705 | 37.9863 | 0
706 | 61.016 | 0 | [7 empty] | 706 | 35.932 | 1
707 | 61.8802 | 0 | [7 empty] | 707 | 39.1849 | 0
708 | 60.3413 | 0 | [7 empty] | 708 | 38.1513 | 0
709 | 60.6921 | 0 | [7 empty] | 709 | 38.5881 | 0
710 | 57.0672 | 1 | [7 empty] | 710 | 33.5022 | 1
711 | 59.0602 | 1 | [7 empty] | 711 | 38.002 | 0
712 | 63.2879 | 0 | [7 empty] | 712 | 36.4835 | 0
713 | 58.7437 | 1 | [7 empty] | 713 | 35.5106 | 1
714 | 61.6912 | 0 | [7 empty] | 714 | 34.835 | 1
715 | 58.1726 | 1 | [7 empty] | 715 | 35.6125 | 1
716 | 59.5672 | 1 | [7 empty] | 716 | 36.1394 | 0
717 | 58.2611 | 1 | [7 empty] | 717 | 36.6615 | 0
718 | 60.6752 | 0 | [7 empty] | 718 | 33.3996 | 1
719 | 61.1646 | 0 | [7 empty] | 719 | 33.4781 | 1
720 | 58.746 | 1 | [7 empty] | 720 | 37.308 | 0
721 | 61.0878 | 0 | [7 empty] | 721 | 36.7262 | 0
722 | 59.2398 | 1 | [7 empty] | 722 | 36.6084 | 0
723 | 61.6386 | 0 | [7 empty] | 723 | 35.0411 | 1
724 | 59.6119 | 1 | [7 empty] | 724 | 36.415 | 0
725 | 60.0243 | 0 | [7 empty] | 725 | 34.638 | 1
726 | 60.1242 | 0 | [7 empty] | 726 | 36.196 | 0
727 | 58.0529 | 1 | [7 empty] | 727 | 37.9578 | 0
728 | 58.6976 | 1 | [7 empty] | 728 | 36.0929 | 0
729 | 59.8979 | 1 | [7 empty] | 729 | 36.1838 | 0
730 | 60.7023 | 0 | [7 empty] | 730 | 38.8422 | 0
731 | 58.1586 | 1 | [7 empty] | 731 | 36.25 | 0
732 | 63.3292 | 0 | [7 empty] | 732 | 39.2242 | 0
733 | 58.3258 | 1 | [7 empty] | 733 | 33.6481 | 1
734 | 61.1355 | 0 | [7 empty] | 734 | 37.9593 | 0
735 | 60.0109 | 0 | [7 empty] | 735 | 36.085 | 0
736 | 58.9444 | 1 | [7 empty] | 736 | 36.352 | 0
737 | 59.3636 | 1 | [7 empty] | 737 | 37.112 | 0
738 | 63.1684 | 0 | [7 empty] | 738 | 36.7819 | 0
739 | 58.7116 | 1 | [7 empty] | 739 | 34.0056 | 1
740 | 57.8336 | 1 | [7 empty] | 740 | 33.3872 | 1
741 | 59.7789 | 1 | [7 empty] | 741 | 37.6803 | 0
742 | 59.2133 | 1 | [7 empty] | 742 | 36.7709 | 0
743 | 58.6888 | 1 | [7 empty] | 743 | 34.0827 | 1
744 | 58.2892 | 1 | [7 empty] | 744 | 37.1401 | 0
745 | 58.4755 | 1 | [7 empty] | 745 | 35.6047 | 1
746 | 61.251 | 0 | [7 empty] | 746 | 36.978 | 0
747 | 60.7989 | 0 | [7 empty] | 747 | 33.8346 | 1
748 | 60.4008 | 0 | [7 empty] | 748 | 36.7356 | 0
749 | 59.3712 | 1 | [7 empty] | 749 | 35.3534 | 1
750 | 59.6075 | 1 | [7 empty] | 750 | 35.7287 | 1
751 | 62.2941 | 0 | [7 empty] | 751 | 37.4388 | 0
752 | 59.5376 | 1 | [7 empty] | 752 | 33.9753 | 1
753 | 57.033 | 1 | [7 empty] | 753 | 31.9483 | 1
754 | 58.861 | 1 | [7 empty] | 754 | 38.5349 | 0
755 | 57.6582 | 1 | [7 empty] | 755 | 36.2195 | 0
756 | 57.9067 | 1 | [7 empty] | 756 | 37.0387 | 0
757 | 59.2326 | 1 | [7 empty] | 757 | 35.487 | 1
758 | 58.3197 | 1 | [7 empty] | 758 | 35.7058 | 1
759 | 58.9316 | 1 | [7 empty] | 759 | 36.708 | 0
760 | 59.7813 | 1 | [7 empty] | 760 | 35.8319 | 1
761 | 57.568 | 1 | [7 empty] | 761 | 36.9693 | 0
762 | 61.0217 | 0 | [7 empty] | 762 | 33.1058 | 1
763 | 59.0108 | 1 | [7 empty] | 763 | 36.8192 | 0
764 | 61.652 | 0 | [7 empty] | 764 | 35.6288 | 1
765 | 60.1868 | 0 | [7 empty] | 765 | 37.7298 | 0
766 | 61.0016 | 0 | [7 empty] | 766 | 35.2723 | 1
767 | 57.1768 | 1 | [7 empty] | 767 | 33.8805 | 1
768 | 60.8628 | 0 | [7 empty] | 768 | 35.3561 | 1
769 | 58.6471 | 1 | [7 empty] | 769 | 38.623 | 0
770 | 59.2411 | 1 | [7 empty] | 770 | 36.5907 | 0
771 | 60.0507 | 0 | [7 empty] | 771 | 36.3047 | 0
772 | 62.1333 | 0 | [7 empty] | 772 | 35.9282 | 1
773 | 58.3219 | 1 | [7 empty] | 773 | 34.6661 | 1
774 | 60.4874 | 0 | [7 empty] | 774 | 38.5354 | 0
775 | 59.0621 | 1 | [7 empty] | 775 | 35.8331 | 1
776 | 58.5942 | 1 | [7 empty] | 776 | 36.6664 | 0
777 | 56.8203 | 1 | [7 empty] | 777 | 34.809 | 1
778 | 60.4134 | 0 | [7 empty] | 778 | 36.887 | 0
779 | 60.2358 | 0 | [7 empty] | 779 | 37.3647 | 0
780 | 59.1481 | 1 | [7 empty] | 780 | 37.3655 | 0
781 | 60.2235 | 0 | [7 empty] | 781 | 33.7493 | 1
782 | 61.788 | 0 | [7 empty] | 782 | 35.0308 | 1
783 | 62.3158 | 0 | [7 empty] | 783 | 36.9609 | 0
784 | 56.7347 | 1 | [7 empty] | 784 | 37.1801 | 0
785 | 58.6076 | 1 | [7 empty] | 785 | 35.5434 | 1
786 | 60.0456 | 0 | [7 empty] | 786 | 34.6276 | 1
787 | 59.2245 | 1 | [7 empty] | 787 | 35.4719 | 1
788 | 59.2269 | 1 | [7 empty] | 788 | 35.4141 | 1
789 | 59.1801 | 1 | [7 empty] | 789 | 33.7345 | 1
790 | 60.3919 | 0 | [7 empty] | 790 | 36.4543 | 0
791 | 58.281 | 1 | [7 empty] | 791 | 34.3637 | 1
792 | 61.4779 | 0 | [7 empty] | 792 | 34.3667 | 1
793 | 57.2704 | 1 | [7 empty] | 793 | 35.1273 | 1
794 | 62.0302 | 0 | [7 empty] | 794 | 36.4562 | 0
795 | 57.3089 | 1 | [7 empty] | 795 | 35.3712 | 1
796 | 60.0594 | 0 | [7 empty] | 796 | 36.8461 | 0
797 | 59.039 | 1 | [7 empty] | 797 | 36.931 | 0
798 | 58.5281 | 1 | [7 empty] | 798 | 36.0965 | 0
799 | 58.9507 | 1 | [7 empty] | 799 | 35.8683 | 1
800 | 58.4546 | 1 | [7 empty] | 800 | 37.2654 | 0
801 | 61.5307 | 0 | [7 empty] | 801 | 35.4241 | 1
802 | 59.339 | 1 | [7 empty] | 802 | 33.8597 | 1
803 | 59.4579 | 1 | [7 empty] | 803 | 36.9901 | 0
804 | 56.8216 | 1 | [7 empty] | 804 | 36.6809 | 0
805 | 57.2944 | 1 | [7 empty] | 805 | 35.6206 | 1
806 | 58.5194 | 1 | [7 empty] | 806 | 33.302 | 1
807 | 60.4972 | 0 | [7 empty] | 807 | 35.3207 | 1
808 | 58.1498 | 1 | [7 empty] | 808 | 34.6429 | 1
809 | 60.305 | 0 | [7 empty] | 809 | 38.4494 | 0
810 | 60.6853 | 0 | [7 empty] | 810 | 36.5983 | 0
811 | 60.2227 | 0 | [7 empty] | 811 | 34.4309 | 1
812 | 62.0247 | 0 | [7 empty] | 812 | 36.0353 | 0
813 | 59.1172 | 1 | [7 empty] | 813 | 37.5721 | 0
814 | 59.8962 | 1 | [7 empty] | 814 | 35.0651 | 1
815 | 59.6398 | 1 | [7 empty] | 815 | 36.6049 | 0
816 | 60.8415 | 0 | [7 empty] | 816 | 35.3812 | 1
817 | 58.0588 | 1 | [7 empty] | 817 | 34.9318 | 1
818 | 59.8411 | 1 | [7 empty] | 818 | 38.675 | 0
819 | 58.9819 | 1 | [7 empty] | 819 | 37.1487 | 0
820 | 58.1347 | 1 | [7 empty] | 820 | 36.9744 | 0
821 | 60.2428 | 0 | [7 empty] | 821 | 34.4046 | 1
822 | 59.9289 | 1 | [7 empty] | 822 | 34.8876 | 1
823 | 61.2146 | 0 | [7 empty] | 823 | 36.7199 | 0
824 | 60.9541 | 0 | [7 empty] | 824 | 33.6941 | 1
825 | 59.1308 | 1 | [7 empty] | 825 | 37.5892 | 0
826 | 57.9702 | 1 | [7 empty] | 826 | 38.2187 | 0
827 | 60.6422 | 0 | [7 empty] | 827 | 35.8523 | 1
828 | 64.2109 | 0 | [7 empty] | 828 | 39.0497 | 0
829 | 55.6158 | 1 | [7 empty] | 829 | 33.4764 | 1
830 | 58.1019 | 1 | [7 empty] | 830 | 34.2466 | 1
831 | 60.4133 | 0 | [7 empty] | 831 | 35.4889 | 1
832 | 59.1622 | 1 | [7 empty] | 832 | 35.549 | 1
833 | 58.1317 | 1 | [7 empty] | 833 | 36.3081 | 0
834 | 61.4164 | 0 | [7 empty] | 834 | 35.716 | 1
835 | 58.2122 | 1 | [7 empty] | 835 | 35.6605 | 1
836 | 58.5818 | 1 | [7 empty] | 836 | 36.4139 | 0
837 | 61.1434 | 0 | [7 empty] | 837 | 37.1134 | 0
838 | 61.9246 | 0 | [7 empty] | 838 | 37.204 | 0
839 | 60.8002 | 0 | [7 empty] | 839 | 35.8955 | 1
840 | 57.7419 | 1 | [7 empty] | 840 | 35.6199 | 1
841 | 58.3858 | 1 | [7 empty] | 841 | 36.663 | 0
842 | 61.3802 | 0 | [7 empty] | 842 | 35.3842 | 1
843 | 59.1103 | 1 | [7 empty] | 843 | 32.9828 | 1
844 | 59.4955 | 1 | [7 empty] | 844 | 35.609 | 1
845 | 59.8219 | 1 | [7 empty] | 845 | 37.8909 | 0
846 | 58.7714 | 1 | [7 empty] | 846 | 38.7698 | 0
847 | 58.8195 | 1 | [7 empty] | 847 | 34.3881 | 1
848 | 61.7206 | 0 | [7 empty] | 848 | 36.3434 | 0
849 | 60.9717 | 0 | [7 empty] | 849 | 36.682 | 0
850 | 56.5939 | 1 | [7 empty] | 850 | 37.0878 | 0
851 | 60.0249 | 0 | [7 empty] | 851 | 36.3571 | 0
852 | 59.6313 | 1 | [7 empty] | 852 | 36.3703 | 0
853 | 59.5038 | 1 | [7 empty] | 853 | 38.6486 | 0
854 | 58.8985 | 1 | [7 empty] | 854 | 38.7522 | 0
855 | 61.0376 | 0 | [7 empty] | 855 | 37.3162 | 0
856 | 59.1979 | 1 | [7 empty] | 856 | 35.8653 | 1
857 | 58.5094 | 1 | [7 empty] | 857 | 38.6705 | 0
858 | 59.8962 | 1 | [7 empty] | 858 | 36.9231 | 0
859 | 60.7775 | 0 | [7 empty] | 859 | 32.6069 | 1
860 | 55.4518 | 1 | [7 empty] | 860 | 37.373 | 0
861 | 61.7988 | 0 | [7 empty] | 861 | 37.6623 | 0
862 | 59.1419 | 1 | [7 empty] | 862 | 37.5305 | 0
863 | 57.516 | 1 | [7 empty] | 863 | 35.7339 | 1
864 | 59.2283 | 1 | [7 empty] | 864 | 36.7299 | 0
865 | 59.283 | 1 | [7 empty] | 865 | 35.6681 | 1
866 | 56.6366 | 1 | [7 empty] | 866 | 34.9976 | 1
867 | 59.62 | 1 | [7 empty] | 867 | 35.7808 | 1
868 | 58.9671 | 1 | [7 empty] | 868 | 37.0704 | 0
869 | 61.0357 | 0 | [7 empty] | 869 | 36.0004 | 0
870 | 60.2095 | 0 | [7 empty] | 870 | 34.3371 | 1
871 | 57.7649 | 1 | [7 empty] | 871 | 35.6581 | 1
872 | 55.8485 | 1 | [7 empty] | 872 | 37.3389 | 0
873 | 58.0277 | 1 | [7 empty] | 873 | 36.0735 | 0
874 | 61.9541 | 0 | [7 empty] | 874 | 35.3645 | 1
875 | 62.1624 | 0 | [7 empty] | 875 | 37.9366 | 0
876 | 56.3877 | 1 | [7 empty] | 876 | 35.0807 | 1
877 | 59.6832 | 1 | [7 empty] | 877 | 35.9651 | 1
878 | 57.0316 | 1 | [7 empty] | 878 | 36.6417 | 0
879 | 57.4274 | 1 | [7 empty] | 879 | 34.7045 | 1
880 | 61.6304 | 0 | [7 empty] | 880 | 35.0476 | 1
881 | 62.9814 | 0 | [7 empty] | 881 | 37.191 | 0
882 | 61.9309 | 0 | [7 empty] | 882 | 37.0062 | 0
883 | 59.1032 | 1 | [7 empty] | 883 | 34.8253 | 1
884 | 57.8803 | 1 | [7 empty] | 884 | 37.8072 | 0
885 | 57.2148 | 1 | [7 empty] | 885 | 34.7175 | 1
886 | 59.5712 | 1 | [7 empty] | 886 | 34.6007 | 1
887 | 59.0878 | 1 | [7 empty] | 887 | 35.8668 | 1
888 | 54.9612 | 1 | [7 empty] | 888 | 35.6472 | 1
889 | 60.1709 | 0 | [7 empty] | 889 | 38.5335 | 0
890 | 58.8782 | 1 | [7 empty] | 890 | 36.3615 | 0
891 | 58.3006 | 1 | [7 empty] | 891 | 36.0509 | 0
892 | 59.7702 | 1 | [7 empty] | 892 | 33.2275 | 1
893 | 60.5149 | 0 | [7 empty] | 893 | 36.5295 | 0
894 | 62.4682 | 0 | [7 empty] | 894 | 37.9171 | 0
895 | 59.6185 | 1 | [7 empty] | 895 | 37.8097 | 0
896 | 60.0686 | 0 | [7 empty] | 896 | 35.2193 | 1
897 | 60.3615 | 0 | [7 empty] | 897 | 35.5951 | 1
898 | 59.4649 | 1 | [7 empty] | 898 | 36.8809 | 0
899 | 57.2423 | 1 | [7 empty] | 899 | 35.7026 | 1
900 | 63.7843 | 0 | [7 empty] | 900 | 36.49 | 0
901 | 61.8942 | 0 | [7 empty] | 901 | 35.9476 | 1
902 | 59.5046 | 1 | [7 empty] | 902 | 35.377 | 1
903 | 57.9644 | 1 | [7 empty] | 903 | 37.6805 | 0
904 | 62.072 | 0 | [7 empty] | 904 | 36.9061 | 0
905 | 61.7695 | 0 | [7 empty] | 905 | 36.4659 | 0
906 | 59.7246 | 1 | [7 empty] | 906 | 37.7368 | 0
907 | 58.0707 | 1 | [7 empty] | 907 | 34.6283 | 1
908 | 58.6467 | 1 | [7 empty] | 908 | 35.0796 | 1
909 | 58.0335 | 1 | [7 empty] | 909 | 34.542 | 1
910 | 55.4589 | 1 | [7 empty] | 910 | 33.4095 | 1
911 | 60.2337 | 0 | [7 empty] | 911 | 36.2387 | 0
912 | 61.4781 | 0 | [7 empty] | 912 | 35.6792 | 1
913 | 60.4257 | 0 | [7 empty] | 913 | 39.1815 | 0
914 | 56.0833 | 1 | [7 empty] | 914 | 39.5247 | 0
915 | 62.983 | 0 | [7 empty] | 915 | 35.8985 | 1
916 | 60.3242 | 0 | [7 empty] | 916 | 35.5267 | 1
917 | 60.3406 | 0 | [7 empty] | 917 | 36.0631 | 0
918 | 58.2707 | 1 | [7 empty] | 918 | 36.5592 | 0
919 | 58.5918 | 1 | [7 empty] | 919 | 36.5513 | 0
920 | 58.2585 | 1 | [7 empty] | 920 | 36.6494 | 0
921 | 58.492 | 1 | [7 empty] | 921 | 39.6788 | 0
922 | 63.6438 | 0 | [7 empty] | 922 | 37.1686 | 0
923 | 56.8397 | 1 | [7 empty] | 923 | 35.9081 | 1
924 | 59.7725 | 1 | [7 empty] | 924 | 35.9455 | 1
925 | 61.5114 | 0 | [7 empty] | 925 | 38.1162 | 0
926 | 58.926 | 1 | [7 empty] | 926 | 37.3406 | 0
927 | 59.4382 | 1 | [7 empty] | 927 | 37.407 | 0
928 | 58.5826 | 1 | [7 empty] | 928 | 33.8513 | 1
929 | 60.2027 | 0 | [7 empty] | 929 | 35.8792 | 1
930 | 57.9802 | 1 | [7 empty] | 930 | 36.0315 | 0
931 | 58.1187 | 1 | [7 empty] | 931 | 36.7053 | 0
932 | 57.2156 | 1 | [7 empty] | 932 | 38.0211 | 0
933 | 62.4908 | 0 | [7 empty] | 933 | 36.5554 | 0
934 | 61.0717 | 0 | [7 empty] | 934 | 38.1672 | 0
935 | 58.7134 | 1 | [7 empty] | 935 | 36.066 | 0
936 | 60.3496 | 0 | [7 empty] | 936 | 37.2822 | 0
937 | 60.8991 | 0 | [7 empty] | 937 | 35.526 | 1
938 | 62.1907 | 0 | [7 empty] | 938 | 34.4146 | 1
939 | 60.0399 | 0 | [7 empty] | 939 | 37.6369 | 0
940 | 62.9109 | 0 | [7 empty] | 940 | 39.1671 | 0
941 | 62.5502 | 0 | [7 empty] | 941 | 35.2645 | 1
942 | 60.4012 | 0 | [7 empty] | 942 | 35.9441 | 1
943 | 61.4865 | 0 | [7 empty] | 943 | 37.2347 | 0
944 | 61.3129 | 0 | [7 empty] | 944 | 36.2666 | 0
945 | 59.1253 | 1 | [7 empty] | 945 | 37.6701 | 0
946 | 58.5767 | 1 | [7 empty] | 946 | 35.8939 | 1
947 | 60.6727 | 0 | [7 empty] | 947 | 36.0835 | 0
948 | 59.0553 | 1 | [7 empty] | 948 | 35.4569 | 1
949 | 61.2292 | 0 | [7 empty] | 949 | 35.4768 | 1
950 | 58.5203 | 1 | [7 empty] | 950 | 34.0456 | 1
951 | 60.1762 | 0 | [7 empty] | 951 | 36.0626 | 0
952 | 59.4314 | 1 | [7 empty] | 952 | 35.8038 | 1
953 | 62.2126 | 0 | [7 empty] | 953 | 35.5218 | 1
954 | 56.3854 | 1 | [7 empty] | 954 | 35.7716 | 1
955 | 57.758 | 1 | [7 empty] | 955 | 35.8772 | 1
956 | 56.2439 | 1 | [7 empty] | 956 | 34.9303 | 1
957 | 60.8028 | 0 | [7 empty] | 957 | 36.3319 | 0
958 | 58.3896 | 1 | [7 empty] | 958 | 39.7955 | 0
959 | 58.8285 | 1 | [7 empty] | 959 | 35.9943 | 1
960 | 58.9726 | 1 | [7 empty] | 960 | 36.0451 | 0
961 | 59.1192 | 1 | [7 empty] | 961 | 35.8451 | 1
962 | 61.1037 | 0 | [7 empty] | 962 | 36.9605 | 0
963 | 61.0445 | 0 | [7 empty] | 963 | 37.7284 | 0
964 | 58.7943 | 1 | [7 empty] | 964 | 38.445 | 0
965 | 58.7303 | 1 | [7 empty] | 965 | 34.7722 | 1
966 | 63.9288 | 0 | [7 empty] | 966 | 35.8112 | 1
967 | 59.87 | 1 | [7 empty] | 967 | 38.2556 | 0
968 | 59.6053 | 1 | [7 empty] | 968 | 35.2599 | 1
969 | 61.5166 | 0 | [7 empty] | 969 | 36.0528 | 0
970 | 59.1916 | 1 | [7 empty] | 970 | 38.4616 | 0
971 | 59.7644 | 1 | [7 empty] | 971 | 37.4871 | 0
972 | 56.3425 | 1 | [7 empty] | 972 | 37.1175 | 0
973 | 61.6564 | 0 | [7 empty] | 973 | 37.6577 | 0
974 | 57.7518 | 1 | [7 empty] | 974 | 35.1843 | 1
975 | 60.4001 | 0 | [7 empty] | 975 | 36.6934 | 0
976 | 60.2142 | 0 | [7 empty] | 976 | 37.7034 | 0
977 | 65.002 | 0 | [7 empty] | 977 | 37.9261 | 0
978 | 59.6719 | 1 | [7 empty] | 978 | 36.3944 | 0
979 | 58.7779 | 1 | [7 empty] | 979 | 36.4763 | 0
980 | 59.9428 | 1 | [7 empty] | 980 | 36.1714 | 0
981 | 60.4154 | 0 | [7 empty] | 981 | 36.3527 | 0
982 | 59.8328 | 1 | [7 empty] | 982 | 35.2375 | 1
983 | 58.5133 | 1 | [7 empty] | 983 | 37.843 | 0
984 | 61.2755 | 0 | [7 empty] | 984 | 35.6114 | 1
985 | 62.0792 | 0 | [7 empty] | 985 | 36.9212 | 0
986 | 59.4867 | 1 | [7 empty] | 986 | 34.8252 | 1
987 | 56.9588 | 1 | [7 empty] | 987 | 34.1556 | 1
988 | 59.9045 | 1 | [7 empty] | 988 | 36.531 | 0
989 | 59.7062 | 1 | [7 empty] | 989 | 34.5092 | 1
990 | 58.3968 | 1 | [7 empty] | 990 | 36.6613 | 0
991 | 60.1565 | 0 | [7 empty] | 991 | 37.8209 | 0
992 | 57.0694 | 1 | [7 empty] | 992 | 34.5687 | 1
993 | 59.1958 | 1 | [7 empty] | 993 | 33.3469 | 1
994 | 61.6321 | 0 | [7 empty] | 994 | 32.5713 | 1
995 | 57.9492 | 1 | [7 empty] | 995 | 38.2108 | 0
996 | 59.1149 | 1 | [7 empty] | 996 | 33.2133 | 1
997 | 60.4657 | 0 | [7 empty] | 997 | 36.062 | 0
998 | 59.7301 | 1 | [7 empty] | 998 | 35.9199 | 1
999 | 60.1131 | 0 | [7 empty] | 999 | 38.141 | 0
1000 | 58.1488 | 1 | [7 empty] | 1000 | 34.3324 | 1

## Right Triangle
Project 1 | [10 empty] | Project 2
Task | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | U1(0,1) | U2(0,1) | RT(0,1) | Duration = RT(a,b) | Start Time | Finish Time | Task | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | U1(0,1) | U2(0,1) | RT(0,1) | Duration = RT(a,b) | Start Time | Finish Time
D |  | 5 | 6 | 7 | 0.65359 | 0.63909 | 0.65359 | 6.3072 | 0 | 6.3072 | A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0.091862 | 0.77874 | 0.77874 | 5.6415 | 0 | 5.6415
E | D | 7 | 7 | 7 | 0.4381 | 0.49989 | 0.49989 | 7 | 6.3072 | 13.3072 | B | A | 5 | 6 | 7 | 0.092871 | 0.23701 | 0.23701 | 5.474 | 5.6415 | 11.1156
F | D | 5 | 8 | 13 | 0.85047 | 0.16756 | 0.85047 | 11.8038 | 6.3072 | 18.1109 | C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.035033 | 0.26789 | 0.26789 | 4.3 | 5.6415 | 9.9415
G | D | 3 | 8 | 14 | 0.077085 | 0.49216 | 0.49216 | 8.4137 | 6.3072 | 14.7209 | D | B | 3 | 4 | 6 | 0.90866 | 0.60895 | 0.90866 | 5.726 | 11.1156 | 16.8415
H | E | 8 | 9 | 10 | 0.73204 | 0.84754 | 0.84754 | 9.6951 | 13.3072 | 23.0023 | E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 0.19644 | 0.9854 | 0.9854 | 9.5679 | 11.1156 | 20.6834
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 0.76919 | 0.71761 | 0.76919 | 9.0768 | 18.1109 | 27.1877 | F | C | 7 | 9 | 11 | 0.44873 | 0.67256 | 0.67256 | 9.6902 | 9.9415 | 19.6318
J | H | 10 | 13 | 15 | 0.60895 | 0.65932 | 0.65932 | 13.2966 | 23.0023 | 36.2989 | G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 0.32804 | 0.15508 | 0.32804 | 3.9873 | 9.9415 | 13.9288
K | I | 5 | 5 | 5 | 0.50749 | 0.56246 | 0.56246 | 5 | 27.1877 | 32.1877 | H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 0.98364 | 0.77872 | 0.98364 | 9.8215 | 20.6834 | 30.5049
L | I | 11 | 13 | 16 | 0.86073 | 0.99156 | 0.99156 | 15.9578 | 27.1877 | 43.1455 | I | F,G | 8 | 9 | 10 | 0.9434 | 0.98757 | 0.98757 | 9.9751 | 19.6318 | 29.6069
M | J | 9 | 10 | 12 | 0.7111 | 0.45927 | 0.7111 | 11.1333 | 36.2989 | 47.4321 | J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.45395 | 0.35209 | 0.45395 | 2.4 | 30.5049 | 32.9049
N | L | 3 | 4 | 7 | 0.22053 | 0.48755 | 0.48755 | 4.9502 | 43.1455 | 48.0957 | K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 0.1421 | 0.82703 | 0.82703 | 4.6811 | 29.6069 | 34.288
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 0.52419 | 0.31649 | 0.52419 | 14.621 | 48.0957 | 62.7166 | L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 0.61961 | 0.36802 | 0.61961 | 6.0883 | 34.288 | 40.3762
Project 1 | [10 empty] | Project 2
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate
60 | 63.3192 | 0.048 | [8 empty] | 36 | 39.2715 | 0.037
[11 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Trial | Project Finish Time | Success | [8 empty] | 1 | 40.3762 | 0
1 | 62.7166 | 0 | [8 empty] | 2 | 41.6483 | 0
2 | 66.2882 | 0 | [8 empty] | 3 | 40.3134 | 0
3 | 62.7565 | 0 | [8 empty] | 4 | 38.866 | 0
4 | 66.8523 | 0 | [8 empty] | 5 | 39.223 | 0
5 | 63.6104 | 0 | [8 empty] | 6 | 36.5146 | 0
6 | 62.9584 | 0 | [8 empty] | 7 | 40.1747 | 0
7 | 62.0826 | 0 | [8 empty] | 8 | 39.1679 | 0
8 | 63.0989 | 0 | [8 empty] | 9 | 37.8176 | 0
9 | 64.7983 | 0 | [8 empty] | 10 | 39.1476 | 0
10 | 64.5743 | 0 | [8 empty] | 11 | 35.2833 | 1
11 | 62.9692 | 0 | [8 empty] | 12 | 38.0342 | 0
12 | 62.287 | 0 | [8 empty] | 13 | 39.8226 | 0
13 | 64.8791 | 0 | [8 empty] | 14 | 38.8935 | 0
14 | 64.4921 | 0 | [8 empty] | 15 | 39.8403 | 0
15 | 61.3075 | 0 | [8 empty] | 16 | 38.8102 | 0
16 | 63.4428 | 0 | [8 empty] | 17 | 41.651 | 0
17 | 56.94 | 1 | [8 empty] | 18 | 39.0949 | 0
18 | 66.2323 | 0 | [8 empty] | 19 | 38.3579 | 0
19 | 65.486 | 0 | [8 empty] | 20 | 38.6105 | 0
20 | 65.3491 | 0 | [8 empty] | 21 | 40.2139 | 0
21 | 66.6112 | 0 | [8 empty] | 22 | 41.0521 | 0
22 | 59.396 | 1 | [8 empty] | 23 | 40.2057 | 0
23 | 63.4602 | 0 | [8 empty] | 24 | 37.8322 | 0
24 | 59.9037 | 1 | [8 empty] | 25 | 39.1012 | 0
25 | 64.2722 | 0 | [8 empty] | 26 | 39.0398 | 0
26 | 62.8687 | 0 | [8 empty] | 27 | 37.5385 | 0
27 | 62.7828 | 0 | [8 empty] | 28 | 39.4967 | 0
28 | 63.3052 | 0 | [8 empty] | 29 | 38.3454 | 0
29 | 63.6344 | 0 | [8 empty] | 30 | 37.975 | 0
30 | 63.7532 | 0 | [8 empty] | 31 | 38.9869 | 0
31 | 61.8158 | 0 | [8 empty] | 32 | 38.2895 | 0
32 | 63.4401 | 0 | [8 empty] | 33 | 41.8874 | 0
33 | 60.4658 | 0 | [8 empty] | 34 | 38.4592 | 0
34 | 65.3565 | 0 | [8 empty] | 35 | 36.3198 | 0
35 | 64.9265 | 0 | [8 empty] | 36 | 41.4323 | 0
36 | 61.8789 | 0 | [8 empty] | 37 | 42.3441 | 0
37 | 65.8073 | 0 | [8 empty] | 38 | 38.5088 | 0
38 | 63.4464 | 0 | [8 empty] | 39 | 43.2593 | 0
39 | 60.9976 | 0 | [8 empty] | 40 | 40.6822 | 0
40 | 65.1493 | 0 | [8 empty] | 41 | 38.0344 | 0
41 | 63.6488 | 0 | [8 empty] | 42 | 41.2139 | 0
42 | 63.6514 | 0 | [8 empty] | 43 | 36.191 | 0
43 | 59.4571 | 1 | [8 empty] | 44 | 38.3446 | 0
44 | 62.2514 | 0 | [8 empty] | 45 | 39.8031 | 0
45 | 60.4889 | 0 | [8 empty] | 46 | 38.355 | 0
46 | 59.6005 | 1 | [8 empty] | 47 | 39.5285 | 0
47 | 61.9611 | 0 | [8 empty] | 48 | 37.6751 | 0
48 | 63.8077 | 0 | [8 empty] | 49 | 42.2713 | 0
49 | 64.3174 | 0 | [8 empty] | 50 | 41.52 | 0
50 | 60.5145 | 0 | [8 empty] | 51 | 37.9263 | 0
51 | 64.4054 | 0 | [8 empty] | 52 | 39.2554 | 0
52 | 64.0562 | 0 | [8 empty] | 53 | 38.8198 | 0
53 | 63.4835 | 0 | [8 empty] | 54 | 36.6382 | 0
54 | 59.8999 | 1 | [8 empty] | 55 | 38.4377 | 0
55 | 63.2959 | 0 | [8 empty] | 56 | 40.5077 | 0
56 | 62.7843 | 0 | [8 empty] | 57 | 35.8404 | 1
57 | 62.193 | 0 | [8 empty] | 58 | 39.75 | 0
58 | 62.7134 | 0 | [8 empty] | 59 | 40.0145 | 0
59 | 63.5383 | 0 | [8 empty] | 60 | 39.5151 | 0
60 | 64.3473 | 0 | [8 empty] | 61 | 40.6825 | 0
61 | 61.2736 | 0 | [8 empty] | 62 | 40.5261 | 0
62 | 63.9789 | 0 | [8 empty] | 63 | 41.4019 | 0
63 | 67.1384 | 0 | [8 empty] | 64 | 37.8313 | 0
64 | 63.9554 | 0 | [8 empty] | 65 | 37.6801 | 0
65 | 64.7139 | 0 | [8 empty] | 66 | 35.4819 | 1
66 | 62.4469 | 0 | [8 empty] | 67 | 42.1342 | 0
67 | 62.8494 | 0 | [8 empty] | 68 | 39.2629 | 0
68 | 64.6639 | 0 | [8 empty] | 69 | 41.6506 | 0
69 | 63.6104 | 0 | [8 empty] | 70 | 38.8675 | 0
70 | 61.7325 | 0 | [8 empty] | 71 | 41.0861 | 0
71 | 56.8551 | 1 | [8 empty] | 72 | 37.9607 | 0
72 | 61.8293 | 0 | [8 empty] | 73 | 39.427 | 0
73 | 62.8873 | 0 | [8 empty] | 74 | 41.1396 | 0
74 | 63.6924 | 0 | [8 empty] | 75 | 38.6461 | 0
75 | 63.0276 | 0 | [8 empty] | 76 | 39.5251 | 0
76 | 63.714 | 0 | [8 empty] | 77 | 36.6851 | 0
77 | 60.9219 | 0 | [8 empty] | 78 | 38.826 | 0
78 | 63.3376 | 0 | [8 empty] | 79 | 38.1526 | 0
79 | 61.8535 | 0 | [8 empty] | 80 | 38.8597 | 0
80 | 62.8848 | 0 | [8 empty] | 81 | 40.3992 | 0
81 | 66.3477 | 0 | [8 empty] | 82 | 40.4168 | 0
82 | 60.738 | 0 | [8 empty] | 83 | 39.0727 | 0
83 | 63.8527 | 0 | [8 empty] | 84 | 36.9864 | 0
84 | 65.9757 | 0 | [8 empty] | 85 | 41.7624 | 0
85 | 60.6485 | 0 | [8 empty] | 86 | 41.0728 | 0
86 | 64.0714 | 0 | [8 empty] | 87 | 39.1503 | 0
87 | 63.6802 | 0 | [8 empty] | 88 | 38.0062 | 0
88 | 63.6889 | 0 | [8 empty] | 89 | 40.905 | 0
89 | 64.8561 | 0 | [8 empty] | 90 | 39.5567 | 0
90 | 60.7291 | 0 | [8 empty] | 91 | 38.6079 | 0
91 | 60.7859 | 0 | [8 empty] | 92 | 39.4728 | 0
92 | 64.6848 | 0 | [8 empty] | 93 | 42.0918 | 0
93 | 62.3683 | 0 | [8 empty] | 94 | 39.6283 | 0
94 | 62.682 | 0 | [8 empty] | 95 | 38.8935 | 0
95 | 62.8963 | 0 | [8 empty] | 96 | 40.163 | 0
96 | 64.5218 | 0 | [8 empty] | 97 | 37.7503 | 0
97 | 62.3226 | 0 | [8 empty] | 98 | 39.3182 | 0
98 | 65.5312 | 0 | [8 empty] | 99 | 37.945 | 0
99 | 65.5329 | 0 | [8 empty] | 100 | 41.5269 | 0
100 | 64.7005 | 0 | [8 empty] | 101 | 39.2821 | 0
101 | 64.984 | 0 | [8 empty] | 102 | 40.6757 | 0
102 | 59.7521 | 1 | [8 empty] | 103 | 37.583 | 0
103 | 61.2304 | 0 | [8 empty] | 104 | 40.1745 | 0
104 | 63.0159 | 0 | [8 empty] | 105 | 36.3311 | 0
105 | 61.4241 | 0 | [8 empty] | 106 | 40.2049 | 0
106 | 61.6337 | 0 | [8 empty] | 107 | 41.2974 | 0
107 | 60.9469 | 0 | [8 empty] | 108 | 40.2905 | 0
108 | 61.9893 | 0 | [8 empty] | 109 | 38.6223 | 0
109 | 63.0685 | 0 | [8 empty] | 110 | 39.1569 | 0
110 | 63.6855 | 0 | [8 empty] | 111 | 39.4255 | 0
111 | 59.4471 | 1 | [8 empty] | 112 | 38.182 | 0
112 | 62.3132 | 0 | [8 empty] | 113 | 35.7134 | 1
113 | 64.7104 | 0 | [8 empty] | 114 | 38.9347 | 0
114 | 62.994 | 0 | [8 empty] | 115 | 37.7631 | 0
115 | 62.4873 | 0 | [8 empty] | 116 | 36.925 | 0
116 | 65.472 | 0 | [8 empty] | 117 | 38.9965 | 0
117 | 60.9624 | 0 | [8 empty] | 118 | 41.2873 | 0
118 | 63.3939 | 0 | [8 empty] | 119 | 38.8243 | 0
119 | 61.389 | 0 | [8 empty] | 120 | 38.4885 | 0
120 | 61.4336 | 0 | [8 empty] | 121 | 37.8449 | 0
121 | 64.9826 | 0 | [8 empty] | 122 | 38.2187 | 0
122 | 65.796 | 0 | [8 empty] | 123 | 39.0629 | 0
123 | 63.5223 | 0 | [8 empty] | 124 | 39.3194 | 0
124 | 62.3565 | 0 | [8 empty] | 125 | 40.6015 | 0
125 | 61.0215 | 0 | [8 empty] | 126 | 37.7247 | 0
126 | 65.4405 | 0 | [8 empty] | 127 | 40.3177 | 0
127 | 61.8866 | 0 | [8 empty] | 128 | 36.089 | 0
128 | 62.8555 | 0 | [8 empty] | 129 | 37.4207 | 0
129 | 59.4036 | 1 | [8 empty] | 130 | 39.9907 | 0
130 | 65.9134 | 0 | [8 empty] | 131 | 36.4579 | 0
131 | 67.3997 | 0 | [8 empty] | 132 | 40.31 | 0
132 | 63.4455 | 0 | [8 empty] | 133 | 37.9839 | 0
133 | 61.7389 | 0 | [8 empty] | 134 | 40.5851 | 0
134 | 61.5934 | 0 | [8 empty] | 135 | 40.126 | 0
135 | 64.4732 | 0 | [8 empty] | 136 | 40.0194 | 0
136 | 63.4585 | 0 | [8 empty] | 137 | 37.4202 | 0
137 | 62.4808 | 0 | [8 empty] | 138 | 40.7133 | 0
138 | 65.5372 | 0 | [8 empty] | 139 | 38.6316 | 0
139 | 61.8274 | 0 | [8 empty] | 140 | 40.4503 | 0
140 | 63.0702 | 0 | [8 empty] | 141 | 41.5241 | 0
141 | 61.9192 | 0 | [8 empty] | 142 | 36.6589 | 0
142 | 67.1701 | 0 | [8 empty] | 143 | 40.4522 | 0
143 | 62.0631 | 0 | [8 empty] | 144 | 39.6741 | 0
144 | 65.6262 | 0 | [8 empty] | 145 | 38.3505 | 0
145 | 64.6809 | 0 | [8 empty] | 146 | 41.2502 | 0
146 | 64.8354 | 0 | [8 empty] | 147 | 39.7812 | 0
147 | 63.7118 | 0 | [8 empty] | 148 | 39.3168 | 0
148 | 63.0614 | 0 | [8 empty] | 149 | 39.7556 | 0
149 | 61.7451 | 0 | [8 empty] | 150 | 39.7733 | 0
150 | 64.1447 | 0 | [8 empty] | 151 | 40.8599 | 0
151 | 63.7424 | 0 | [8 empty] | 152 | 40.685 | 0
152 | 62.33 | 0 | [8 empty] | 153 | 39.0893 | 0
153 | 61.2323 | 0 | [8 empty] | 154 | 40.0346 | 0
154 | 65.4119 | 0 | [8 empty] | 155 | 37.4202 | 0
155 | 64.359 | 0 | [8 empty] | 156 | 38.8159 | 0
156 | 62.467 | 0 | [8 empty] | 157 | 41.4024 | 0
157 | 61.7389 | 0 | [8 empty] | 158 | 42.2002 | 0
158 | 63.7653 | 0 | [8 empty] | 159 | 41.6237 | 0
159 | 65.0896 | 0 | [8 empty] | 160 | 39.8431 | 0
160 | 64.4934 | 0 | [8 empty] | 161 | 36.2119 | 0
161 | 60.5183 | 0 | [8 empty] | 162 | 38.5789 | 0
162 | 63.5367 | 0 | [8 empty] | 163 | 40.7404 | 0
163 | 62.8522 | 0 | [8 empty] | 164 | 40.5658 | 0
164 | 63.6816 | 0 | [8 empty] | 165 | 39.6156 | 0
165 | 62.7693 | 0 | [8 empty] | 166 | 40.0026 | 0
166 | 64.8737 | 0 | [8 empty] | 167 | 39.1623 | 0
167 | 63.8462 | 0 | [8 empty] | 168 | 38.1692 | 0
168 | 63.7452 | 0 | [8 empty] | 169 | 41.1998 | 0
169 | 60.638 | 0 | [8 empty] | 170 | 39.4766 | 0
170 | 63.6254 | 0 | [8 empty] | 171 | 41.1675 | 0
171 | 64.7518 | 0 | [8 empty] | 172 | 39.8399 | 0
172 | 61.4973 | 0 | [8 empty] | 173 | 40.4359 | 0
173 | 65.2251 | 0 | [8 empty] | 174 | 37.1642 | 0
174 | 63.3149 | 0 | [8 empty] | 175 | 39.7589 | 0
175 | 64.3281 | 0 | [8 empty] | 176 | 39.0107 | 0
176 | 66.8676 | 0 | [8 empty] | 177 | 41.057 | 0
177 | 62.2956 | 0 | [8 empty] | 178 | 40.0742 | 0
178 | 61.2676 | 0 | [8 empty] | 179 | 42.0107 | 0
179 | 62.7003 | 0 | [8 empty] | 180 | 39.2162 | 0
180 | 63.0914 | 0 | [8 empty] | 181 | 41.2696 | 0
181 | 66.5546 | 0 | [8 empty] | 182 | 40.979 | 0
182 | 65.0248 | 0 | [8 empty] | 183 | 40.158 | 0
183 | 59.8028 | 1 | [8 empty] | 184 | 38.9896 | 0
184 | 65.8963 | 0 | [8 empty] | 185 | 38.1016 | 0
185 | 63.43 | 0 | [8 empty] | 186 | 40.1582 | 0
186 | 61.7676 | 0 | [8 empty] | 187 | 38.207 | 0
187 | 61.6091 | 0 | [8 empty] | 188 | 38.3705 | 0
188 | 67.5064 | 0 | [8 empty] | 189 | 41.0029 | 0
189 | 63.0745 | 0 | [8 empty] | 190 | 41.5339 | 0
190 | 65.0988 | 0 | [8 empty] | 191 | 41.8947 | 0
191 | 64.5786 | 0 | [8 empty] | 192 | 38.323 | 0
192 | 64.179 | 0 | [8 empty] | 193 | 39.9647 | 0
193 | 65.2391 | 0 | [8 empty] | 194 | 41.7919 | 0
194 | 64.9907 | 0 | [8 empty] | 195 | 40.3743 | 0
195 | 59.2886 | 1 | [8 empty] | 196 | 37.4231 | 0
196 | 65.892 | 0 | [8 empty] | 197 | 38.6429 | 0
197 | 66.1629 | 0 | [8 empty] | 198 | 38.5548 | 0
198 | 63.0396 | 0 | [8 empty] | 199 | 39.1482 | 0
199 | 61.2207 | 0 | [8 empty] | 200 | 39.3026 | 0
200 | 63.0771 | 0 | [8 empty] | 201 | 41.2996 | 0
201 | 63.5525 | 0 | [8 empty] | 202 | 40.6361 | 0
202 | 61.0503 | 0 | [8 empty] | 203 | 41.8995 | 0
203 | 60.3975 | 0 | [8 empty] | 204 | 41.1291 | 0
204 | 63.7325 | 0 | [8 empty] | 205 | 37.3527 | 0
205 | 64.5249 | 0 | [8 empty] | 206 | 43.1536 | 0
206 | 62.1172 | 0 | [8 empty] | 207 | 39.6158 | 0
207 | 63.7732 | 0 | [8 empty] | 208 | 38.636 | 0
208 | 63.8996 | 0 | [8 empty] | 209 | 39.358 | 0
209 | 62.7806 | 0 | [8 empty] | 210 | 37.6331 | 0
210 | 63.634 | 0 | [8 empty] | 211 | 37.7343 | 0
211 | 62.727 | 0 | [8 empty] | 212 | 37.7878 | 0
212 | 61.5088 | 0 | [8 empty] | 213 | 42.4349 | 0
213 | 62.8244 | 0 | [8 empty] | 214 | 38.2205 | 0
214 | 58.4066 | 1 | [8 empty] | 215 | 39.239 | 0
215 | 58.7168 | 1 | [8 empty] | 216 | 40.8099 | 0
216 | 63.4678 | 0 | [8 empty] | 217 | 38.4318 | 0
217 | 62.8618 | 0 | [8 empty] | 218 | 38.02 | 0
218 | 63.5007 | 0 | [8 empty] | 219 | 38.859 | 0
219 | 61.2795 | 0 | [8 empty] | 220 | 42.2307 | 0
220 | 64.5752 | 0 | [8 empty] | 221 | 39.7921 | 0
221 | 61.1284 | 0 | [8 empty] | 222 | 39.6608 | 0
222 | 61.4358 | 0 | [8 empty] | 223 | 38.1349 | 0
223 | 64.8575 | 0 | [8 empty] | 224 | 39 | 0
224 | 61.4053 | 0 | [8 empty] | 225 | 39.405 | 0
225 | 59.5817 | 1 | [8 empty] | 226 | 39.2761 | 0
226 | 64.6074 | 0 | [8 empty] | 227 | 38.0052 | 0
227 | 65.9426 | 0 | [8 empty] | 228 | 39.1473 | 0
228 | 62.9225 | 0 | [8 empty] | 229 | 38.7298 | 0
229 | 63.9479 | 0 | [8 empty] | 230 | 38.1942 | 0
230 | 65.6812 | 0 | [8 empty] | 231 | 39.939 | 0
231 | 63.4394 | 0 | [8 empty] | 232 | 42.8946 | 0
232 | 62.4568 | 0 | [8 empty] | 233 | 39.8089 | 0
233 | 65.1051 | 0 | [8 empty] | 234 | 40.7448 | 0
234 | 62.2508 | 0 | [8 empty] | 235 | 40.7396 | 0
235 | 64.7881 | 0 | [8 empty] | 236 | 38.8186 | 0
236 | 64.4215 | 0 | [8 empty] | 237 | 40.4462 | 0
237 | 63.0551 | 0 | [8 empty] | 238 | 38.2004 | 0
238 | 64.5085 | 0 | [8 empty] | 239 | 42.147 | 0
239 | 62.7875 | 0 | [8 empty] | 240 | 38.2899 | 0
240 | 63.8154 | 0 | [8 empty] | 241 | 38.466 | 0
241 | 63.5883 | 0 | [8 empty] | 242 | 40.3687 | 0
242 | 63.5205 | 0 | [8 empty] | 243 | 38.693 | 0
243 | 64.3404 | 0 | [8 empty] | 244 | 36.6632 | 0
244 | 59.3665 | 1 | [8 empty] | 245 | 39.2169 | 0
245 | 64.6786 | 0 | [8 empty] | 246 | 39.1461 | 0
246 | 61.5209 | 0 | [8 empty] | 247 | 38.5971 | 0
247 | 64.0856 | 0 | [8 empty] | 248 | 40.7809 | 0
248 | 61.6012 | 0 | [8 empty] | 249 | 35.0239 | 1
249 | 61.5422 | 0 | [8 empty] | 250 | 39.2123 | 0
250 | 62.491 | 0 | [8 empty] | 251 | 37.8494 | 0
251 | 63.9915 | 0 | [8 empty] | 252 | 36.2536 | 0
252 | 65.405 | 0 | [8 empty] | 253 | 39.9137 | 0
253 | 63.8621 | 0 | [8 empty] | 254 | 41.0109 | 0
254 | 63.8384 | 0 | [8 empty] | 255 | 41.5378 | 0
255 | 61.3129 | 0 | [8 empty] | 256 | 39.8889 | 0
256 | 64.9952 | 0 | [8 empty] | 257 | 40.3207 | 0
257 | 63.7586 | 0 | [8 empty] | 258 | 40.2337 | 0
258 | 60.956 | 0 | [8 empty] | 259 | 41.9589 | 0
259 | 61.0679 | 0 | [8 empty] | 260 | 34.9452 | 1
260 | 60.8495 | 0 | [8 empty] | 261 | 40.6618 | 0
261 | 65.0763 | 0 | [8 empty] | 262 | 38.6233 | 0
262 | 60.6946 | 0 | [8 empty] | 263 | 41.2667 | 0
263 | 61.3194 | 0 | [8 empty] | 264 | 37.0291 | 0
264 | 65.7954 | 0 | [8 empty] | 265 | 35.7067 | 1
265 | 62.327 | 0 | [8 empty] | 266 | 40.1662 | 0
266 | 62.5288 | 0 | [8 empty] | 267 | 42.0138 | 0
267 | 64.01 | 0 | [8 empty] | 268 | 40.3497 | 0
268 | 59.7816 | 1 | [8 empty] | 269 | 40.4744 | 0
269 | 60.2795 | 0 | [8 empty] | 270 | 35.4326 | 1
270 | 65.7312 | 0 | [8 empty] | 271 | 39.3516 | 0
271 | 65.1676 | 0 | [8 empty] | 272 | 37.4024 | 0
272 | 64.609 | 0 | [8 empty] | 273 | 40.4931 | 0
273 | 61.2106 | 0 | [8 empty] | 274 | 39.7117 | 0
274 | 63.8566 | 0 | [8 empty] | 275 | 42.2106 | 0
275 | 61.4151 | 0 | [8 empty] | 276 | 41.0622 | 0
276 | 66.2366 | 0 | [8 empty] | 277 | 41.454 | 0
277 | 59.8111 | 1 | [8 empty] | 278 | 39.7446 | 0
278 | 67.6382 | 0 | [8 empty] | 279 | 38.1418 | 0
279 | 65.7662 | 0 | [8 empty] | 280 | 40.3004 | 0
280 | 67.1697 | 0 | [8 empty] | 281 | 41.5007 | 0
281 | 59.7436 | 1 | [8 empty] | 282 | 40.6262 | 0
282 | 63.805 | 0 | [8 empty] | 283 | 39.1233 | 0
283 | 60.1922 | 0 | [8 empty] | 284 | 41.2942 | 0
284 | 62.2725 | 0 | [8 empty] | 285 | 35.5848 | 1
285 | 63.0525 | 0 | [8 empty] | 286 | 36.2429 | 0
286 | 63.8878 | 0 | [8 empty] | 287 | 37.4681 | 0
287 | 60.9341 | 0 | [8 empty] | 288 | 39.6935 | 0
288 | 65.1921 | 0 | [8 empty] | 289 | 38.4264 | 0
289 | 64.3079 | 0 | [8 empty] | 290 | 35.8603 | 1
290 | 62.6902 | 0 | [8 empty] | 291 | 36.4133 | 0
291 | 60.3029 | 0 | [8 empty] | 292 | 40.7406 | 0
292 | 62.7862 | 0 | [8 empty] | 293 | 38.4972 | 0
293 | 66.3828 | 0 | [8 empty] | 294 | 38.9674 | 0
294 | 61.5665 | 0 | [8 empty] | 295 | 39.6533 | 0
295 | 63.8251 | 0 | [8 empty] | 296 | 36.7717 | 0
296 | 63.9479 | 0 | [8 empty] | 297 | 34.859 | 1
297 | 63.7853 | 0 | [8 empty] | 298 | 38.9932 | 0
298 | 62.7722 | 0 | [8 empty] | 299 | 37.2058 | 0
299 | 64.6862 | 0 | [8 empty] | 300 | 39.3524 | 0
300 | 60.4079 | 0 | [8 empty] | 301 | 39.1014 | 0
301 | 63.5753 | 0 | [8 empty] | 302 | 40.3547 | 0
302 | 63.2044 | 0 | [8 empty] | 303 | 38.9679 | 0
303 | 62.5724 | 0 | [8 empty] | 304 | 40.1618 | 0
304 | 60.616 | 0 | [8 empty] | 305 | 42.2226 | 0
305 | 62.1561 | 0 | [8 empty] | 306 | 37.9304 | 0
306 | 65.7643 | 0 | [8 empty] | 307 | 39.269 | 0
307 | 61.7699 | 0 | [8 empty] | 308 | 39.5563 | 0
308 | 63.2133 | 0 | [8 empty] | 309 | 39.7294 | 0
309 | 64.0379 | 0 | [8 empty] | 310 | 39.7969 | 0
310 | 62.3232 | 0 | [8 empty] | 311 | 39.7747 | 0
311 | 61.9522 | 0 | [8 empty] | 312 | 40.0779 | 0
312 | 64.081 | 0 | [8 empty] | 313 | 38.5986 | 0
313 | 60.4796 | 0 | [8 empty] | 314 | 42.2028 | 0
314 | 63.6042 | 0 | [8 empty] | 315 | 39.5572 | 0
315 | 62.1971 | 0 | [8 empty] | 316 | 38.1489 | 0
316 | 63.8407 | 0 | [8 empty] | 317 | 38.2468 | 0
317 | 63.349 | 0 | [8 empty] | 318 | 38.856 | 0
318 | 60.4076 | 0 | [8 empty] | 319 | 40.228 | 0
319 | 64.7903 | 0 | [8 empty] | 320 | 42.0668 | 0
320 | 65.4664 | 0 | [8 empty] | 321 | 39.7489 | 0
321 | 63.225 | 0 | [8 empty] | 322 | 39.1078 | 0
322 | 61.824 | 0 | [8 empty] | 323 | 36.5907 | 0
323 | 64.1937 | 0 | [8 empty] | 324 | 40.9538 | 0
324 | 62.26 | 0 | [8 empty] | 325 | 39.7838 | 0
325 | 64.981 | 0 | [8 empty] | 326 | 35.7731 | 1
326 | 64.7995 | 0 | [8 empty] | 327 | 39.1167 | 0
327 | 61.296 | 0 | [8 empty] | 328 | 38.2608 | 0
328 | 58.8549 | 1 | [8 empty] | 329 | 38.7734 | 0
329 | 62.2726 | 0 | [8 empty] | 330 | 39.2512 | 0
330 | 64.0456 | 0 | [8 empty] | 331 | 38.7877 | 0
331 | 64.6892 | 0 | [8 empty] | 332 | 35.1073 | 1
332 | 65.7496 | 0 | [8 empty] | 333 | 36.5729 | 0
333 | 63.3963 | 0 | [8 empty] | 334 | 35.3598 | 1
334 | 64.401 | 0 | [8 empty] | 335 | 41.3828 | 0
335 | 63.2371 | 0 | [8 empty] | 336 | 41.7481 | 0
336 | 60.9811 | 0 | [8 empty] | 337 | 40.5408 | 0
337 | 64.499 | 0 | [8 empty] | 338 | 39.0612 | 0
338 | 63.5443 | 0 | [8 empty] | 339 | 38.6764 | 0
339 | 65.5636 | 0 | [8 empty] | 340 | 41.2068 | 0
340 | 64.6142 | 0 | [8 empty] | 341 | 41.6641 | 0
341 | 61.2295 | 0 | [8 empty] | 342 | 41.069 | 0
342 | 65.1083 | 0 | [8 empty] | 343 | 40.712 | 0
343 | 63.8233 | 0 | [8 empty] | 344 | 43.7548 | 0
344 | 62.5471 | 0 | [8 empty] | 345 | 40.2894 | 0
345 | 60.5925 | 0 | [8 empty] | 346 | 38.4429 | 0
346 | 60.8721 | 0 | [8 empty] | 347 | 39.9071 | 0
347 | 65.8053 | 0 | [8 empty] | 348 | 38.6065 | 0
348 | 66.0065 | 0 | [8 empty] | 349 | 38.0544 | 0
349 | 64.5979 | 0 | [8 empty] | 350 | 40.1576 | 0
350 | 64.8228 | 0 | [8 empty] | 351 | 36.6557 | 0
351 | 61.7666 | 0 | [8 empty] | 352 | 42.2633 | 0
352 | 61.6882 | 0 | [8 empty] | 353 | 39.8019 | 0
353 | 64.1038 | 0 | [8 empty] | 354 | 37.7663 | 0
354 | 61.6006 | 0 | [8 empty] | 355 | 37.3554 | 0
355 | 60.426 | 0 | [8 empty] | 356 | 36.7041 | 0
356 | 64.7501 | 0 | [8 empty] | 357 | 42.3971 | 0
357 | 60.8984 | 0 | [8 empty] | 358 | 40.6975 | 0
358 | 62.4777 | 0 | [8 empty] | 359 | 36.1668 | 0
359 | 65.5121 | 0 | [8 empty] | 360 | 40.3861 | 0
360 | 64.1081 | 0 | [8 empty] | 361 | 40.435 | 0
361 | 65.4505 | 0 | [8 empty] | 362 | 39.8614 | 0
362 | 63.2677 | 0 | [8 empty] | 363 | 39.1196 | 0
363 | 63.5503 | 0 | [8 empty] | 364 | 36.705 | 0
364 | 60.8324 | 0 | [8 empty] | 365 | 41.6787 | 0
365 | 64.1091 | 0 | [8 empty] | 366 | 38.4353 | 0
366 | 66.7859 | 0 | [8 empty] | 367 | 39.578 | 0
367 | 63.6805 | 0 | [8 empty] | 368 | 41.0177 | 0
368 | 61.6116 | 0 | [8 empty] | 369 | 39.3168 | 0
369 | 62.2108 | 0 | [8 empty] | 370 | 37.8321 | 0
370 | 61.9941 | 0 | [8 empty] | 371 | 41.0965 | 0
371 | 60.5978 | 0 | [8 empty] | 372 | 36.1488 | 0
372 | 61.0054 | 0 | [8 empty] | 373 | 35.6015 | 1
373 | 58.9237 | 1 | [8 empty] | 374 | 38.5414 | 0
374 | 63.7434 | 0 | [8 empty] | 375 | 35.4996 | 1
375 | 63.7122 | 0 | [8 empty] | 376 | 37.2425 | 0
376 | 63.0303 | 0 | [8 empty] | 377 | 38.3642 | 0
377 | 61.047 | 0 | [8 empty] | 378 | 36.9251 | 0
378 | 63.1876 | 0 | [8 empty] | 379 | 38.1874 | 0
379 | 64.8977 | 0 | [8 empty] | 380 | 39.8396 | 0
380 | 63.9258 | 0 | [8 empty] | 381 | 40.5364 | 0
381 | 63.8045 | 0 | [8 empty] | 382 | 40.6824 | 0
382 | 63.6336 | 0 | [8 empty] | 383 | 38.104 | 0
383 | 63.8618 | 0 | [8 empty] | 384 | 38.2761 | 0
384 | 60.7068 | 0 | [8 empty] | 385 | 35.8051 | 1
385 | 63.1318 | 0 | [8 empty] | 386 | 38.1178 | 0
386 | 65.4287 | 0 | [8 empty] | 387 | 38.905 | 0
387 | 64.977 | 0 | [8 empty] | 388 | 41.408 | 0
388 | 64.8539 | 0 | [8 empty] | 389 | 38.1368 | 0
389 | 63.1627 | 0 | [8 empty] | 390 | 38.7947 | 0
390 | 64.1761 | 0 | [8 empty] | 391 | 38.1971 | 0
391 | 64.5324 | 0 | [8 empty] | 392 | 40.3174 | 0
392 | 65.5566 | 0 | [8 empty] | 393 | 39.2669 | 0
393 | 63.6696 | 0 | [8 empty] | 394 | 40.4462 | 0
394 | 65.0728 | 0 | [8 empty] | 395 | 40.6971 | 0
395 | 63.3282 | 0 | [8 empty] | 396 | 39.073 | 0
396 | 64.6586 | 0 | [8 empty] | 397 | 37.5997 | 0
397 | 64.113 | 0 | [8 empty] | 398 | 39.2695 | 0
398 | 64.9605 | 0 | [8 empty] | 399 | 39.519 | 0
399 | 63.0549 | 0 | [8 empty] | 400 | 42.0808 | 0
400 | 61.5856 | 0 | [8 empty] | 401 | 37.076 | 0
401 | 62.8526 | 0 | [8 empty] | 402 | 37.4397 | 0
402 | 66.0038 | 0 | [8 empty] | 403 | 39.4907 | 0
403 | 62.3201 | 0 | [8 empty] | 404 | 36.2486 | 0
404 | 62.2285 | 0 | [8 empty] | 405 | 40.4783 | 0
405 | 64.007 | 0 | [8 empty] | 406 | 40.5464 | 0
406 | 59.8555 | 1 | [8 empty] | 407 | 37.1128 | 0
407 | 62.6078 | 0 | [8 empty] | 408 | 40.8255 | 0
408 | 61.6763 | 0 | [8 empty] | 409 | 36.1999 | 0
409 | 64.3983 | 0 | [8 empty] | 410 | 37.5913 | 0
410 | 62.1118 | 0 | [8 empty] | 411 | 39.999 | 0
411 | 61.8092 | 0 | [8 empty] | 412 | 42.1813 | 0
412 | 64.578 | 0 | [8 empty] | 413 | 38.2993 | 0
413 | 64.017 | 0 | [8 empty] | 414 | 37.3988 | 0
414 | 67.276 | 0 | [8 empty] | 415 | 37.231 | 0
415 | 62.2741 | 0 | [8 empty] | 416 | 38.9248 | 0
416 | 64.0239 | 0 | [8 empty] | 417 | 37.8729 | 0
417 | 63.8829 | 0 | [8 empty] | 418 | 38.9255 | 0
418 | 62.2803 | 0 | [8 empty] | 419 | 37.4306 | 0
419 | 63.3483 | 0 | [8 empty] | 420 | 39.1601 | 0
420 | 66.0471 | 0 | [8 empty] | 421 | 35.4234 | 1
421 | 62.4042 | 0 | [8 empty] | 422 | 40.675 | 0
422 | 63.5703 | 0 | [8 empty] | 423 | 38.5563 | 0
423 | 60.0513 | 0 | [8 empty] | 424 | 40.8814 | 0
424 | 62.4755 | 0 | [8 empty] | 425 | 40.8679 | 0
425 | 64.761 | 0 | [8 empty] | 426 | 39.9008 | 0
426 | 64.5874 | 0 | [8 empty] | 427 | 39.8471 | 0
427 | 61.2978 | 0 | [8 empty] | 428 | 42.6592 | 0
428 | 60.9313 | 0 | [8 empty] | 429 | 40.6009 | 0
429 | 61.5054 | 0 | [8 empty] | 430 | 41.8951 | 0
430 | 56.5971 | 1 | [8 empty] | 431 | 40.7381 | 0
431 | 60.2903 | 0 | [8 empty] | 432 | 35.4481 | 1
432 | 63.5065 | 0 | [8 empty] | 433 | 35.3054 | 1
433 | 60.5129 | 0 | [8 empty] | 434 | 36.5406 | 0
434 | 62.6121 | 0 | [8 empty] | 435 | 38.6938 | 0
435 | 61.5505 | 0 | [8 empty] | 436 | 40.6269 | 0
436 | 66.521 | 0 | [8 empty] | 437 | 40.0764 | 0
437 | 63.7362 | 0 | [8 empty] | 438 | 37.946 | 0
438 | 61.0967 | 0 | [8 empty] | 439 | 34.8358 | 1
439 | 63.0148 | 0 | [8 empty] | 440 | 40.0336 | 0
440 | 61.3388 | 0 | [8 empty] | 441 | 38.2674 | 0
441 | 62.183 | 0 | [8 empty] | 442 | 39.6294 | 0
442 | 63.5788 | 0 | [8 empty] | 443 | 38.5256 | 0
443 | 62.0572 | 0 | [8 empty] | 444 | 41.0629 | 0
444 | 62.4436 | 0 | [8 empty] | 445 | 39.6107 | 0
445 | 65.8334 | 0 | [8 empty] | 446 | 40.4911 | 0
446 | 60.4948 | 0 | [8 empty] | 447 | 37.127 | 0
447 | 62.7457 | 0 | [8 empty] | 448 | 39.7329 | 0
448 | 62.0648 | 0 | [8 empty] | 449 | 37.6677 | 0
449 | 62.1099 | 0 | [8 empty] | 450 | 39.8884 | 0
450 | 62.6102 | 0 | [8 empty] | 451 | 40.1367 | 0
451 | 66.6378 | 0 | [8 empty] | 452 | 39.5828 | 0
452 | 63.6704 | 0 | [8 empty] | 453 | 39.3886 | 0
453 | 63.2896 | 0 | [8 empty] | 454 | 39.8136 | 0
454 | 61.6169 | 0 | [8 empty] | 455 | 37.0244 | 0
455 | 64.2568 | 0 | [8 empty] | 456 | 42.1268 | 0
456 | 62.2188 | 0 | [8 empty] | 457 | 38.9766 | 0
457 | 65.5023 | 0 | [8 empty] | 458 | 41.6048 | 0
458 | 61.9121 | 0 | [8 empty] | 459 | 38.6589 | 0
459 | 62.381 | 0 | [8 empty] | 460 | 40.4106 | 0
460 | 64.557 | 0 | [8 empty] | 461 | 39.779 | 0
461 | 63.1663 | 0 | [8 empty] | 462 | 41.2516 | 0
462 | 61.0962 | 0 | [8 empty] | 463 | 36.9811 | 0
463 | 61.9923 | 0 | [8 empty] | 464 | 41.1829 | 0
464 | 64.9373 | 0 | [8 empty] | 465 | 39.6452 | 0
465 | 61.8958 | 0 | [8 empty] | 466 | 40.2347 | 0
466 | 64.2657 | 0 | [8 empty] | 467 | 38.7953 | 0
467 | 63.9245 | 0 | [8 empty] | 468 | 40.3808 | 0
468 | 63.2154 | 0 | [8 empty] | 469 | 39.4167 | 0
469 | 61.4204 | 0 | [8 empty] | 470 | 37.9056 | 0
470 | 61.0104 | 0 | [8 empty] | 471 | 39.7965 | 0
471 | 61.64 | 0 | [8 empty] | 472 | 40.5918 | 0
472 | 65.9221 | 0 | [8 empty] | 473 | 42.0078 | 0
473 | 62.9658 | 0 | [8 empty] | 474 | 40.1973 | 0
474 | 63.8035 | 0 | [8 empty] | 475 | 38.1134 | 0
475 | 60.8321 | 0 | [8 empty] | 476 | 40.4172 | 0
476 | 61.1898 | 0 | [8 empty] | 477 | 37.8091 | 0
477 | 65.7696 | 0 | [8 empty] | 478 | 41.1777 | 0
478 | 59.6162 | 1 | [8 empty] | 479 | 41.6272 | 0
479 | 67.2306 | 0 | [8 empty] | 480 | 40.714 | 0
480 | 64.3285 | 0 | [8 empty] | 481 | 40.6973 | 0
481 | 63.809 | 0 | [8 empty] | 482 | 39.4826 | 0
482 | 64.2191 | 0 | [8 empty] | 483 | 38.9506 | 0
483 | 62.9495 | 0 | [8 empty] | 484 | 39.7394 | 0
484 | 63.0985 | 0 | [8 empty] | 485 | 40.5996 | 0
485 | 64.4366 | 0 | [8 empty] | 486 | 41.1514 | 0
486 | 61.7387 | 0 | [8 empty] | 487 | 38.2307 | 0
487 | 63.9072 | 0 | [8 empty] | 488 | 38.6126 | 0
488 | 67.2645 | 0 | [8 empty] | 489 | 37.2159 | 0
489 | 62.0379 | 0 | [8 empty] | 490 | 36.9763 | 0
490 | 63.2784 | 0 | [8 empty] | 491 | 41.0109 | 0
491 | 64.3966 | 0 | [8 empty] | 492 | 37.6073 | 0
492 | 64.347 | 0 | [8 empty] | 493 | 39.5586 | 0
493 | 63.9592 | 0 | [8 empty] | 494 | 40.6086 | 0
494 | 59.1409 | 1 | [8 empty] | 495 | 39.7079 | 0
495 | 63.5082 | 0 | [8 empty] | 496 | 41.2874 | 0
496 | 66.9463 | 0 | [8 empty] | 497 | 41.2376 | 0
497 | 61.4939 | 0 | [8 empty] | 498 | 39.0706 | 0
498 | 62.1384 | 0 | [8 empty] | 499 | 37.372 | 0
499 | 63.8977 | 0 | [8 empty] | 500 | 40.7114 | 0
500 | 63.055 | 0 | [8 empty] | 501 | 39.4396 | 0
501 | 62.2501 | 0 | [8 empty] | 502 | 39.3599 | 0
502 | 62.0449 | 0 | [8 empty] | 503 | 38.1777 | 0
503 | 63.5356 | 0 | [8 empty] | 504 | 38.0757 | 0
504 | 63.6281 | 0 | [8 empty] | 505 | 41.1598 | 0
505 | 63.7251 | 0 | [8 empty] | 506 | 39.1665 | 0
506 | 64.8966 | 0 | [8 empty] | 507 | 37.6867 | 0
507 | 61.9573 | 0 | [8 empty] | 508 | 40.9898 | 0
508 | 66.0127 | 0 | [8 empty] | 509 | 38.4888 | 0
509 | 64.5763 | 0 | [8 empty] | 510 | 38.1108 | 0
510 | 61.9743 | 0 | [8 empty] | 511 | 39.7131 | 0
511 | 64.8038 | 0 | [8 empty] | 512 | 38.6937 | 0
512 | 62.4547 | 0 | [8 empty] | 513 | 39.4814 | 0
513 | 63.6958 | 0 | [8 empty] | 514 | 38.7059 | 0
514 | 67.3064 | 0 | [8 empty] | 515 | 41.858 | 0
515 | 63.7173 | 0 | [8 empty] | 516 | 39.5877 | 0
516 | 62.9263 | 0 | [8 empty] | 517 | 41.173 | 0
517 | 62.552 | 0 | [8 empty] | 518 | 38.8392 | 0
518 | 64.3384 | 0 | [8 empty] | 519 | 41.1109 | 0
519 | 60.7486 | 0 | [8 empty] | 520 | 40.1864 | 0
520 | 66.0223 | 0 | [8 empty] | 521 | 38.9269 | 0
521 | 61.0218 | 0 | [8 empty] | 522 | 40.3581 | 0
522 | 63.6742 | 0 | [8 empty] | 523 | 38.3688 | 0
523 | 64.8365 | 0 | [8 empty] | 524 | 38.3582 | 0
524 | 64.5031 | 0 | [8 empty] | 525 | 40.9823 | 0
525 | 62.6684 | 0 | [8 empty] | 526 | 42.3762 | 0
526 | 62.4943 | 0 | [8 empty] | 527 | 36.9078 | 0
527 | 63.5295 | 0 | [8 empty] | 528 | 37.0405 | 0
528 | 63.0416 | 0 | [8 empty] | 529 | 39.2171 | 0
529 | 65.5032 | 0 | [8 empty] | 530 | 38.1894 | 0
530 | 61.9388 | 0 | [8 empty] | 531 | 40.36 | 0
531 | 63.2581 | 0 | [8 empty] | 532 | 39.9168 | 0
532 | 64.2058 | 0 | [8 empty] | 533 | 39.2336 | 0
533 | 64.3471 | 0 | [8 empty] | 534 | 36.0996 | 0
534 | 66.7481 | 0 | [8 empty] | 535 | 38.9366 | 0
535 | 63.7055 | 0 | [8 empty] | 536 | 39.4745 | 0
536 | 63.5431 | 0 | [8 empty] | 537 | 38.0768 | 0
537 | 65.4017 | 0 | [8 empty] | 538 | 41.8552 | 0
538 | 64.2172 | 0 | [8 empty] | 539 | 41.1572 | 0
539 | 65.9516 | 0 | [8 empty] | 540 | 39.3804 | 0
540 | 59.1206 | 1 | [8 empty] | 541 | 40.2803 | 0
541 | 64.7112 | 0 | [8 empty] | 542 | 40.2081 | 0
542 | 57.7642 | 1 | [8 empty] | 543 | 42.0357 | 0
543 | 59.9117 | 1 | [8 empty] | 544 | 40.6608 | 0
544 | 64.4445 | 0 | [8 empty] | 545 | 40.1055 | 0
545 | 60.7631 | 0 | [8 empty] | 546 | 36.5767 | 0
546 | 61.105 | 0 | [8 empty] | 547 | 41.3891 | 0
547 | 63.8098 | 0 | [8 empty] | 548 | 37.8341 | 0
548 | 61.4086 | 0 | [8 empty] | 549 | 39.0606 | 0
549 | 64.455 | 0 | [8 empty] | 550 | 38.9158 | 0
550 | 66.0535 | 0 | [8 empty] | 551 | 37.2463 | 0
551 | 65.9336 | 0 | [8 empty] | 552 | 38.1474 | 0
552 | 64.2112 | 0 | [8 empty] | 553 | 37.0079 | 0
553 | 65.8762 | 0 | [8 empty] | 554 | 41.7648 | 0
554 | 62.2585 | 0 | [8 empty] | 555 | 39.3658 | 0
555 | 63.5884 | 0 | [8 empty] | 556 | 40.4672 | 0
556 | 64.6349 | 0 | [8 empty] | 557 | 38.8282 | 0
557 | 64.9839 | 0 | [8 empty] | 558 | 35.6237 | 1
558 | 67.8339 | 0 | [8 empty] | 559 | 39.0644 | 0
559 | 64.5547 | 0 | [8 empty] | 560 | 37.6374 | 0
560 | 62.7531 | 0 | [8 empty] | 561 | 36.4471 | 0
561 | 60.8099 | 0 | [8 empty] | 562 | 40.4482 | 0
562 | 65.3723 | 0 | [8 empty] | 563 | 39.5713 | 0
563 | 61.262 | 0 | [8 empty] | 564 | 38.4096 | 0
564 | 62.3055 | 0 | [8 empty] | 565 | 39.586 | 0
565 | 64.4184 | 0 | [8 empty] | 566 | 38.8128 | 0
566 | 62.6031 | 0 | [8 empty] | 567 | 42.8398 | 0
567 | 61.8245 | 0 | [8 empty] | 568 | 39.5389 | 0
568 | 61.0513 | 0 | [8 empty] | 569 | 35.9896 | 1
569 | 62.892 | 0 | [8 empty] | 570 | 36.0033 | 0
570 | 62.4561 | 0 | [8 empty] | 571 | 42.1537 | 0
571 | 63.7138 | 0 | [8 empty] | 572 | 37.7771 | 0
572 | 63.1969 | 0 | [8 empty] | 573 | 37.6976 | 0
573 | 67.5059 | 0 | [8 empty] | 574 | 37.9792 | 0
574 | 59.9808 | 1 | [8 empty] | 575 | 41.6084 | 0
575 | 62.8994 | 0 | [8 empty] | 576 | 36.8236 | 0
576 | 61.4326 | 0 | [8 empty] | 577 | 38.1658 | 0
577 | 63.004 | 0 | [8 empty] | 578 | 39.8648 | 0
578 | 59.3238 | 1 | [8 empty] | 579 | 39.8861 | 0
579 | 65.0882 | 0 | [8 empty] | 580 | 40.999 | 0
580 | 63.1046 | 0 | [8 empty] | 581 | 38.5463 | 0
581 | 60.2264 | 0 | [8 empty] | 582 | 40.8745 | 0
582 | 63.4987 | 0 | [8 empty] | 583 | 35.9552 | 1
583 | 62.53 | 0 | [8 empty] | 584 | 39.7855 | 0
584 | 65.7466 | 0 | [8 empty] | 585 | 35.993 | 1
585 | 65.4671 | 0 | [8 empty] | 586 | 38.1804 | 0
586 | 60.7449 | 0 | [8 empty] | 587 | 38.3517 | 0
587 | 65.3255 | 0 | [8 empty] | 588 | 37.4658 | 0
588 | 63.2461 | 0 | [8 empty] | 589 | 40.1616 | 0
589 | 63.7726 | 0 | [8 empty] | 590 | 37.1134 | 0
590 | 65.0153 | 0 | [8 empty] | 591 | 39.9137 | 0
591 | 63.3602 | 0 | [8 empty] | 592 | 41.0854 | 0
592 | 60.4755 | 0 | [8 empty] | 593 | 41.2817 | 0
593 | 61.1854 | 0 | [8 empty] | 594 | 39.0603 | 0
594 | 64.5281 | 0 | [8 empty] | 595 | 38.0888 | 0
595 | 64.2215 | 0 | [8 empty] | 596 | 38.7439 | 0
596 | 61.4318 | 0 | [8 empty] | 597 | 41.4254 | 0
597 | 65.154 | 0 | [8 empty] | 598 | 39.0383 | 0
598 | 62.839 | 0 | [8 empty] | 599 | 37.581 | 0
599 | 62.9159 | 0 | [8 empty] | 600 | 39.087 | 0
600 | 63.9116 | 0 | [8 empty] | 601 | 37.0675 | 0
601 | 64.9953 | 0 | [8 empty] | 602 | 39.0636 | 0
602 | 62.6056 | 0 | [8 empty] | 603 | 36.757 | 0
603 | 65.3112 | 0 | [8 empty] | 604 | 41.3642 | 0
604 | 62.2757 | 0 | [8 empty] | 605 | 37.8983 | 0
605 | 66.3595 | 0 | [8 empty] | 606 | 38.898 | 0
606 | 64.6684 | 0 | [8 empty] | 607 | 41.0626 | 0
607 | 64.5144 | 0 | [8 empty] | 608 | 38.1887 | 0
608 | 64.1656 | 0 | [8 empty] | 609 | 36.7573 | 0
609 | 63.8414 | 0 | [8 empty] | 610 | 36.7629 | 0
610 | 61.1838 | 0 | [8 empty] | 611 | 37.9141 | 0
611 | 65.8979 | 0 | [8 empty] | 612 | 40.4283 | 0
612 | 61.2401 | 0 | [8 empty] | 613 | 39.6581 | 0
613 | 66.5531 | 0 | [8 empty] | 614 | 42.0697 | 0
614 | 64.6651 | 0 | [8 empty] | 615 | 36.5387 | 0
615 | 60.4648 | 0 | [8 empty] | 616 | 40.7448 | 0
616 | 65.2798 | 0 | [8 empty] | 617 | 39.1578 | 0
617 | 62.8845 | 0 | [8 empty] | 618 | 39.1199 | 0
618 | 56.8117 | 1 | [8 empty] | 619 | 40.8998 | 0
619 | 64.3527 | 0 | [8 empty] | 620 | 40.2556 | 0
620 | 61.6497 | 0 | [8 empty] | 621 | 40.2958 | 0
621 | 65.0328 | 0 | [8 empty] | 622 | 40.4403 | 0
622 | 63.7899 | 0 | [8 empty] | 623 | 40.3176 | 0
623 | 61.6346 | 0 | [8 empty] | 624 | 39.6367 | 0
624 | 63.2903 | 0 | [8 empty] | 625 | 37.8555 | 0
625 | 61.7664 | 0 | [8 empty] | 626 | 37.1525 | 0
626 | 62.6398 | 0 | [8 empty] | 627 | 39.7779 | 0
627 | 62.4389 | 0 | [8 empty] | 628 | 40.7482 | 0
628 | 63.955 | 0 | [8 empty] | 629 | 37.6561 | 0
629 | 64.0634 | 0 | [8 empty] | 630 | 36.8405 | 0
630 | 61.3331 | 0 | [8 empty] | 631 | 41.1044 | 0
631 | 62.4261 | 0 | [8 empty] | 632 | 37.8544 | 0
632 | 61.892 | 0 | [8 empty] | 633 | 37.1995 | 0
633 | 63.7202 | 0 | [8 empty] | 634 | 40.0322 | 0
634 | 65.7114 | 0 | [8 empty] | 635 | 38.222 | 0
635 | 60.9579 | 0 | [8 empty] | 636 | 40.9092 | 0
636 | 63.5057 | 0 | [8 empty] | 637 | 39.0605 | 0
637 | 63.4903 | 0 | [8 empty] | 638 | 38.8075 | 0
638 | 66.0078 | 0 | [8 empty] | 639 | 40.5196 | 0
639 | 61.4291 | 0 | [8 empty] | 640 | 39.7197 | 0
640 | 63.9627 | 0 | [8 empty] | 641 | 38.2557 | 0
641 | 59.2371 | 1 | [8 empty] | 642 | 37.6082 | 0
642 | 65.7393 | 0 | [8 empty] | 643 | 40.1737 | 0
643 | 64.6329 | 0 | [8 empty] | 644 | 40.4394 | 0
644 | 63.6668 | 0 | [8 empty] | 645 | 39.4091 | 0
645 | 66.3401 | 0 | [8 empty] | 646 | 38.3336 | 0
646 | 62.9787 | 0 | [8 empty] | 647 | 34.9995 | 1
647 | 63.4231 | 0 | [8 empty] | 648 | 38.7285 | 0
648 | 64.5936 | 0 | [8 empty] | 649 | 39.376 | 0
649 | 65.6387 | 0 | [8 empty] | 650 | 37.1949 | 0
650 | 68.6524 | 0 | [8 empty] | 651 | 42.8551 | 0
651 | 61.0769 | 0 | [8 empty] | 652 | 36.8378 | 0
652 | 64.0898 | 0 | [8 empty] | 653 | 41.0613 | 0
653 | 62.6872 | 0 | [8 empty] | 654 | 38.2432 | 0
654 | 62.7037 | 0 | [8 empty] | 655 | 37.7286 | 0
655 | 63.2457 | 0 | [8 empty] | 656 | 39.9321 | 0
656 | 60.6842 | 0 | [8 empty] | 657 | 39.7908 | 0
657 | 65.9275 | 0 | [8 empty] | 658 | 39.1054 | 0
658 | 64.7419 | 0 | [8 empty] | 659 | 38.2899 | 0
659 | 61.7676 | 0 | [8 empty] | 660 | 40.4844 | 0
660 | 61.7304 | 0 | [8 empty] | 661 | 39.061 | 0
661 | 63.7823 | 0 | [8 empty] | 662 | 38.5684 | 0
662 | 66.2779 | 0 | [8 empty] | 663 | 39.851 | 0
663 | 64.064 | 0 | [8 empty] | 664 | 40.0186 | 0
664 | 68.193 | 0 | [8 empty] | 665 | 39.6977 | 0
665 | 63.4105 | 0 | [8 empty] | 666 | 35.5566 | 1
666 | 59.5726 | 1 | [8 empty] | 667 | 40.086 | 0
667 | 63.2289 | 0 | [8 empty] | 668 | 41.7614 | 0
668 | 61.8976 | 0 | [8 empty] | 669 | 40.8457 | 0
669 | 67.6795 | 0 | [8 empty] | 670 | 35.6136 | 1
670 | 64.7627 | 0 | [8 empty] | 671 | 41.5476 | 0
671 | 65.7026 | 0 | [8 empty] | 672 | 39.8554 | 0
672 | 61.21 | 0 | [8 empty] | 673 | 38.0176 | 0
673 | 63.0992 | 0 | [8 empty] | 674 | 39.6222 | 0
674 | 56.7923 | 1 | [8 empty] | 675 | 39.6355 | 0
675 | 62.7961 | 0 | [8 empty] | 676 | 35.533 | 1
676 | 67.5517 | 0 | [8 empty] | 677 | 39.8218 | 0
677 | 64.0655 | 0 | [8 empty] | 678 | 35.6409 | 1
678 | 65.6868 | 0 | [8 empty] | 679 | 38.3329 | 0
679 | 63.6117 | 0 | [8 empty] | 680 | 40.5111 | 0
680 | 64.4531 | 0 | [8 empty] | 681 | 41.2618 | 0
681 | 65.0124 | 0 | [8 empty] | 682 | 40.4488 | 0
682 | 63.5957 | 0 | [8 empty] | 683 | 38.3547 | 0
683 | 64.9554 | 0 | [8 empty] | 684 | 40.618 | 0
684 | 64.6545 | 0 | [8 empty] | 685 | 39.2251 | 0
685 | 64.5846 | 0 | [8 empty] | 686 | 38.7892 | 0
686 | 62.7006 | 0 | [8 empty] | 687 | 36.1962 | 0
687 | 63.486 | 0 | [8 empty] | 688 | 35.9921 | 1
688 | 60.7097 | 0 | [8 empty] | 689 | 37.5621 | 0
689 | 66.8342 | 0 | [8 empty] | 690 | 39.9709 | 0
690 | 64.5019 | 0 | [8 empty] | 691 | 42.9509 | 0
691 | 64.9381 | 0 | [8 empty] | 692 | 36.2112 | 0
692 | 61.8872 | 0 | [8 empty] | 693 | 39.201 | 0
693 | 65.0259 | 0 | [8 empty] | 694 | 42.5047 | 0
694 | 65.2478 | 0 | [8 empty] | 695 | 35.1091 | 1
695 | 63.9145 | 0 | [8 empty] | 696 | 40.559 | 0
696 | 62.3222 | 0 | [8 empty] | 697 | 39.0313 | 0
697 | 59.6939 | 1 | [8 empty] | 698 | 39.7519 | 0
698 | 62.4743 | 0 | [8 empty] | 699 | 39.1625 | 0
699 | 62.5072 | 0 | [8 empty] | 700 | 40.2513 | 0
700 | 64.3622 | 0 | [8 empty] | 701 | 39.8889 | 0
701 | 63.0257 | 0 | [8 empty] | 702 | 38.6508 | 0
702 | 65.3661 | 0 | [8 empty] | 703 | 36.7535 | 0
703 | 70.1728 | 0 | [8 empty] | 704 | 39.4691 | 0
704 | 61.024 | 0 | [8 empty] | 705 | 39.0294 | 0
705 | 61.9618 | 0 | [8 empty] | 706 | 36.856 | 0
706 | 63.4598 | 0 | [8 empty] | 707 | 38.4602 | 0
707 | 64.6989 | 0 | [8 empty] | 708 | 40.4368 | 0
708 | 64.3471 | 0 | [8 empty] | 709 | 37.5782 | 0
709 | 60.4977 | 0 | [8 empty] | 710 | 38.1102 | 0
710 | 63.138 | 0 | [8 empty] | 711 | 39.0655 | 0
711 | 62.5898 | 0 | [8 empty] | 712 | 38.4993 | 0
712 | 62.7873 | 0 | [8 empty] | 713 | 39.2799 | 0
713 | 59.1285 | 1 | [8 empty] | 714 | 41.5701 | 0
714 | 61.3345 | 0 | [8 empty] | 715 | 36.8482 | 0
715 | 65.7479 | 0 | [8 empty] | 716 | 40.3387 | 0
716 | 64.4933 | 0 | [8 empty] | 717 | 40.0105 | 0
717 | 59.7788 | 1 | [8 empty] | 718 | 37.0745 | 0
718 | 62.6252 | 0 | [8 empty] | 719 | 39.9353 | 0
719 | 62.9915 | 0 | [8 empty] | 720 | 37.7197 | 0
720 | 61.0593 | 0 | [8 empty] | 721 | 39.6083 | 0
721 | 62.4982 | 0 | [8 empty] | 722 | 36.8645 | 0
722 | 61.8898 | 0 | [8 empty] | 723 | 41.8326 | 0
723 | 64.4965 | 0 | [8 empty] | 724 | 40.1208 | 0
724 | 65.0492 | 0 | [8 empty] | 725 | 39.2245 | 0
725 | 64.4751 | 0 | [8 empty] | 726 | 38.1135 | 0
726 | 68.4532 | 0 | [8 empty] | 727 | 41.3323 | 0
727 | 61.421 | 0 | [8 empty] | 728 | 37.7297 | 0
728 | 63.9409 | 0 | [8 empty] | 729 | 38.5294 | 0
729 | 65.4865 | 0 | [8 empty] | 730 | 35.4755 | 1
730 | 63.2742 | 0 | [8 empty] | 731 | 39.199 | 0
731 | 65.0312 | 0 | [8 empty] | 732 | 38.4452 | 0
732 | 62.4913 | 0 | [8 empty] | 733 | 39.9101 | 0
733 | 67.9761 | 0 | [8 empty] | 734 | 41.5871 | 0
734 | 64.2059 | 0 | [8 empty] | 735 | 38.5075 | 0
735 | 58.4516 | 1 | [8 empty] | 736 | 36.5466 | 0
736 | 59.9317 | 1 | [8 empty] | 737 | 41.4256 | 0
737 | 62.5927 | 0 | [8 empty] | 738 | 39.0594 | 0
738 | 64.9614 | 0 | [8 empty] | 739 | 39.6792 | 0
739 | 63.0655 | 0 | [8 empty] | 740 | 37.6586 | 0
740 | 59.4469 | 1 | [8 empty] | 741 | 40.3739 | 0
741 | 60.1638 | 0 | [8 empty] | 742 | 40.18 | 0
742 | 62.0798 | 0 | [8 empty] | 743 | 40.106 | 0
743 | 66.7588 | 0 | [8 empty] | 744 | 39.8734 | 0
744 | 62.9778 | 0 | [8 empty] | 745 | 37.6892 | 0
745 | 60.7541 | 0 | [8 empty] | 746 | 38.4097 | 0
746 | 64.905 | 0 | [8 empty] | 747 | 39.0318 | 0
747 | 64.0179 | 0 | [8 empty] | 748 | 37.9942 | 0
748 | 63.9863 | 0 | [8 empty] | 749 | 38.63 | 0
749 | 66.2182 | 0 | [8 empty] | 750 | 37.6331 | 0
750 | 65.1002 | 0 | [8 empty] | 751 | 42.2289 | 0
751 | 61.6734 | 0 | [8 empty] | 752 | 40.8714 | 0
752 | 61.6544 | 0 | [8 empty] | 753 | 42.3014 | 0
753 | 65.6926 | 0 | [8 empty] | 754 | 39.6688 | 0
754 | 63.1445 | 0 | [8 empty] | 755 | 42.4944 | 0
755 | 62.9312 | 0 | [8 empty] | 756 | 39.1662 | 0
756 | 66.9829 | 0 | [8 empty] | 757 | 37.3931 | 0
757 | 64.9309 | 0 | [8 empty] | 758 | 38.599 | 0
758 | 65.3138 | 0 | [8 empty] | 759 | 41.289 | 0
759 | 66.822 | 0 | [8 empty] | 760 | 42.05 | 0
760 | 65.2562 | 0 | [8 empty] | 761 | 39.9575 | 0
761 | 63.9167 | 0 | [8 empty] | 762 | 40.0375 | 0
762 | 63.782 | 0 | [8 empty] | 763 | 39.6482 | 0
763 | 65.5646 | 0 | [8 empty] | 764 | 37.3265 | 0
764 | 63.7408 | 0 | [8 empty] | 765 | 40.9245 | 0
765 | 61.6263 | 0 | [8 empty] | 766 | 38.9088 | 0
766 | 67.3487 | 0 | [8 empty] | 767 | 37.8591 | 0
767 | 62.7858 | 0 | [8 empty] | 768 | 39.4353 | 0
768 | 64.4006 | 0 | [8 empty] | 769 | 40.3368 | 0
769 | 63.7148 | 0 | [8 empty] | 770 | 38.2317 | 0
770 | 65.2433 | 0 | [8 empty] | 771 | 34.9419 | 1
771 | 63.7793 | 0 | [8 empty] | 772 | 39.2093 | 0
772 | 65.6886 | 0 | [8 empty] | 773 | 37.885 | 0
773 | 64.5824 | 0 | [8 empty] | 774 | 40.0337 | 0
774 | 63.8391 | 0 | [8 empty] | 775 | 40.9401 | 0
775 | 64.1974 | 0 | [8 empty] | 776 | 40.6507 | 0
776 | 63.8282 | 0 | [8 empty] | 777 | 41.4454 | 0
777 | 63.3867 | 0 | [8 empty] | 778 | 40.5741 | 0
778 | 65.8821 | 0 | [8 empty] | 779 | 38.1649 | 0
779 | 62.2519 | 0 | [8 empty] | 780 | 38.0166 | 0
780 | 60.2843 | 0 | [8 empty] | 781 | 36.6213 | 0
781 | 59.8466 | 1 | [8 empty] | 782 | 38.3195 | 0
782 | 64.9177 | 0 | [8 empty] | 783 | 38.7064 | 0
783 | 63.4471 | 0 | [8 empty] | 784 | 40.0722 | 0
784 | 63.8352 | 0 | [8 empty] | 785 | 41.5569 | 0
785 | 64.5898 | 0 | [8 empty] | 786 | 38.6671 | 0
786 | 61.4306 | 0 | [8 empty] | 787 | 36.6798 | 0
787 | 65.9212 | 0 | [8 empty] | 788 | 40.1023 | 0
788 | 64.914 | 0 | [8 empty] | 789 | 40.4199 | 0
789 | 61.5396 | 0 | [8 empty] | 790 | 37.1186 | 0
790 | 67.0893 | 0 | [8 empty] | 791 | 39.6872 | 0
791 | 64.6826 | 0 | [8 empty] | 792 | 39.1096 | 0
792 | 65.5211 | 0 | [8 empty] | 793 | 40.0575 | 0
793 | 62.1577 | 0 | [8 empty] | 794 | 40.1451 | 0
794 | 64.7941 | 0 | [8 empty] | 795 | 37.764 | 0
795 | 64.7743 | 0 | [8 empty] | 796 | 40.3139 | 0
796 | 63.4482 | 0 | [8 empty] | 797 | 39.8632 | 0
797 | 64.517 | 0 | [8 empty] | 798 | 37.5042 | 0
798 | 65.7996 | 0 | [8 empty] | 799 | 39.2262 | 0
799 | 63.037 | 0 | [8 empty] | 800 | 35.7948 | 1
800 | 63.1312 | 0 | [8 empty] | 801 | 41.4129 | 0
801 | 63.3358 | 0 | [8 empty] | 802 | 38.3364 | 0
802 | 67.005 | 0 | [8 empty] | 803 | 41.9068 | 0
803 | 63.1655 | 0 | [8 empty] | 804 | 41.5814 | 0
804 | 58.6829 | 1 | [8 empty] | 805 | 39.4355 | 0
805 | 60.4519 | 0 | [8 empty] | 806 | 39.5175 | 0
806 | 63.8792 | 0 | [8 empty] | 807 | 41.7356 | 0
807 | 65.69 | 0 | [8 empty] | 808 | 39.004 | 0
808 | 64.2325 | 0 | [8 empty] | 809 | 38.3079 | 0
809 | 62.677 | 0 | [8 empty] | 810 | 36.839 | 0
810 | 63.0848 | 0 | [8 empty] | 811 | 36.3362 | 0
811 | 61.1009 | 0 | [8 empty] | 812 | 39.6593 | 0
812 | 65.5489 | 0 | [8 empty] | 813 | 36.9642 | 0
813 | 59.4281 | 1 | [8 empty] | 814 | 41.5074 | 0
814 | 63.9569 | 0 | [8 empty] | 815 | 41.3182 | 0
815 | 63.0807 | 0 | [8 empty] | 816 | 40.5113 | 0
816 | 62.5787 | 0 | [8 empty] | 817 | 40.851 | 0
817 | 67.0182 | 0 | [8 empty] | 818 | 38.6307 | 0
818 | 65.4927 | 0 | [8 empty] | 819 | 39.8545 | 0
819 | 65.0415 | 0 | [8 empty] | 820 | 41.1756 | 0
820 | 65.0917 | 0 | [8 empty] | 821 | 39.4729 | 0
821 | 63.7275 | 0 | [8 empty] | 822 | 36.7884 | 0
822 | 64.5018 | 0 | [8 empty] | 823 | 37.1037 | 0
823 | 62.9724 | 0 | [8 empty] | 824 | 39.801 | 0
824 | 61.5605 | 0 | [8 empty] | 825 | 38.8341 | 0
825 | 62.5979 | 0 | [8 empty] | 826 | 41.5031 | 0
826 | 63.3851 | 0 | [8 empty] | 827 | 34.8624 | 1
827 | 61.4931 | 0 | [8 empty] | 828 | 41.2106 | 0
828 | 62.0143 | 0 | [8 empty] | 829 | 37.7027 | 0
829 | 63.4821 | 0 | [8 empty] | 830 | 39.56 | 0
830 | 64.2611 | 0 | [8 empty] | 831 | 38.6873 | 0
831 | 60.0173 | 0 | [8 empty] | 832 | 40.155 | 0
832 | 60.362 | 0 | [8 empty] | 833 | 42.8968 | 0
833 | 63.0836 | 0 | [8 empty] | 834 | 38.4945 | 0
834 | 59.2028 | 1 | [8 empty] | 835 | 40.0483 | 0
835 | 65.3304 | 0 | [8 empty] | 836 | 40.0509 | 0
836 | 64.9733 | 0 | [8 empty] | 837 | 40.4968 | 0
837 | 66.1575 | 0 | [8 empty] | 838 | 37.5444 | 0
838 | 65.0675 | 0 | [8 empty] | 839 | 38.8347 | 0
839 | 60.1421 | 0 | [8 empty] | 840 | 38.9243 | 0
840 | 64.459 | 0 | [8 empty] | 841 | 40.7052 | 0
841 | 64.9997 | 0 | [8 empty] | 842 | 40.3915 | 0
842 | 62.48 | 0 | [8 empty] | 843 | 42.126 | 0
843 | 63.4306 | 0 | [8 empty] | 844 | 40.178 | 0
844 | 63.767 | 0 | [8 empty] | 845 | 39.0038 | 0
845 | 66.4786 | 0 | [8 empty] | 846 | 39.6648 | 0
846 | 63.4487 | 0 | [8 empty] | 847 | 41.3397 | 0
847 | 65.4582 | 0 | [8 empty] | 848 | 36.0383 | 0
848 | 63.7974 | 0 | [8 empty] | 849 | 39.2125 | 0
849 | 63.5473 | 0 | [8 empty] | 850 | 40.9345 | 0
850 | 59.1763 | 1 | [8 empty] | 851 | 39.3583 | 0
851 | 67.096 | 0 | [8 empty] | 852 | 40.055 | 0
852 | 65.8849 | 0 | [8 empty] | 853 | 40.6424 | 0
853 | 63.1119 | 0 | [8 empty] | 854 | 37.3042 | 0
854 | 65.77 | 0 | [8 empty] | 855 | 39.9742 | 0
855 | 60.9806 | 0 | [8 empty] | 856 | 38.4528 | 0
856 | 64.4869 | 0 | [8 empty] | 857 | 39.995 | 0
857 | 65.3322 | 0 | [8 empty] | 858 | 42.2416 | 0
858 | 61.1448 | 0 | [8 empty] | 859 | 37.0864 | 0
859 | 63.4123 | 0 | [8 empty] | 860 | 41.4037 | 0
860 | 63.5074 | 0 | [8 empty] | 861 | 38.1784 | 0
861 | 61.0377 | 0 | [8 empty] | 862 | 39.9696 | 0
862 | 65.5795 | 0 | [8 empty] | 863 | 41.5863 | 0
863 | 63.5568 | 0 | [8 empty] | 864 | 38.4565 | 0
864 | 62.3471 | 0 | [8 empty] | 865 | 37.8216 | 0
865 | 62.9763 | 0 | [8 empty] | 866 | 40.0204 | 0
866 | 62.3592 | 0 | [8 empty] | 867 | 37.1225 | 0
867 | 65.0534 | 0 | [8 empty] | 868 | 41.5782 | 0
868 | 62.3463 | 0 | [8 empty] | 869 | 41.7695 | 0
869 | 64.5799 | 0 | [8 empty] | 870 | 39.1004 | 0
870 | 62.8408 | 0 | [8 empty] | 871 | 38.2862 | 0
871 | 64.8259 | 0 | [8 empty] | 872 | 39.0413 | 0
872 | 64.0678 | 0 | [8 empty] | 873 | 40.5012 | 0
873 | 64.6704 | 0 | [8 empty] | 874 | 40.0185 | 0
874 | 58.4546 | 1 | [8 empty] | 875 | 38.4441 | 0
875 | 64.4815 | 0 | [8 empty] | 876 | 37.9692 | 0
876 | 60.1341 | 0 | [8 empty] | 877 | 37.7377 | 0
877 | 65.0093 | 0 | [8 empty] | 878 | 42.2297 | 0
878 | 64.7412 | 0 | [8 empty] | 879 | 39.971 | 0
879 | 63.9759 | 0 | [8 empty] | 880 | 39.5941 | 0
880 | 65.0872 | 0 | [8 empty] | 881 | 35.1331 | 1
881 | 64.8436 | 0 | [8 empty] | 882 | 36.4356 | 0
882 | 62.2563 | 0 | [8 empty] | 883 | 37.1406 | 0
883 | 60.4639 | 0 | [8 empty] | 884 | 40.0283 | 0
884 | 60.6126 | 0 | [8 empty] | 885 | 38.6296 | 0
885 | 65.299 | 0 | [8 empty] | 886 | 41.1146 | 0
886 | 63.8028 | 0 | [8 empty] | 887 | 37.2176 | 0
887 | 66.6458 | 0 | [8 empty] | 888 | 39.8687 | 0
888 | 65.4614 | 0 | [8 empty] | 889 | 38.6896 | 0
889 | 63.3974 | 0 | [8 empty] | 890 | 37.4648 | 0
890 | 65.2002 | 0 | [8 empty] | 891 | 37.861 | 0
891 | 60.1034 | 0 | [8 empty] | 892 | 39.7169 | 0
892 | 63.4028 | 0 | [8 empty] | 893 | 37.118 | 0
893 | 63.9067 | 0 | [8 empty] | 894 | 40.7321 | 0
894 | 64.9301 | 0 | [8 empty] | 895 | 40.7023 | 0
895 | 64.679 | 0 | [8 empty] | 896 | 38.4967 | 0
896 | 61.471 | 0 | [8 empty] | 897 | 39.1944 | 0
897 | 60.5609 | 0 | [8 empty] | 898 | 37.9477 | 0
898 | 63.1012 | 0 | [8 empty] | 899 | 41.6087 | 0
899 | 61.9915 | 0 | [8 empty] | 900 | 36.8849 | 0
900 | 62.9407 | 0 | [8 empty] | 901 | 37.6764 | 0
901 | 62.9298 | 0 | [8 empty] | 902 | 39.1425 | 0
902 | 61.908 | 0 | [8 empty] | 903 | 41.4727 | 0
903 | 63.6017 | 0 | [8 empty] | 904 | 36.4739 | 0
904 | 65.8911 | 0 | [8 empty] | 905 | 39.2235 | 0
905 | 64.3884 | 0 | [8 empty] | 906 | 40.0049 | 0
906 | 65.8676 | 0 | [8 empty] | 907 | 39.9767 | 0
907 | 63.6256 | 0 | [8 empty] | 908 | 37.01 | 0
908 | 64.0979 | 0 | [8 empty] | 909 | 40.16 | 0
909 | 63.4914 | 0 | [8 empty] | 910 | 38.1391 | 0
910 | 60.9159 | 0 | [8 empty] | 911 | 36.0298 | 0
911 | 63.4603 | 0 | [8 empty] | 912 | 37.4775 | 0
912 | 61.8799 | 0 | [8 empty] | 913 | 40.4555 | 0
913 | 64.5433 | 0 | [8 empty] | 914 | 36.579 | 0
914 | 61.2309 | 0 | [8 empty] | 915 | 37.7677 | 0
915 | 62.8979 | 0 | [8 empty] | 916 | 39.6097 | 0
916 | 63.1597 | 0 | [8 empty] | 917 | 40.8596 | 0
917 | 63.8336 | 0 | [8 empty] | 918 | 39.9585 | 0
918 | 65.3631 | 0 | [8 empty] | 919 | 41.5396 | 0
919 | 61.5158 | 0 | [8 empty] | 920 | 38.4739 | 0
920 | 59.1412 | 1 | [8 empty] | 921 | 38.2477 | 0
921 | 65.9281 | 0 | [8 empty] | 922 | 41.5255 | 0
922 | 63.3851 | 0 | [8 empty] | 923 | 37.3843 | 0
923 | 62.0912 | 0 | [8 empty] | 924 | 38.9892 | 0
924 | 66.3094 | 0 | [8 empty] | 925 | 38.0442 | 0
925 | 62.9755 | 0 | [8 empty] | 926 | 39.4859 | 0
926 | 62.8496 | 0 | [8 empty] | 927 | 36.7944 | 0
927 | 65.687 | 0 | [8 empty] | 928 | 42.0344 | 0
928 | 65.6436 | 0 | [8 empty] | 929 | 41.3402 | 0
929 | 60.8391 | 0 | [8 empty] | 930 | 42.0406 | 0
930 | 63.9519 | 0 | [8 empty] | 931 | 38.9503 | 0
931 | 63.656 | 0 | [8 empty] | 932 | 39.0037 | 0
932 | 61.3726 | 0 | [8 empty] | 933 | 40.3595 | 0
933 | 60.1273 | 0 | [8 empty] | 934 | 41.8853 | 0
934 | 62.5603 | 0 | [8 empty] | 935 | 41.0752 | 0
935 | 65.209 | 0 | [8 empty] | 936 | 38.6379 | 0
936 | 63.8359 | 0 | [8 empty] | 937 | 37.3874 | 0
937 | 63.5542 | 0 | [8 empty] | 938 | 41.0076 | 0
938 | 64.1738 | 0 | [8 empty] | 939 | 39.9286 | 0
939 | 62.8641 | 0 | [8 empty] | 940 | 38.1148 | 0
940 | 64.7655 | 0 | [8 empty] | 941 | 39.5027 | 0
941 | 61.2717 | 0 | [8 empty] | 942 | 38.5643 | 0
942 | 66.094 | 0 | [8 empty] | 943 | 38.6458 | 0
943 | 60.9401 | 0 | [8 empty] | 944 | 41.0066 | 0
944 | 61.9657 | 0 | [8 empty] | 945 | 42.5245 | 0
945 | 64.0607 | 0 | [8 empty] | 946 | 39.0168 | 0
946 | 58.6174 | 1 | [8 empty] | 947 | 36.5126 | 0
947 | 66.425 | 0 | [8 empty] | 948 | 38.2043 | 0
948 | 63.7012 | 0 | [8 empty] | 949 | 41.1453 | 0
949 | 65.7414 | 0 | [8 empty] | 950 | 39.0522 | 0
950 | 63.2856 | 0 | [8 empty] | 951 | 39.1561 | 0
951 | 61.1445 | 0 | [8 empty] | 952 | 40.6795 | 0
952 | 63.2053 | 0 | [8 empty] | 953 | 39.7083 | 0
953 | 65.2407 | 0 | [8 empty] | 954 | 42.9477 | 0
954 | 63.3778 | 0 | [8 empty] | 955 | 39.2095 | 0
955 | 62.9125 | 0 | [8 empty] | 956 | 37.5167 | 0
956 | 66.0604 | 0 | [8 empty] | 957 | 39.5219 | 0
957 | 60.3254 | 0 | [8 empty] | 958 | 42.4107 | 0
958 | 63.4456 | 0 | [8 empty] | 959 | 40.4899 | 0
959 | 64.417 | 0 | [8 empty] | 960 | 41.3017 | 0
960 | 63.8955 | 0 | [8 empty] | 961 | 40.3667 | 0
961 | 61.1047 | 0 | [8 empty] | 962 | 39.7448 | 0
962 | 65.5961 | 0 | [8 empty] | 963 | 39.8968 | 0
963 | 64.7202 | 0 | [8 empty] | 964 | 40.4066 | 0
964 | 61.7584 | 0 | [8 empty] | 965 | 39.0524 | 0
965 | 61.3442 | 0 | [8 empty] | 966 | 38.513 | 0
966 | 63.4087 | 0 | [8 empty] | 967 | 40.359 | 0
967 | 66.235 | 0 | [8 empty] | 968 | 41.8942 | 0
968 | 60.9321 | 0 | [8 empty] | 969 | 40.1535 | 0
969 | 65.918 | 0 | [8 empty] | 970 | 38.4731 | 0
970 | 61.2557 | 0 | [8 empty] | 971 | 38.5809 | 0
971 | 63.8926 | 0 | [8 empty] | 972 | 36.8049 | 0
972 | 65.5221 | 0 | [8 empty] | 973 | 42.4575 | 0
973 | 63.2961 | 0 | [8 empty] | 974 | 37.6659 | 0
974 | 66.3645 | 0 | [8 empty] | 975 | 38.3537 | 0
975 | 61.9105 | 0 | [8 empty] | 976 | 37.8872 | 0
976 | 62.0114 | 0 | [8 empty] | 977 | 37.9007 | 0
977 | 60.8947 | 0 | [8 empty] | 978 | 37.4023 | 0
978 | 63.9956 | 0 | [8 empty] | 979 | 39.0558 | 0
979 | 64.014 | 0 | [8 empty] | 980 | 40.3138 | 0
980 | 66.837 | 0 | [8 empty] | 981 | 40.7996 | 0
981 | 64.5935 | 0 | [8 empty] | 982 | 38.7738 | 0
982 | 64.3643 | 0 | [8 empty] | 983 | 38.9188 | 0
983 | 65.4581 | 0 | [8 empty] | 984 | 39.2789 | 0
984 | 62.9146 | 0 | [8 empty] | 985 | 40.9071 | 0
985 | 60.7229 | 0 | [8 empty] | 986 | 39.9737 | 0
986 | 65.4428 | 0 | [8 empty] | 987 | 40.8057 | 0
987 | 62.1008 | 0 | [8 empty] | 988 | 38.932 | 0
988 | 63.8448 | 0 | [8 empty] | 989 | 38.9731 | 0
989 | 61.7415 | 0 | [8 empty] | 990 | 41.3699 | 0
990 | 63.8158 | 0 | [8 empty] | 991 | 41.118 | 0
991 | 62.2781 | 0 | [8 empty] | 992 | 41.644 | 0
992 | 60.5877 | 0 | [8 empty] | 993 | 38.0212 | 0
993 | 63.5866 | 0 | [8 empty] | 994 | 39.4101 | 0
994 | 62.5511 | 0 | [8 empty] | 995 | 39.2934 | 0
995 | 62.5639 | 0 | [8 empty] | 996 | 39.055 | 0
996 | 65.2923 | 0 | [8 empty] | 997 | 37.9993 | 0
997 | 63.4556 | 0 | [8 empty] | 998 | 39.7223 | 0
998 | 61.6513 | 0 | [8 empty] | 999 | 41.077 | 0
999 | 64.5728 | 0 | [8 empty] | 1000 | 41.6641 | 0
1000 | 64.5051 | 0 | [9 empty] | 38.4329 | 0

## Left Triangle
Project 1 | [10 empty] | Project 2
Task | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | U1(0,1) | U2(0,1) | LT(0,1) | Duration = LT(a,b) | Start Time | Finish Time | Task | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | U1(0,1) | U2(0,1) | LT(0,1) | Duration = LT(a,b) | Start Time | Finish Time
D |  | 5 | 6 | 7 | 0.61404 | 0.41928 | 0.38596 | 5.7719 | 0 | 5.7719 | A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0.43149 | 0.76255 | 0.23745 | 4.153 | 0 | 4.153
E | D | 7 | 7 | 7 | 0.11028 | 0.089857 | 0.88972 | 7 | 5.7719 | 12.7719 | B | A | 5 | 6 | 7 | 0.13355 | 0.93839 | 0.061614 | 5.1232 | 4.153 | 9.2762
F | D | 5 | 8 | 13 | 0.63194 | 0.079509 | 0.36806 | 7.9445 | 5.7719 | 13.7164 | C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.89574 | 0.59076 | 0.10426 | 4.3 | 4.153 | 8.453
G | D | 3 | 8 | 14 | 0.98464 | 0.77547 | 0.015363 | 3.169 | 5.7719 | 8.9409 | D | B | 3 | 4 | 6 | 0.89213 | 0.075361 | 0.10787 | 3.3236 | 9.2762 | 12.5998
H | E | 8 | 9 | 10 | 0.82248 | 0.015079 | 0.17752 | 8.355 | 12.7719 | 21.127 | E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 0.14586 | 0.62711 | 0.37289 | 8.2204 | 9.2762 | 17.4966
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 0.35236 | 0.12694 | 0.64764 | 8.5906 | 13.7164 | 22.307 | F | C | 7 | 9 | 11 | 0.89838 | 0.15412 | 0.10162 | 7.4065 | 8.453 | 15.8595
J | H | 10 | 13 | 15 | 0.3089 | 0.97398 | 0.026022 | 10.1301 | 21.127 | 31.2571 | G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 0.76427 | 0.051772 | 0.23573 | 3.7657 | 8.453 | 12.2187
K | I | 5 | 5 | 5 | 0.23051 | 0.5548 | 0.4452 | 5 | 22.307 | 27.307 | H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 0.47086 | 0.45582 | 0.52914 | 7.6399 | 17.4966 | 25.1365
L | I | 11 | 13 | 16 | 0.63489 | 0.90972 | 0.090275 | 11.4514 | 22.307 | 33.7584 | I | F,G | 8 | 9 | 10 | 0.36206 | 0.026405 | 0.63794 | 9.2759 | 15.8595 | 25.1354
M | J | 9 | 10 | 12 | 0.055827 | 0.027799 | 0.94417 | 11.8325 | 31.2571 | 43.0896 | J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.96137 | 0.48701 | 0.038625 | 2.4 | 25.1365 | 27.5365
N | L | 3 | 4 | 7 | 0.8742 | 0.083305 | 0.1258 | 3.5032 | 33.7584 | 37.2616 | K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 0.85237 | 0.047452 | 0.14763 | 2.6429 | 25.1354 | 27.7783
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 0.7209 | 0.097121 | 0.2791 | 13.3955 | 43.0896 | 56.4851 | L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 0.64457 | 0.6887 | 0.3113 | 4.7008 | 27.7783 | 32.4791
Project 1 | [10 empty] | Project 2
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [8 empty] | Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate
60 | 56.7445 | 0.96 | [8 empty] | 36 | 33.8988 | 0.892
[11 empty] | Trial | Project Finish Time | Success
Trial | Project Finish Time | Success | [8 empty] | 1 | 32.4791 | 1
1 | 56.4851 | 1 | [8 empty] | 2 | 34.9596 | 1
2 | 56.4241 | 1 | [8 empty] | 3 | 34.0771 | 1
3 | 62.2619 | 0 | [8 empty] | 4 | 35.546 | 1
4 | 59.8376 | 1 | [8 empty] | 5 | 35.5823 | 1
5 | 53.0587 | 1 | [8 empty] | 6 | 34.715 | 1
6 | 54.3162 | 1 | [8 empty] | 7 | 32.7642 | 1
7 | 57.7457 | 1 | [8 empty] | 8 | 33.2949 | 1
8 | 57.475 | 1 | [8 empty] | 9 | 33.5063 | 1
9 | 59.6842 | 1 | [8 empty] | 10 | 33.6857 | 1
10 | 57.7514 | 1 | [8 empty] | 11 | 33.1774 | 1
11 | 57.9777 | 1 | [8 empty] | 12 | 33.8385 | 1
12 | 57.3356 | 1 | [8 empty] | 13 | 32.3317 | 1
13 | 57.3805 | 1 | [8 empty] | 14 | 34.01 | 1
14 | 52.4411 | 1 | [8 empty] | 15 | 37.2841 | 0
15 | 55.8701 | 1 | [8 empty] | 16 | 30.7937 | 1
16 | 56.1151 | 1 | [8 empty] | 17 | 34.278 | 1
17 | 58.857 | 1 | [8 empty] | 18 | 36.3617 | 0
18 | 56.9502 | 1 | [8 empty] | 19 | 33.5793 | 1
19 | 54.0098 | 1 | [8 empty] | 20 | 34.1242 | 1
20 | 57.4612 | 1 | [8 empty] | 21 | 35.9257 | 1
21 | 55.9046 | 1 | [8 empty] | 22 | 31.9755 | 1
22 | 56.7314 | 1 | [8 empty] | 23 | 33.5692 | 1
23 | 55.1596 | 1 | [8 empty] | 24 | 35.0569 | 1
24 | 53.9645 | 1 | [8 empty] | 25 | 32.1637 | 1
25 | 56.7095 | 1 | [8 empty] | 26 | 35.2588 | 1
26 | 55.813 | 1 | [8 empty] | 27 | 32.8271 | 1
27 | 59.846 | 1 | [8 empty] | 28 | 33.089 | 1
28 | 57.8289 | 1 | [8 empty] | 29 | 33.752 | 1
29 | 57.6387 | 1 | [8 empty] | 30 | 34.6616 | 1
30 | 58.3574 | 1 | [8 empty] | 31 | 33.6725 | 1
31 | 60.0862 | 0 | [8 empty] | 32 | 35.0554 | 1
32 | 57.2369 | 1 | [8 empty] | 33 | 33.977 | 1
33 | 56.7389 | 1 | [8 empty] | 34 | 34.852 | 1
34 | 59.6745 | 1 | [8 empty] | 35 | 34.7292 | 1
35 | 57.0779 | 1 | [8 empty] | 36 | 35.2372 | 1
36 | 55.7905 | 1 | [8 empty] | 37 | 34.9744 | 1
37 | 59.1021 | 1 | [8 empty] | 38 | 31.8743 | 1
38 | 57.3853 | 1 | [8 empty] | 39 | 35.4026 | 1
39 | 55.3462 | 1 | [8 empty] | 40 | 36.7696 | 0
40 | 56.0551 | 1 | [8 empty] | 41 | 33.4063 | 1
41 | 57.1412 | 1 | [8 empty] | 42 | 33.1686 | 1
42 | 56.1025 | 1 | [8 empty] | 43 | 32.2048 | 1
43 | 56.3178 | 1 | [8 empty] | 44 | 30.5931 | 1
44 | 55.7183 | 1 | [8 empty] | 45 | 31.2773 | 1
45 | 56.5034 | 1 | [8 empty] | 46 | 33.238 | 1
46 | 54.8212 | 1 | [8 empty] | 47 | 33.1205 | 1
47 | 55.9477 | 1 | [8 empty] | 48 | 32.1519 | 1
48 | 55.1683 | 1 | [8 empty] | 49 | 36.2644 | 0
49 | 59.6268 | 1 | [8 empty] | 50 | 35.6528 | 1
50 | 58.5898 | 1 | [8 empty] | 51 | 34.3237 | 1
51 | 58.261 | 1 | [8 empty] | 52 | 33.2806 | 1
52 | 57.4766 | 1 | [8 empty] | 53 | 31.9233 | 1
53 | 55.1502 | 1 | [8 empty] | 54 | 35.101 | 1
54 | 56.6996 | 1 | [8 empty] | 55 | 35.7204 | 1
55 | 58.6517 | 1 | [8 empty] | 56 | 33.2629 | 1
56 | 60.1307 | 0 | [8 empty] | 57 | 33.1548 | 1
57 | 55.7933 | 1 | [8 empty] | 58 | 32.3287 | 1
58 | 61.5109 | 0 | [8 empty] | 59 | 33.0951 | 1
59 | 59.8499 | 1 | [8 empty] | 60 | 32.42 | 1
60 | 57.5189 | 1 | [8 empty] | 61 | 35.9683 | 1
61 | 58.1412 | 1 | [8 empty] | 62 | 33.4254 | 1
62 | 54.9666 | 1 | [8 empty] | 63 | 33.0996 | 1
63 | 56.1281 | 1 | [8 empty] | 64 | 35.4304 | 1
64 | 59.1179 | 1 | [8 empty] | 65 | 35.0355 | 1
65 | 56.3154 | 1 | [8 empty] | 66 | 34.1198 | 1
66 | 58.0764 | 1 | [8 empty] | 67 | 34.3014 | 1
67 | 54.0854 | 1 | [8 empty] | 68 | 32.3281 | 1
68 | 56.8977 | 1 | [8 empty] | 69 | 34.1359 | 1
69 | 57.2374 | 1 | [8 empty] | 70 | 38.3495 | 0
70 | 54.7686 | 1 | [8 empty] | 71 | 32.7674 | 1
71 | 56.0832 | 1 | [8 empty] | 72 | 34.5626 | 1
72 | 57.0913 | 1 | [8 empty] | 73 | 34.5942 | 1
73 | 58.9223 | 1 | [8 empty] | 74 | 33.9807 | 1
74 | 58.8042 | 1 | [8 empty] | 75 | 32.7488 | 1
75 | 56.8358 | 1 | [8 empty] | 76 | 35.7358 | 1
76 | 53.9577 | 1 | [8 empty] | 77 | 33.0395 | 1
77 | 60.1871 | 0 | [8 empty] | 78 | 33.9833 | 1
78 | 59.5192 | 1 | [8 empty] | 79 | 34.5033 | 1
79 | 55.0395 | 1 | [8 empty] | 80 | 33.8107 | 1
80 | 58.0757 | 1 | [8 empty] | 81 | 34.7529 | 1
81 | 56.3561 | 1 | [8 empty] | 82 | 34.1318 | 1
82 | 57.3518 | 1 | [8 empty] | 83 | 34.2577 | 1
83 | 55.0674 | 1 | [8 empty] | 84 | 36.7365 | 0
84 | 53.9755 | 1 | [8 empty] | 85 | 31.7962 | 1
85 | 57.3235 | 1 | [8 empty] | 86 | 34.0084 | 1
86 | 57.2483 | 1 | [8 empty] | 87 | 34.3797 | 1
87 | 59.1338 | 1 | [8 empty] | 88 | 31.7533 | 1
88 | 56.9304 | 1 | [8 empty] | 89 | 34.0626 | 1
89 | 57.3144 | 1 | [8 empty] | 90 | 33.7779 | 1
90 | 57.4025 | 1 | [8 empty] | 91 | 35.4626 | 1
91 | 55.484 | 1 | [8 empty] | 92 | 32.5079 | 1
92 | 56.3164 | 1 | [8 empty] | 93 | 32.7132 | 1
93 | 58.5779 | 1 | [8 empty] | 94 | 36.2389 | 0
94 | 55.758 | 1 | [8 empty] | 95 | 35.8946 | 1
95 | 57.4719 | 1 | [8 empty] | 96 | 30.4124 | 1
96 | 58.8301 | 1 | [8 empty] | 97 | 32.541 | 1
97 | 58.5649 | 1 | [8 empty] | 98 | 35.9811 | 1
98 | 57.0534 | 1 | [8 empty] | 99 | 33.4556 | 1
99 | 52.0772 | 1 | [8 empty] | 100 | 32.0415 | 1
100 | 56.2015 | 1 | [8 empty] | 101 | 37.1905 | 0
101 | 55.9152 | 1 | [8 empty] | 102 | 36.2065 | 0
102 | 56.7514 | 1 | [8 empty] | 103 | 33.0202 | 1
103 | 55.573 | 1 | [8 empty] | 104 | 34.382 | 1
104 | 54.767 | 1 | [8 empty] | 105 | 38.0936 | 0
105 | 58.9503 | 1 | [8 empty] | 106 | 34.3515 | 1
106 | 58.9526 | 1 | [8 empty] | 107 | 32.4726 | 1
107 | 60.289 | 0 | [8 empty] | 108 | 36.2691 | 0
108 | 56.268 | 1 | [8 empty] | 109 | 32.7658 | 1
109 | 54.1137 | 1 | [8 empty] | 110 | 35.5333 | 1
110 | 56.9252 | 1 | [8 empty] | 111 | 33.4185 | 1
111 | 55.7385 | 1 | [8 empty] | 112 | 35.0352 | 1
112 | 58.5134 | 1 | [8 empty] | 113 | 32.1431 | 1
113 | 57.0159 | 1 | [8 empty] | 114 | 31.4476 | 1
114 | 55.8358 | 1 | [8 empty] | 115 | 34.4941 | 1
115 | 55.3293 | 1 | [8 empty] | 116 | 34.6236 | 1
116 | 57.2824 | 1 | [8 empty] | 117 | 30.5094 | 1
117 | 59.7008 | 1 | [8 empty] | 118 | 35.4718 | 1
118 | 56.2243 | 1 | [8 empty] | 119 | 34.8279 | 1
119 | 55.2423 | 1 | [8 empty] | 120 | 33.7524 | 1
120 | 56.7687 | 1 | [8 empty] | 121 | 33.0661 | 1
121 | 56.0549 | 1 | [8 empty] | 122 | 34.5096 | 1
122 | 54.6826 | 1 | [8 empty] | 123 | 34.825 | 1
123 | 59.6458 | 1 | [8 empty] | 124 | 36.4616 | 0
124 | 54.6517 | 1 | [8 empty] | 125 | 34.8506 | 1
125 | 59.5817 | 1 | [8 empty] | 126 | 35.1906 | 1
126 | 59.1466 | 1 | [8 empty] | 127 | 34.3785 | 1
127 | 54.8355 | 1 | [8 empty] | 128 | 31.7587 | 1
128 | 56.815 | 1 | [8 empty] | 129 | 36.9239 | 0
129 | 55.4738 | 1 | [8 empty] | 130 | 33.4708 | 1
130 | 56.4824 | 1 | [8 empty] | 131 | 32.1461 | 1
131 | 53.5083 | 1 | [8 empty] | 132 | 33.8148 | 1
132 | 56.5095 | 1 | [8 empty] | 133 | 34.0374 | 1
133 | 56.5012 | 1 | [8 empty] | 134 | 35.4224 | 1
134 | 59.0117 | 1 | [8 empty] | 135 | 33.6079 | 1
135 | 54.3107 | 1 | [8 empty] | 136 | 35.3841 | 1
136 | 59.426 | 1 | [8 empty] | 137 | 33.776 | 1
137 | 55.9403 | 1 | [8 empty] | 138 | 37.1537 | 0
138 | 54.84 | 1 | [8 empty] | 139 | 35.4095 | 1
139 | 56.1563 | 1 | [8 empty] | 140 | 35.6856 | 1
140 | 56.7407 | 1 | [8 empty] | 141 | 31.5294 | 1
141 | 54.3201 | 1 | [8 empty] | 142 | 33.509 | 1
142 | 55.4961 | 1 | [8 empty] | 143 | 34.9284 | 1
143 | 53.1324 | 1 | [8 empty] | 144 | 35.6885 | 1
144 | 58.2808 | 1 | [8 empty] | 145 | 34.6579 | 1
145 | 57.6847 | 1 | [8 empty] | 146 | 33.1693 | 1
146 | 54.2707 | 1 | [8 empty] | 147 | 31.2418 | 1
147 | 56.2444 | 1 | [8 empty] | 148 | 35.2583 | 1
148 | 56.6215 | 1 | [8 empty] | 149 | 30.0133 | 1
149 | 55.7951 | 1 | [8 empty] | 150 | 33.7026 | 1
150 | 58.8742 | 1 | [8 empty] | 151 | 33.0608 | 1
151 | 59.1416 | 1 | [8 empty] | 152 | 35.5302 | 1
152 | 55.5383 | 1 | [8 empty] | 153 | 31.2975 | 1
153 | 57.4919 | 1 | [8 empty] | 154 | 33.5733 | 1
154 | 57.169 | 1 | [8 empty] | 155 | 36.1656 | 0
155 | 57.3966 | 1 | [8 empty] | 156 | 33.6277 | 1
156 | 58.3076 | 1 | [8 empty] | 157 | 36.8973 | 0
157 | 57.4322 | 1 | [8 empty] | 158 | 33.1336 | 1
158 | 56.3357 | 1 | [8 empty] | 159 | 32.8832 | 1
159 | 56.9806 | 1 | [8 empty] | 160 | 33.0236 | 1
160 | 53.7137 | 1 | [8 empty] | 161 | 34.8831 | 1
161 | 58.8724 | 1 | [8 empty] | 162 | 31.9258 | 1
162 | 53.2654 | 1 | [8 empty] | 163 | 32.1535 | 1
163 | 54.0298 | 1 | [8 empty] | 164 | 31.9887 | 1
164 | 57.0547 | 1 | [8 empty] | 165 | 33.0927 | 1
165 | 57.3507 | 1 | [8 empty] | 166 | 35.2852 | 1
166 | 55.104 | 1 | [8 empty] | 167 | 34.8292 | 1
167 | 56.0147 | 1 | [8 empty] | 168 | 36.3551 | 0
168 | 56.2366 | 1 | [8 empty] | 169 | 33.0375 | 1
169 | 57.8092 | 1 | [8 empty] | 170 | 33.4202 | 1
170 | 55.4136 | 1 | [8 empty] | 171 | 35.154 | 1
171 | 55.5818 | 1 | [8 empty] | 172 | 35.1884 | 1
172 | 56.0024 | 1 | [8 empty] | 173 | 31.7239 | 1
173 | 57.0764 | 1 | [8 empty] | 174 | 34.9345 | 1
174 | 55.7464 | 1 | [8 empty] | 175 | 30.5684 | 1
175 | 56.2223 | 1 | [8 empty] | 176 | 36.2307 | 0
176 | 57.2245 | 1 | [8 empty] | 177 | 34.9688 | 1
177 | 58.0236 | 1 | [8 empty] | 178 | 31.8257 | 1
178 | 53.8926 | 1 | [8 empty] | 179 | 35.4908 | 1
179 | 54.6782 | 1 | [8 empty] | 180 | 31.4062 | 1
180 | 55.542 | 1 | [8 empty] | 181 | 36.3694 | 0
181 | 56.8871 | 1 | [8 empty] | 182 | 31.221 | 1
182 | 55.5685 | 1 | [8 empty] | 183 | 33.3506 | 1
183 | 55.8907 | 1 | [8 empty] | 184 | 37.0827 | 0
184 | 57.1291 | 1 | [8 empty] | 185 | 33.7977 | 1
185 | 52.6663 | 1 | [8 empty] | 186 | 34.1236 | 1
186 | 59.5375 | 1 | [8 empty] | 187 | 33.453 | 1
187 | 53.5468 | 1 | [8 empty] | 188 | 35.3318 | 1
188 | 55.9553 | 1 | [8 empty] | 189 | 34.938 | 1
189 | 55.2137 | 1 | [8 empty] | 190 | 37.1769 | 0
190 | 55.362 | 1 | [8 empty] | 191 | 34.3322 | 1
191 | 52.9418 | 1 | [8 empty] | 192 | 34.7042 | 1
192 | 59.7137 | 1 | [8 empty] | 193 | 33.5543 | 1
193 | 53.0633 | 1 | [8 empty] | 194 | 32.9096 | 1
194 | 58.6341 | 1 | [8 empty] | 195 | 34.393 | 1
195 | 55.4101 | 1 | [8 empty] | 196 | 34.4811 | 1
196 | 56.7156 | 1 | [8 empty] | 197 | 32.1758 | 1
197 | 56.2347 | 1 | [8 empty] | 198 | 34.8575 | 1
198 | 54.5074 | 1 | [8 empty] | 199 | 32.1242 | 1
199 | 55.6735 | 1 | [8 empty] | 200 | 35.5875 | 1
200 | 59.1977 | 1 | [8 empty] | 201 | 34.5935 | 1
201 | 53.5878 | 1 | [8 empty] | 202 | 31.9899 | 1
202 | 58.295 | 1 | [8 empty] | 203 | 31.7888 | 1
203 | 55.9268 | 1 | [8 empty] | 204 | 32.9118 | 1
204 | 55.3423 | 1 | [8 empty] | 205 | 35.1996 | 1
205 | 56.5957 | 1 | [8 empty] | 206 | 34.2796 | 1
206 | 58.1673 | 1 | [8 empty] | 207 | 34.956 | 1
207 | 57.5548 | 1 | [8 empty] | 208 | 33.9078 | 1
208 | 59.5528 | 1 | [8 empty] | 209 | 32.1562 | 1
209 | 58.0588 | 1 | [8 empty] | 210 | 31.5126 | 1
210 | 55.843 | 1 | [8 empty] | 211 | 33.669 | 1
211 | 57.0157 | 1 | [8 empty] | 212 | 35.2055 | 1
212 | 59.2405 | 1 | [8 empty] | 213 | 35.2266 | 1
213 | 60.3685 | 0 | [8 empty] | 214 | 33.9894 | 1
214 | 56.5061 | 1 | [8 empty] | 215 | 35.1653 | 1
215 | 53.6869 | 1 | [8 empty] | 216 | 30.8939 | 1
216 | 62.3859 | 0 | [8 empty] | 217 | 34.1808 | 1
217 | 59.0373 | 1 | [8 empty] | 218 | 32.6347 | 1
218 | 57.0088 | 1 | [8 empty] | 219 | 32.7343 | 1
219 | 53.3022 | 1 | [8 empty] | 220 | 33.1126 | 1
220 | 57.5624 | 1 | [8 empty] | 221 | 32.3469 | 1
221 | 60.7611 | 0 | [8 empty] | 222 | 33.5 | 1
222 | 53.9875 | 1 | [8 empty] | 223 | 33.376 | 1
223 | 57.9954 | 1 | [8 empty] | 224 | 31.944 | 1
224 | 53.9845 | 1 | [8 empty] | 225 | 32.9605 | 1
225 | 60.0706 | 0 | [8 empty] | 226 | 35.0763 | 1
226 | 56.5551 | 1 | [8 empty] | 227 | 30.628 | 1
227 | 56.3094 | 1 | [8 empty] | 228 | 31.2075 | 1
228 | 58.0646 | 1 | [8 empty] | 229 | 32.6596 | 1
229 | 57.8113 | 1 | [8 empty] | 230 | 33.9749 | 1
230 | 55.5584 | 1 | [8 empty] | 231 | 35.6592 | 1
231 | 56.9518 | 1 | [8 empty] | 232 | 34.5937 | 1
232 | 56.0856 | 1 | [8 empty] | 233 | 31.7858 | 1
233 | 57.5693 | 1 | [8 empty] | 234 | 32.6958 | 1
234 | 59.1732 | 1 | [8 empty] | 235 | 33.0106 | 1
235 | 58.7127 | 1 | [8 empty] | 236 | 30.3634 | 1
236 | 59.4631 | 1 | [8 empty] | 237 | 33.4761 | 1
237 | 56.7882 | 1 | [8 empty] | 238 | 36.4663 | 0
238 | 59.1405 | 1 | [8 empty] | 239 | 34.2233 | 1
239 | 58.3788 | 1 | [8 empty] | 240 | 35.1639 | 1
240 | 54.8158 | 1 | [8 empty] | 241 | 31.4477 | 1
241 | 59.6074 | 1 | [8 empty] | 242 | 38.9377 | 0
242 | 60.4875 | 0 | [8 empty] | 243 | 34.3582 | 1
243 | 55.6247 | 1 | [8 empty] | 244 | 32.4611 | 1
244 | 61.7649 | 0 | [8 empty] | 245 | 35.4664 | 1
245 | 57.45 | 1 | [8 empty] | 246 | 32.8077 | 1
246 | 57.6241 | 1 | [8 empty] | 247 | 32.7752 | 1
247 | 54.586 | 1 | [8 empty] | 248 | 33.5044 | 1
248 | 57.2891 | 1 | [8 empty] | 249 | 32.1792 | 1
249 | 55.9598 | 1 | [8 empty] | 250 | 33.4826 | 1
250 | 56.6932 | 1 | [8 empty] | 251 | 32.3445 | 1
251 | 55.904 | 1 | [8 empty] | 252 | 34.6243 | 1
252 | 54.7705 | 1 | [8 empty] | 253 | 32.6659 | 1
253 | 56.9659 | 1 | [8 empty] | 254 | 30.5134 | 1
254 | 56.7297 | 1 | [8 empty] | 255 | 35.1648 | 1
255 | 55.6547 | 1 | [8 empty] | 256 | 33.3857 | 1
256 | 55.2121 | 1 | [8 empty] | 257 | 35.2106 | 1
257 | 57.9916 | 1 | [8 empty] | 258 | 35.1576 | 1
258 | 59.0229 | 1 | [8 empty] | 259 | 30.8266 | 1
259 | 54.6712 | 1 | [8 empty] | 260 | 34.4313 | 1
260 | 56.4051 | 1 | [8 empty] | 261 | 34.8396 | 1
261 | 55.7229 | 1 | [8 empty] | 262 | 30.7759 | 1
262 | 54.611 | 1 | [8 empty] | 263 | 32.3654 | 1
263 | 56.495 | 1 | [8 empty] | 264 | 34.6651 | 1
264 | 62.7708 | 0 | [8 empty] | 265 | 34.0081 | 1
265 | 57.6652 | 1 | [8 empty] | 266 | 32.8341 | 1
266 | 57.2746 | 1 | [8 empty] | 267 | 33.3504 | 1
267 | 58.8559 | 1 | [8 empty] | 268 | 34.3286 | 1
268 | 55.1869 | 1 | [8 empty] | 269 | 34.5476 | 1
269 | 55.0561 | 1 | [8 empty] | 270 | 33.9404 | 1
270 | 56.2594 | 1 | [8 empty] | 271 | 33.6008 | 1
271 | 59.1618 | 1 | [8 empty] | 272 | 33.8043 | 1
272 | 55.2848 | 1 | [8 empty] | 273 | 33.6183 | 1
273 | 59.3041 | 1 | [8 empty] | 274 | 35.9435 | 1
274 | 54.5766 | 1 | [8 empty] | 275 | 35.1138 | 1
275 | 56.2363 | 1 | [8 empty] | 276 | 33.6388 | 1
276 | 57.8062 | 1 | [8 empty] | 277 | 32.4684 | 1
277 | 58.2577 | 1 | [8 empty] | 278 | 35.0356 | 1
278 | 56.0736 | 1 | [8 empty] | 279 | 34.8091 | 1
279 | 56.0232 | 1 | [8 empty] | 280 | 31.8507 | 1
280 | 55.9227 | 1 | [8 empty] | 281 | 31.0621 | 1
281 | 57.7991 | 1 | [8 empty] | 282 | 30.0024 | 1
282 | 55.8825 | 1 | [8 empty] | 283 | 32.3647 | 1
283 | 58.5925 | 1 | [8 empty] | 284 | 32.5524 | 1
284 | 55.0373 | 1 | [8 empty] | 285 | 36.0205 | 0
285 | 59.5189 | 1 | [8 empty] | 286 | 33.2835 | 1
286 | 53.9797 | 1 | [8 empty] | 287 | 32.054 | 1
287 | 56.9377 | 1 | [8 empty] | 288 | 30.2426 | 1
288 | 57.5252 | 1 | [8 empty] | 289 | 33.8748 | 1
289 | 59.1612 | 1 | [8 empty] | 290 | 34.4127 | 1
290 | 57.9611 | 1 | [8 empty] | 291 | 32.5787 | 1
291 | 55.262 | 1 | [8 empty] | 292 | 33.1874 | 1
292 | 56.3874 | 1 | [8 empty] | 293 | 31.5417 | 1
293 | 55.1321 | 1 | [8 empty] | 294 | 33.4742 | 1
294 | 59.7878 | 1 | [8 empty] | 295 | 33.8074 | 1
295 | 55.5708 | 1 | [8 empty] | 296 | 37.1717 | 0
296 | 59.4795 | 1 | [8 empty] | 297 | 34.8093 | 1
297 | 55.4659 | 1 | [8 empty] | 298 | 34.7896 | 1
298 | 56.1317 | 1 | [8 empty] | 299 | 32.9539 | 1
299 | 56.4625 | 1 | [8 empty] | 300 | 37.099 | 0
300 | 55.7766 | 1 | [8 empty] | 301 | 31.6462 | 1
301 | 56.4881 | 1 | [8 empty] | 302 | 32.6598 | 1
302 | 55.6696 | 1 | [8 empty] | 303 | 34.4955 | 1
303 | 55.9869 | 1 | [8 empty] | 304 | 31.2064 | 1
304 | 55.1642 | 1 | [8 empty] | 305 | 33.1306 | 1
305 | 57.5305 | 1 | [8 empty] | 306 | 31.9512 | 1
306 | 56.4246 | 1 | [8 empty] | 307 | 34.5571 | 1
307 | 57.7838 | 1 | [8 empty] | 308 | 31.9142 | 1
308 | 54.6812 | 1 | [8 empty] | 309 | 30.1888 | 1
309 | 58.9404 | 1 | [8 empty] | 310 | 35.5899 | 1
310 | 59.0959 | 1 | [8 empty] | 311 | 35.9203 | 1
311 | 54.7836 | 1 | [8 empty] | 312 | 31.082 | 1
312 | 60.0281 | 0 | [8 empty] | 313 | 32.4156 | 1
313 | 57.3582 | 1 | [8 empty] | 314 | 31.5633 | 1
314 | 56.4798 | 1 | [8 empty] | 315 | 33.0332 | 1
315 | 56.1197 | 1 | [8 empty] | 316 | 31.8168 | 1
316 | 56.1212 | 1 | [8 empty] | 317 | 34.9299 | 1
317 | 58.3607 | 1 | [8 empty] | 318 | 35.0793 | 1
318 | 55.1285 | 1 | [8 empty] | 319 | 34.6503 | 1
319 | 56.3831 | 1 | [8 empty] | 320 | 36.3874 | 0
320 | 59.7178 | 1 | [8 empty] | 321 | 33.1847 | 1
321 | 55.8129 | 1 | [8 empty] | 322 | 33.1092 | 1
322 | 53.8326 | 1 | [8 empty] | 323 | 37.3039 | 0
323 | 57.5878 | 1 | [8 empty] | 324 | 34.4632 | 1
324 | 59.278 | 1 | [8 empty] | 325 | 36.3507 | 0
325 | 57.3373 | 1 | [8 empty] | 326 | 34.8462 | 1
326 | 55.5599 | 1 | [8 empty] | 327 | 31.5908 | 1
327 | 61.2343 | 0 | [8 empty] | 328 | 34.8865 | 1
328 | 61.3675 | 0 | [8 empty] | 329 | 34.9798 | 1
329 | 55.3782 | 1 | [8 empty] | 330 | 35.8783 | 1
330 | 54.6696 | 1 | [8 empty] | 331 | 33.647 | 1
331 | 55.5 | 1 | [8 empty] | 332 | 33.4837 | 1
332 | 59.1885 | 1 | [8 empty] | 333 | 32.7265 | 1
333 | 58.0696 | 1 | [8 empty] | 334 | 37.5297 | 0
334 | 59.7059 | 1 | [8 empty] | 335 | 34.1614 | 1
335 | 56.149 | 1 | [8 empty] | 336 | 34.5676 | 1
336 | 54.1312 | 1 | [8 empty] | 337 | 33.5713 | 1
337 | 54.1302 | 1 | [8 empty] | 338 | 32.8281 | 1
338 | 55.2549 | 1 | [8 empty] | 339 | 30.9971 | 1
339 | 56.5435 | 1 | [8 empty] | 340 | 35.4184 | 1
340 | 55.809 | 1 | [8 empty] | 341 | 33.1443 | 1
341 | 53.7407 | 1 | [8 empty] | 342 | 34.5229 | 1
342 | 57.0395 | 1 | [8 empty] | 343 | 31.6991 | 1
343 | 54.3568 | 1 | [8 empty] | 344 | 34.9204 | 1
344 | 57.4718 | 1 | [8 empty] | 345 | 33.6954 | 1
345 | 55.4009 | 1 | [8 empty] | 346 | 33.1998 | 1
346 | 55.2673 | 1 | [8 empty] | 347 | 33.4554 | 1
347 | 55.2428 | 1 | [8 empty] | 348 | 32.9542 | 1
348 | 57.9213 | 1 | [8 empty] | 349 | 33.5057 | 1
349 | 58.3317 | 1 | [8 empty] | 350 | 33.4174 | 1
350 | 54.4183 | 1 | [8 empty] | 351 | 33.8392 | 1
351 | 59.9975 | 1 | [8 empty] | 352 | 38.9844 | 0
352 | 56.1086 | 1 | [8 empty] | 353 | 32.9212 | 1
353 | 57.5352 | 1 | [8 empty] | 354 | 35.6848 | 1
354 | 55.7124 | 1 | [8 empty] | 355 | 33.7801 | 1
355 | 54.5673 | 1 | [8 empty] | 356 | 35.4952 | 1
356 | 53.9845 | 1 | [8 empty] | 357 | 37.6088 | 0
357 | 57.5032 | 1 | [8 empty] | 358 | 37.4868 | 0
358 | 54.9763 | 1 | [8 empty] | 359 | 33.7705 | 1
359 | 57.4923 | 1 | [8 empty] | 360 | 34.0807 | 1
360 | 56.8276 | 1 | [8 empty] | 361 | 34.9659 | 1
361 | 58.0903 | 1 | [8 empty] | 362 | 32.1481 | 1
362 | 58.4394 | 1 | [8 empty] | 363 | 34.2349 | 1
363 | 55.2821 | 1 | [8 empty] | 364 | 34.7403 | 1
364 | 52.8568 | 1 | [8 empty] | 365 | 36.6649 | 0
365 | 58.4672 | 1 | [8 empty] | 366 | 34.5391 | 1
366 | 56.3867 | 1 | [8 empty] | 367 | 31.073 | 1
367 | 58.0935 | 1 | [8 empty] | 368 | 35.7005 | 1
368 | 53.5359 | 1 | [8 empty] | 369 | 37.4787 | 0
369 | 58.6984 | 1 | [8 empty] | 370 | 34.8041 | 1
370 | 56.3712 | 1 | [8 empty] | 371 | 36.3658 | 0
371 | 54.7217 | 1 | [8 empty] | 372 | 32.47 | 1
372 | 54.2815 | 1 | [8 empty] | 373 | 35.218 | 1
373 | 54.9592 | 1 | [8 empty] | 374 | 31.3804 | 1
374 | 59.1042 | 1 | [8 empty] | 375 | 33.8582 | 1
375 | 56.9555 | 1 | [8 empty] | 376 | 34.5993 | 1
376 | 56.8969 | 1 | [8 empty] | 377 | 32.5395 | 1
377 | 56.6269 | 1 | [8 empty] | 378 | 33.5724 | 1
378 | 58.2492 | 1 | [8 empty] | 379 | 35.7281 | 1
379 | 57.898 | 1 | [8 empty] | 380 | 34.5323 | 1
380 | 57.6845 | 1 | [8 empty] | 381 | 35.7971 | 1
381 | 56.2622 | 1 | [8 empty] | 382 | 34.3807 | 1
382 | 59.9324 | 1 | [8 empty] | 383 | 35.2847 | 1
383 | 55.7722 | 1 | [8 empty] | 384 | 35.4387 | 1
384 | 54.4051 | 1 | [8 empty] | 385 | 32.9541 | 1
385 | 56.2031 | 1 | [8 empty] | 386 | 34.0914 | 1
386 | 58.6312 | 1 | [8 empty] | 387 | 31.8365 | 1
387 | 53.6613 | 1 | [8 empty] | 388 | 31.5847 | 1
388 | 56.9375 | 1 | [8 empty] | 389 | 32.4712 | 1
389 | 53.6215 | 1 | [8 empty] | 390 | 34.6641 | 1
390 | 57.645 | 1 | [8 empty] | 391 | 33.0223 | 1
391 | 58.809 | 1 | [8 empty] | 392 | 33.947 | 1
392 | 58.9269 | 1 | [8 empty] | 393 | 35.8699 | 1
393 | 55.9014 | 1 | [8 empty] | 394 | 34.5043 | 1
394 | 56.8118 | 1 | [8 empty] | 395 | 32.0031 | 1
395 | 57.4807 | 1 | [8 empty] | 396 | 33.6833 | 1
396 | 55.456 | 1 | [8 empty] | 397 | 37.0634 | 0
397 | 52.3529 | 1 | [8 empty] | 398 | 32.1178 | 1
398 | 61.2136 | 0 | [8 empty] | 399 | 33.8016 | 1
399 | 57.0348 | 1 | [8 empty] | 400 | 33.2248 | 1
400 | 57.4858 | 1 | [8 empty] | 401 | 31.1328 | 1
401 | 55.632 | 1 | [8 empty] | 402 | 30.2363 | 1
402 | 57.4482 | 1 | [8 empty] | 403 | 34.8037 | 1
403 | 56.47 | 1 | [8 empty] | 404 | 34.6924 | 1
404 | 58.7333 | 1 | [8 empty] | 405 | 37.3024 | 0
405 | 58.996 | 1 | [8 empty] | 406 | 34.7209 | 1
406 | 55.2781 | 1 | [8 empty] | 407 | 36.743 | 0
407 | 54.7509 | 1 | [8 empty] | 408 | 33.364 | 1
408 | 59.4713 | 1 | [8 empty] | 409 | 33.7517 | 1
409 | 57.576 | 1 | [8 empty] | 410 | 32.1645 | 1
410 | 58.3016 | 1 | [8 empty] | 411 | 35.4712 | 1
411 | 62.0058 | 0 | [8 empty] | 412 | 33.5026 | 1
412 | 53.7837 | 1 | [8 empty] | 413 | 35.6875 | 1
413 | 57.7338 | 1 | [8 empty] | 414 | 33.7634 | 1
414 | 58.6184 | 1 | [8 empty] | 415 | 32.952 | 1
415 | 59.6456 | 1 | [8 empty] | 416 | 33.452 | 1
416 | 54.7689 | 1 | [8 empty] | 417 | 33.0321 | 1
417 | 56.8149 | 1 | [8 empty] | 418 | 32.8023 | 1
418 | 55.3109 | 1 | [8 empty] | 419 | 34.6296 | 1
419 | 58.0033 | 1 | [8 empty] | 420 | 34.6851 | 1
420 | 56.7718 | 1 | [8 empty] | 421 | 32.9976 | 1
421 | 57.2737 | 1 | [8 empty] | 422 | 33.1675 | 1
422 | 55.5303 | 1 | [8 empty] | 423 | 34.0461 | 1
423 | 58.8483 | 1 | [8 empty] | 424 | 34.8017 | 1
424 | 56.1088 | 1 | [8 empty] | 425 | 36.1375 | 0
425 | 56.2624 | 1 | [8 empty] | 426 | 33.3201 | 1
426 | 56.3295 | 1 | [8 empty] | 427 | 34.6427 | 1
427 | 55.1582 | 1 | [8 empty] | 428 | 34.5005 | 1
428 | 56.3773 | 1 | [8 empty] | 429 | 37.4648 | 0
429 | 54.2264 | 1 | [8 empty] | 430 | 33.7977 | 1
430 | 57.9952 | 1 | [8 empty] | 431 | 31.7694 | 1
431 | 58.4905 | 1 | [8 empty] | 432 | 33.0118 | 1
432 | 58.2159 | 1 | [8 empty] | 433 | 33.0957 | 1
433 | 59.1933 | 1 | [8 empty] | 434 | 34.2788 | 1
434 | 57.653 | 1 | [8 empty] | 435 | 32.9449 | 1
435 | 56.8539 | 1 | [8 empty] | 436 | 34.0134 | 1
436 | 53.7307 | 1 | [8 empty] | 437 | 34.0449 | 1
437 | 55.5042 | 1 | [8 empty] | 438 | 32.9678 | 1
438 | 57.6229 | 1 | [8 empty] | 439 | 34.4719 | 1
439 | 55.9966 | 1 | [8 empty] | 440 | 35.1739 | 1
440 | 57.073 | 1 | [8 empty] | 441 | 37.2658 | 0
441 | 57.6254 | 1 | [8 empty] | 442 | 37.2512 | 0
442 | 58.7275 | 1 | [8 empty] | 443 | 33.6842 | 1
443 | 55.8915 | 1 | [8 empty] | 444 | 33.0725 | 1
444 | 58.3379 | 1 | [8 empty] | 445 | 37.865 | 0
445 | 55.327 | 1 | [8 empty] | 446 | 36.474 | 0
446 | 54.1026 | 1 | [8 empty] | 447 | 30.9917 | 1
447 | 57.535 | 1 | [8 empty] | 448 | 36.6557 | 0
448 | 57.7896 | 1 | [8 empty] | 449 | 32.9382 | 1
449 | 56.7507 | 1 | [8 empty] | 450 | 32.2464 | 1
450 | 55.9777 | 1 | [8 empty] | 451 | 35.7242 | 1
451 | 57.3612 | 1 | [8 empty] | 452 | 33.4294 | 1
452 | 56.7206 | 1 | [8 empty] | 453 | 33.4769 | 1
453 | 57.3035 | 1 | [8 empty] | 454 | 36.479 | 0
454 | 56.0281 | 1 | [8 empty] | 455 | 33.3153 | 1
455 | 59.0772 | 1 | [8 empty] | 456 | 32.1143 | 1
456 | 60.4466 | 0 | [8 empty] | 457 | 33.5913 | 1
457 | 55.8444 | 1 | [8 empty] | 458 | 33.9947 | 1
458 | 55.8105 | 1 | [8 empty] | 459 | 33.0864 | 1
459 | 58.5328 | 1 | [8 empty] | 460 | 34.6996 | 1
460 | 53.6533 | 1 | [8 empty] | 461 | 31.6258 | 1
461 | 56.5613 | 1 | [8 empty] | 462 | 37.4466 | 0
462 | 54.2444 | 1 | [8 empty] | 463 | 36.677 | 0
463 | 59.1273 | 1 | [8 empty] | 464 | 35.8213 | 1
464 | 58.6453 | 1 | [8 empty] | 465 | 32.1024 | 1
465 | 59.4287 | 1 | [8 empty] | 466 | 34.4767 | 1
466 | 58.6117 | 1 | [8 empty] | 467 | 34.4367 | 1
467 | 54.1445 | 1 | [8 empty] | 468 | 34.6478 | 1
468 | 59.6903 | 1 | [8 empty] | 469 | 35.1901 | 1
469 | 58.3578 | 1 | [8 empty] | 470 | 34.9436 | 1
470 | 57.0634 | 1 | [8 empty] | 471 | 32.9245 | 1
471 | 58.5913 | 1 | [8 empty] | 472 | 32.5502 | 1
472 | 60.3449 | 0 | [8 empty] | 473 | 33.0784 | 1
473 | 58.7995 | 1 | [8 empty] | 474 | 33.8376 | 1
474 | 52.3687 | 1 | [8 empty] | 475 | 34.6397 | 1
475 | 53.2995 | 1 | [8 empty] | 476 | 38.2449 | 0
476 | 57.478 | 1 | [8 empty] | 477 | 34.0035 | 1
477 | 55.1687 | 1 | [8 empty] | 478 | 33.4225 | 1
478 | 58.3302 | 1 | [8 empty] | 479 | 35.9084 | 1
479 | 59.308 | 1 | [8 empty] | 480 | 33.8403 | 1
480 | 56.5154 | 1 | [8 empty] | 481 | 32.1875 | 1
481 | 55.0747 | 1 | [8 empty] | 482 | 34.1615 | 1
482 | 54.6512 | 1 | [8 empty] | 483 | 30.9202 | 1
483 | 55.3013 | 1 | [8 empty] | 484 | 35.3659 | 1
484 | 57.8178 | 1 | [8 empty] | 485 | 33.4783 | 1
485 | 57.3079 | 1 | [8 empty] | 486 | 33.5701 | 1
486 | 57.0198 | 1 | [8 empty] | 487 | 34.7721 | 1
487 | 56.9335 | 1 | [8 empty] | 488 | 34.2844 | 1
488 | 55.693 | 1 | [8 empty] | 489 | 34.6903 | 1
489 | 57.8702 | 1 | [8 empty] | 490 | 34.5159 | 1
490 | 56.8021 | 1 | [8 empty] | 491 | 35.2287 | 1
491 | 54.9317 | 1 | [8 empty] | 492 | 34.3396 | 1
492 | 56.8454 | 1 | [8 empty] | 493 | 32.8654 | 1
493 | 56.446 | 1 | [8 empty] | 494 | 35.2814 | 1
494 | 55.5908 | 1 | [8 empty] | 495 | 34.253 | 1
495 | 56.2986 | 1 | [8 empty] | 496 | 36.5607 | 0
496 | 59.1549 | 1 | [8 empty] | 497 | 33.2027 | 1
497 | 54.2442 | 1 | [8 empty] | 498 | 36.3222 | 0
498 | 58.0664 | 1 | [8 empty] | 499 | 32.9104 | 1
499 | 57.2743 | 1 | [8 empty] | 500 | 33.0271 | 1
500 | 60.314 | 0 | [8 empty] | 501 | 34.8717 | 1
501 | 55.5673 | 1 | [8 empty] | 502 | 32.8516 | 1
502 | 55.5795 | 1 | [8 empty] | 503 | 30.3607 | 1
503 | 58.153 | 1 | [8 empty] | 504 | 31.3829 | 1
504 | 55.5689 | 1 | [8 empty] | 505 | 32.8011 | 1
505 | 55.2763 | 1 | [8 empty] | 506 | 32.2556 | 1
506 | 57.9051 | 1 | [8 empty] | 507 | 30.3986 | 1
507 | 60.0695 | 0 | [8 empty] | 508 | 34.6185 | 1
508 | 58.6209 | 1 | [8 empty] | 509 | 35.9854 | 1
509 | 58.3908 | 1 | [8 empty] | 510 | 33.1664 | 1
510 | 55.303 | 1 | [8 empty] | 511 | 37.7306 | 0
511 | 58.2919 | 1 | [8 empty] | 512 | 34.684 | 1
512 | 55.7769 | 1 | [8 empty] | 513 | 36.4794 | 0
513 | 57.0769 | 1 | [8 empty] | 514 | 32.918 | 1
514 | 55.0082 | 1 | [8 empty] | 515 | 32.2485 | 1
515 | 55.9019 | 1 | [8 empty] | 516 | 34.5429 | 1
516 | 55.8473 | 1 | [8 empty] | 517 | 34.0791 | 1
517 | 56.1735 | 1 | [8 empty] | 518 | 31.4347 | 1
518 | 58.7921 | 1 | [8 empty] | 519 | 37.0264 | 0
519 | 56.7323 | 1 | [8 empty] | 520 | 33.2933 | 1
520 | 55.4879 | 1 | [8 empty] | 521 | 32.8087 | 1
521 | 56.2937 | 1 | [8 empty] | 522 | 38.538 | 0
522 | 54.6352 | 1 | [8 empty] | 523 | 32.8318 | 1
523 | 58.9494 | 1 | [8 empty] | 524 | 33.3399 | 1
524 | 59.4167 | 1 | [8 empty] | 525 | 34.1429 | 1
525 | 53.7418 | 1 | [8 empty] | 526 | 33.3095 | 1
526 | 57.6588 | 1 | [8 empty] | 527 | 32.5694 | 1
527 | 55.6406 | 1 | [8 empty] | 528 | 30.9254 | 1
528 | 55.2958 | 1 | [8 empty] | 529 | 34.0676 | 1
529 | 56.2183 | 1 | [8 empty] | 530 | 31.7662 | 1
530 | 56.9643 | 1 | [8 empty] | 531 | 34.8413 | 1
531 | 52.8994 | 1 | [8 empty] | 532 | 37.9673 | 0
532 | 59.0159 | 1 | [8 empty] | 533 | 38.3544 | 0
533 | 58.0321 | 1 | [8 empty] | 534 | 33.7735 | 1
534 | 55.5961 | 1 | [8 empty] | 535 | 35.264 | 1
535 | 56.3173 | 1 | [8 empty] | 536 | 34.1527 | 1
536 | 55.2814 | 1 | [8 empty] | 537 | 35.3244 | 1
537 | 55.8268 | 1 | [8 empty] | 538 | 32.9111 | 1
538 | 55.9451 | 1 | [8 empty] | 539 | 32.251 | 1
539 | 54.2764 | 1 | [8 empty] | 540 | 35.2052 | 1
540 | 53.4779 | 1 | [8 empty] | 541 | 32.5322 | 1
541 | 56.6521 | 1 | [8 empty] | 542 | 34.3714 | 1
542 | 56.2202 | 1 | [8 empty] | 543 | 31.9836 | 1
543 | 59.7071 | 1 | [8 empty] | 544 | 35.3153 | 1
544 | 52.846 | 1 | [8 empty] | 545 | 31.0393 | 1
545 | 54.5505 | 1 | [8 empty] | 546 | 35.2046 | 1
546 | 54.914 | 1 | [8 empty] | 547 | 34.1331 | 1
547 | 57.2187 | 1 | [8 empty] | 548 | 36.2323 | 0
548 | 54.8046 | 1 | [8 empty] | 549 | 32.5735 | 1
549 | 56.9894 | 1 | [8 empty] | 550 | 34.2512 | 1
550 | 55.2644 | 1 | [8 empty] | 551 | 35.8874 | 1
551 | 55.5275 | 1 | [8 empty] | 552 | 35.2003 | 1
552 | 54.5219 | 1 | [8 empty] | 553 | 34.1579 | 1
553 | 57.5232 | 1 | [8 empty] | 554 | 36.6314 | 0
554 | 53.7968 | 1 | [8 empty] | 555 | 30.7022 | 1
555 | 60.1057 | 0 | [8 empty] | 556 | 32.8874 | 1
556 | 56.9669 | 1 | [8 empty] | 557 | 31.537 | 1
557 | 53.6124 | 1 | [8 empty] | 558 | 31.5695 | 1
558 | 57.5928 | 1 | [8 empty] | 559 | 32.06 | 1
559 | 57.684 | 1 | [8 empty] | 560 | 34.476 | 1
560 | 53.5206 | 1 | [8 empty] | 561 | 36.0393 | 0
561 | 58.6086 | 1 | [8 empty] | 562 | 35.2295 | 1
562 | 58.5049 | 1 | [8 empty] | 563 | 33.2327 | 1
563 | 60.5309 | 0 | [8 empty] | 564 | 32.1308 | 1
564 | 58.5329 | 1 | [8 empty] | 565 | 36.978 | 0
565 | 54.5931 | 1 | [8 empty] | 566 | 34.3186 | 1
566 | 56.3151 | 1 | [8 empty] | 567 | 30.0443 | 1
567 | 59.3211 | 1 | [8 empty] | 568 | 31.705 | 1
568 | 58.64 | 1 | [8 empty] | 569 | 35.8232 | 1
569 | 55.7256 | 1 | [8 empty] | 570 | 35.3616 | 1
570 | 56.323 | 1 | [8 empty] | 571 | 36.3834 | 0
571 | 58.5066 | 1 | [8 empty] | 572 | 32.5861 | 1
572 | 55.452 | 1 | [8 empty] | 573 | 33.6115 | 1
573 | 56.2444 | 1 | [8 empty] | 574 | 33.246 | 1
574 | 52.8493 | 1 | [8 empty] | 575 | 34.9206 | 1
575 | 54.4755 | 1 | [8 empty] | 576 | 34.8197 | 1
576 | 58.3804 | 1 | [8 empty] | 577 | 32.338 | 1
577 | 55.1998 | 1 | [8 empty] | 578 | 34.1741 | 1
578 | 54.5934 | 1 | [8 empty] | 579 | 33.8207 | 1
579 | 58.3793 | 1 | [8 empty] | 580 | 35.4008 | 1
580 | 54.403 | 1 | [8 empty] | 581 | 34.6832 | 1
581 | 55.7287 | 1 | [8 empty] | 582 | 31.9726 | 1
582 | 58.8148 | 1 | [8 empty] | 583 | 34.934 | 1
583 | 56.5528 | 1 | [8 empty] | 584 | 33.5081 | 1
584 | 58.5827 | 1 | [8 empty] | 585 | 34.4416 | 1
585 | 58.1923 | 1 | [8 empty] | 586 | 32.9672 | 1
586 | 54.8043 | 1 | [8 empty] | 587 | 32.835 | 1
587 | 54.8866 | 1 | [8 empty] | 588 | 34.3184 | 1
588 | 57.5387 | 1 | [8 empty] | 589 | 34.7106 | 1
589 | 56.9607 | 1 | [8 empty] | 590 | 32.336 | 1
590 | 58.2303 | 1 | [8 empty] | 591 | 32.8233 | 1
591 | 54.4382 | 1 | [8 empty] | 592 | 32.0554 | 1
592 | 55.9909 | 1 | [8 empty] | 593 | 30.9865 | 1
593 | 56.7504 | 1 | [8 empty] | 594 | 31.423 | 1
594 | 55.4323 | 1 | [8 empty] | 595 | 35.9967 | 1
595 | 54.7533 | 1 | [8 empty] | 596 | 31.2547 | 1
596 | 56.0144 | 1 | [8 empty] | 597 | 36.1501 | 0
597 | 58.3369 | 1 | [8 empty] | 598 | 32.6535 | 1
598 | 55.4368 | 1 | [8 empty] | 599 | 32.9653 | 1
599 | 56.9818 | 1 | [8 empty] | 600 | 35.9699 | 1
600 | 55.1339 | 1 | [8 empty] | 601 | 35.3826 | 1
601 | 57.9035 | 1 | [8 empty] | 602 | 32.1342 | 1
602 | 54.5847 | 1 | [8 empty] | 603 | 35.4059 | 1
603 | 55.0402 | 1 | [8 empty] | 604 | 36.0648 | 0
604 | 55.1975 | 1 | [8 empty] | 605 | 34.3137 | 1
605 | 53.4839 | 1 | [8 empty] | 606 | 34.7956 | 1
606 | 58.1188 | 1 | [8 empty] | 607 | 34.0138 | 1
607 | 58.0405 | 1 | [8 empty] | 608 | 35.5023 | 1
608 | 59.8206 | 1 | [8 empty] | 609 | 35.3746 | 1
609 | 54.9344 | 1 | [8 empty] | 610 | 32.3524 | 1
610 | 58.2301 | 1 | [8 empty] | 611 | 35.8583 | 1
611 | 58.2456 | 1 | [8 empty] | 612 | 33.8619 | 1
612 | 55.3031 | 1 | [8 empty] | 613 | 34.8193 | 1
613 | 57.5251 | 1 | [8 empty] | 614 | 33.5159 | 1
614 | 56.0805 | 1 | [8 empty] | 615 | 34.5966 | 1
615 | 54.36 | 1 | [8 empty] | 616 | 33.4641 | 1
616 | 58.2918 | 1 | [8 empty] | 617 | 34.5064 | 1
617 | 57.3235 | 1 | [8 empty] | 618 | 33.7128 | 1
618 | 53.8186 | 1 | [8 empty] | 619 | 33.047 | 1
619 | 55.6862 | 1 | [8 empty] | 620 | 32.0889 | 1
620 | 56.8579 | 1 | [8 empty] | 621 | 31.8206 | 1
621 | 59.3157 | 1 | [8 empty] | 622 | 35.0741 | 1
622 | 58.1167 | 1 | [8 empty] | 623 | 33.9104 | 1
623 | 53.6154 | 1 | [8 empty] | 624 | 34.7321 | 1
624 | 57.2863 | 1 | [8 empty] | 625 | 30.9531 | 1
625 | 54.8668 | 1 | [8 empty] | 626 | 32.2343 | 1
626 | 58.9004 | 1 | [8 empty] | 627 | 34.4459 | 1
627 | 55.8329 | 1 | [8 empty] | 628 | 31.8305 | 1
628 | 56.737 | 1 | [8 empty] | 629 | 34.2464 | 1
629 | 60.018 | 0 | [8 empty] | 630 | 33.1496 | 1
630 | 54.9837 | 1 | [8 empty] | 631 | 36.4978 | 0
631 | 55.185 | 1 | [8 empty] | 632 | 37.209 | 0
632 | 56.4052 | 1 | [8 empty] | 633 | 32.8639 | 1
633 | 58.26 | 1 | [8 empty] | 634 | 36.709 | 0
634 | 58.2259 | 1 | [8 empty] | 635 | 32.3213 | 1
635 | 60.1818 | 0 | [8 empty] | 636 | 32.0166 | 1
636 | 55.7538 | 1 | [8 empty] | 637 | 35.6627 | 1
637 | 56.2162 | 1 | [8 empty] | 638 | 34.4503 | 1
638 | 56.4687 | 1 | [8 empty] | 639 | 33.5094 | 1
639 | 59.587 | 1 | [8 empty] | 640 | 34.5111 | 1
640 | 56.9841 | 1 | [8 empty] | 641 | 30.9551 | 1
641 | 55.1506 | 1 | [8 empty] | 642 | 32.4605 | 1
642 | 55.8857 | 1 | [8 empty] | 643 | 33.6586 | 1
643 | 57.4629 | 1 | [8 empty] | 644 | 34.3182 | 1
644 | 53.102 | 1 | [8 empty] | 645 | 35.504 | 1
645 | 58.6588 | 1 | [8 empty] | 646 | 33.8263 | 1
646 | 60.5848 | 0 | [8 empty] | 647 | 32.4653 | 1
647 | 55.4473 | 1 | [8 empty] | 648 | 35.8195 | 1
648 | 54.6111 | 1 | [8 empty] | 649 | 33.1135 | 1
649 | 58.8457 | 1 | [8 empty] | 650 | 37.1258 | 0
650 | 55.1968 | 1 | [8 empty] | 651 | 34.22 | 1
651 | 58.1925 | 1 | [8 empty] | 652 | 35.2617 | 1
652 | 55.785 | 1 | [8 empty] | 653 | 35.2175 | 1
653 | 57.0512 | 1 | [8 empty] | 654 | 33.1616 | 1
654 | 56.1693 | 1 | [8 empty] | 655 | 33.1775 | 1
655 | 55.1624 | 1 | [8 empty] | 656 | 34.1184 | 1
656 | 55.9664 | 1 | [8 empty] | 657 | 35.7338 | 1
657 | 55.3724 | 1 | [8 empty] | 658 | 34.1046 | 1
658 | 55.488 | 1 | [8 empty] | 659 | 30.6665 | 1
659 | 57.6722 | 1 | [8 empty] | 660 | 36.2372 | 0
660 | 55.1685 | 1 | [8 empty] | 661 | 32.2782 | 1
661 | 57.8903 | 1 | [8 empty] | 662 | 34.4589 | 1
662 | 58.6591 | 1 | [8 empty] | 663 | 35.615 | 1
663 | 54.8709 | 1 | [8 empty] | 664 | 32.3459 | 1
664 | 54.4851 | 1 | [8 empty] | 665 | 33.6859 | 1
665 | 57.7975 | 1 | [8 empty] | 666 | 34.6103 | 1
666 | 56.0207 | 1 | [8 empty] | 667 | 34.7726 | 1
667 | 55.4012 | 1 | [8 empty] | 668 | 34.4268 | 1
668 | 56.9121 | 1 | [8 empty] | 669 | 33.5031 | 1
669 | 58.5319 | 1 | [8 empty] | 670 | 36.7308 | 0
670 | 54.19 | 1 | [8 empty] | 671 | 33.3845 | 1
671 | 57.0754 | 1 | [8 empty] | 672 | 33.2055 | 1
672 | 54.1968 | 1 | [8 empty] | 673 | 32.5932 | 1
673 | 59.2103 | 1 | [8 empty] | 674 | 36.1125 | 0
674 | 52.8114 | 1 | [8 empty] | 675 | 32.5169 | 1
675 | 57.6279 | 1 | [8 empty] | 676 | 33.5626 | 1
676 | 58.3191 | 1 | [8 empty] | 677 | 33.9606 | 1
677 | 57.0633 | 1 | [8 empty] | 678 | 29.9718 | 1
678 | 56.5205 | 1 | [8 empty] | 679 | 31.7773 | 1
679 | 57.7757 | 1 | [8 empty] | 680 | 35.5004 | 1
680 | 58.1045 | 1 | [8 empty] | 681 | 33.0919 | 1
681 | 57.6873 | 1 | [8 empty] | 682 | 33.1537 | 1
682 | 54.8087 | 1 | [8 empty] | 683 | 33.5854 | 1
683 | 54.837 | 1 | [8 empty] | 684 | 33.3992 | 1
684 | 56.5819 | 1 | [8 empty] | 685 | 36.541 | 0
685 | 56.4177 | 1 | [8 empty] | 686 | 32.3845 | 1
686 | 59.7972 | 1 | [8 empty] | 687 | 34.3878 | 1
687 | 56.5765 | 1 | [8 empty] | 688 | 33.5344 | 1
688 | 54.2525 | 1 | [8 empty] | 689 | 34.2423 | 1
689 | 57.3913 | 1 | [8 empty] | 690 | 33.6909 | 1
690 | 53.8079 | 1 | [8 empty] | 691 | 33.8049 | 1
691 | 55.8888 | 1 | [8 empty] | 692 | 33.381 | 1
692 | 57.8177 | 1 | [8 empty] | 693 | 33.4641 | 1
693 | 58.4302 | 1 | [8 empty] | 694 | 33.1937 | 1
694 | 57.8548 | 1 | [8 empty] | 695 | 32.6292 | 1
695 | 56.6722 | 1 | [8 empty] | 696 | 31.7446 | 1
696 | 54.3546 | 1 | [8 empty] | 697 | 34.2235 | 1
697 | 58.0145 | 1 | [8 empty] | 698 | 33.2899 | 1
698 | 55.0569 | 1 | [8 empty] | 699 | 32.0097 | 1
699 | 55.694 | 1 | [8 empty] | 700 | 31.4081 | 1
700 | 54.0753 | 1 | [8 empty] | 701 | 35.4109 | 1
701 | 57.6123 | 1 | [8 empty] | 702 | 35.4418 | 1
702 | 57.1843 | 1 | [8 empty] | 703 | 35.2842 | 1
703 | 53.1657 | 1 | [8 empty] | 704 | 32.2664 | 1
704 | 54.1568 | 1 | [8 empty] | 705 | 32.9941 | 1
705 | 59.3823 | 1 | [8 empty] | 706 | 33.5838 | 1
706 | 54.0121 | 1 | [8 empty] | 707 | 31.0482 | 1
707 | 53.8521 | 1 | [8 empty] | 708 | 31.9703 | 1
708 | 58.8241 | 1 | [8 empty] | 709 | 33.0617 | 1
709 | 57.2738 | 1 | [8 empty] | 710 | 32.1241 | 1
710 | 58.6391 | 1 | [8 empty] | 711 | 36.2445 | 0
711 | 55.3554 | 1 | [8 empty] | 712 | 30.8426 | 1
712 | 56.6991 | 1 | [8 empty] | 713 | 35.8698 | 1
713 | 58.4171 | 1 | [8 empty] | 714 | 34.4363 | 1
714 | 57.3179 | 1 | [8 empty] | 715 | 30.7145 | 1
715 | 54.3308 | 1 | [8 empty] | 716 | 33.6973 | 1
716 | 57.8067 | 1 | [8 empty] | 717 | 32.8659 | 1
717 | 53.5426 | 1 | [8 empty] | 718 | 33.5201 | 1
718 | 59.4891 | 1 | [8 empty] | 719 | 35.3367 | 1
719 | 55.1223 | 1 | [8 empty] | 720 | 36.1598 | 0
720 | 54.867 | 1 | [8 empty] | 721 | 35.9478 | 1
721 | 54.4356 | 1 | [8 empty] | 722 | 33.0287 | 1
722 | 59.5043 | 1 | [8 empty] | 723 | 35.0178 | 1
723 | 52.5494 | 1 | [8 empty] | 724 | 35.0563 | 1
724 | 57.6378 | 1 | [8 empty] | 725 | 34.557 | 1
725 | 56.6391 | 1 | [8 empty] | 726 | 32.4163 | 1
726 | 56.5683 | 1 | [8 empty] | 727 | 33.3691 | 1
727 | 55.5374 | 1 | [8 empty] | 728 | 34.1296 | 1
728 | 54.5423 | 1 | [8 empty] | 729 | 32.9687 | 1
729 | 55.4821 | 1 | [8 empty] | 730 | 34.186 | 1
730 | 54.8821 | 1 | [8 empty] | 731 | 34.0172 | 1
731 | 55.5631 | 1 | [8 empty] | 732 | 36.5697 | 0
732 | 55.3908 | 1 | [8 empty] | 733 | 31.8199 | 1
733 | 59.7157 | 1 | [8 empty] | 734 | 32.6962 | 1
734 | 56.9952 | 1 | [8 empty] | 735 | 34.5104 | 1
735 | 55.1918 | 1 | [8 empty] | 736 | 31.6595 | 1
736 | 57.1309 | 1 | [8 empty] | 737 | 33.0607 | 1
737 | 56.1037 | 1 | [8 empty] | 738 | 35.8572 | 1
738 | 55.5462 | 1 | [8 empty] | 739 | 34.5786 | 1
739 | 54.6916 | 1 | [8 empty] | 740 | 35.3796 | 1
740 | 54.9141 | 1 | [8 empty] | 741 | 34.0198 | 1
741 | 59.8127 | 1 | [8 empty] | 742 | 31.4773 | 1
742 | 54.552 | 1 | [8 empty] | 743 | 35.4006 | 1
743 | 57.0797 | 1 | [8 empty] | 744 | 34.4212 | 1
744 | 56.7481 | 1 | [8 empty] | 745 | 32.7524 | 1
745 | 58.0055 | 1 | [8 empty] | 746 | 34.0531 | 1
746 | 57.5622 | 1 | [8 empty] | 747 | 33.9026 | 1
747 | 57.4591 | 1 | [8 empty] | 748 | 31.523 | 1
748 | 53.0728 | 1 | [8 empty] | 749 | 36.617 | 0
749 | 54.4219 | 1 | [8 empty] | 750 | 32.5253 | 1
750 | 55.3347 | 1 | [8 empty] | 751 | 36.2594 | 0
751 | 55.9465 | 1 | [8 empty] | 752 | 33.4294 | 1
752 | 56.92 | 1 | [8 empty] | 753 | 33.5857 | 1
753 | 60.1621 | 0 | [8 empty] | 754 | 35.5537 | 1
754 | 55.2274 | 1 | [8 empty] | 755 | 35.3235 | 1
755 | 57.9401 | 1 | [8 empty] | 756 | 32.7863 | 1
756 | 55.0416 | 1 | [8 empty] | 757 | 33.6024 | 1
757 | 59.0866 | 1 | [8 empty] | 758 | 32.6301 | 1
758 | 59.6288 | 1 | [8 empty] | 759 | 33.8487 | 1
759 | 55.9907 | 1 | [8 empty] | 760 | 37.5065 | 0
760 | 55.9201 | 1 | [8 empty] | 761 | 33.8181 | 1
761 | 61.8119 | 0 | [8 empty] | 762 | 34.1458 | 1
762 | 57.5668 | 1 | [8 empty] | 763 | 35.0508 | 1
763 | 53.0955 | 1 | [8 empty] | 764 | 33.0128 | 1
764 | 59.106 | 1 | [8 empty] | 765 | 34.324 | 1
765 | 58.4329 | 1 | [8 empty] | 766 | 35.3748 | 1
766 | 56.4776 | 1 | [8 empty] | 767 | 34.3991 | 1
767 | 56.9589 | 1 | [8 empty] | 768 | 35.5119 | 1
768 | 57.5972 | 1 | [8 empty] | 769 | 31.73 | 1
769 | 58.7049 | 1 | [8 empty] | 770 | 32.6045 | 1
770 | 55.4723 | 1 | [8 empty] | 771 | 34.9377 | 1
771 | 58.3656 | 1 | [8 empty] | 772 | 31.3195 | 1
772 | 56.8757 | 1 | [8 empty] | 773 | 31.8387 | 1
773 | 57.0549 | 1 | [8 empty] | 774 | 36.0563 | 0
774 | 59.741 | 1 | [8 empty] | 775 | 36.0334 | 0
775 | 57.2554 | 1 | [8 empty] | 776 | 35.9354 | 1
776 | 57.7397 | 1 | [8 empty] | 777 | 31.0698 | 1
777 | 55.4585 | 1 | [8 empty] | 778 | 31.7557 | 1
778 | 57.5091 | 1 | [8 empty] | 779 | 34.4645 | 1
779 | 55.4357 | 1 | [8 empty] | 780 | 35.3244 | 1
780 | 57.2809 | 1 | [8 empty] | 781 | 32.7455 | 1
781 | 56.6519 | 1 | [8 empty] | 782 | 30.9755 | 1
782 | 55.119 | 1 | [8 empty] | 783 | 30.4502 | 1
783 | 54.1323 | 1 | [8 empty] | 784 | 31.0108 | 1
784 | 60.9564 | 0 | [8 empty] | 785 | 39.9134 | 0
785 | 57.9413 | 1 | [8 empty] | 786 | 35.6028 | 1
786 | 53.9797 | 1 | [8 empty] | 787 | 34.5745 | 1
787 | 58.863 | 1 | [8 empty] | 788 | 31.2086 | 1
788 | 57.6347 | 1 | [8 empty] | 789 | 32.0124 | 1
789 | 57.0892 | 1 | [8 empty] | 790 | 33.4832 | 1
790 | 55.335 | 1 | [8 empty] | 791 | 32.4956 | 1
791 | 54.7637 | 1 | [8 empty] | 792 | 33.7832 | 1
792 | 55.4394 | 1 | [8 empty] | 793 | 33.5916 | 1
793 | 53.6302 | 1 | [8 empty] | 794 | 32.945 | 1
794 | 56.8319 | 1 | [8 empty] | 795 | 32.6151 | 1
795 | 57.4534 | 1 | [8 empty] | 796 | 32.5677 | 1
796 | 56.3099 | 1 | [8 empty] | 797 | 31.7375 | 1
797 | 55.498 | 1 | [8 empty] | 798 | 34.7973 | 1
798 | 56.7143 | 1 | [8 empty] | 799 | 35.6086 | 1
799 | 59.6704 | 1 | [8 empty] | 800 | 32.3591 | 1
800 | 55.4667 | 1 | [8 empty] | 801 | 31.7369 | 1
801 | 55.4634 | 1 | [8 empty] | 802 | 34.3858 | 1
802 | 57.027 | 1 | [8 empty] | 803 | 35.3589 | 1
803 | 58.1172 | 1 | [8 empty] | 804 | 32.5872 | 1
804 | 54.7117 | 1 | [8 empty] | 805 | 33.8934 | 1
805 | 54.7321 | 1 | [8 empty] | 806 | 37.3112 | 0
806 | 58.0504 | 1 | [8 empty] | 807 | 34.9848 | 1
807 | 60.0463 | 0 | [8 empty] | 808 | 34.9927 | 1
808 | 56.4659 | 1 | [8 empty] | 809 | 32.8818 | 1
809 | 59.2271 | 1 | [8 empty] | 810 | 34.1786 | 1
810 | 53.4189 | 1 | [8 empty] | 811 | 34.4967 | 1
811 | 57.9172 | 1 | [8 empty] | 812 | 32.2549 | 1
812 | 55.8152 | 1 | [8 empty] | 813 | 36.3215 | 0
813 | 56.6528 | 1 | [8 empty] | 814 | 33.729 | 1
814 | 55.1657 | 1 | [8 empty] | 815 | 34.4684 | 1
815 | 55.7177 | 1 | [8 empty] | 816 | 35.6929 | 1
816 | 55.9921 | 1 | [8 empty] | 817 | 36.8727 | 0
817 | 58.8819 | 1 | [8 empty] | 818 | 36.9985 | 0
818 | 57.66 | 1 | [8 empty] | 819 | 37.0897 | 0
819 | 58.412 | 1 | [8 empty] | 820 | 32.3563 | 1
820 | 56.653 | 1 | [8 empty] | 821 | 32.8586 | 1
821 | 58.7952 | 1 | [8 empty] | 822 | 33.2033 | 1
822 | 58.6117 | 1 | [8 empty] | 823 | 32.5865 | 1
823 | 55.27 | 1 | [8 empty] | 824 | 37.245 | 0
824 | 57.8471 | 1 | [8 empty] | 825 | 31.1946 | 1
825 | 58.7144 | 1 | [8 empty] | 826 | 29.5602 | 1
826 | 53.401 | 1 | [8 empty] | 827 | 35.5738 | 1
827 | 56.3891 | 1 | [8 empty] | 828 | 32.5536 | 1
828 | 56.2327 | 1 | [8 empty] | 829 | 34.239 | 1
829 | 53.2972 | 1 | [8 empty] | 830 | 31.2812 | 1
830 | 55.692 | 1 | [8 empty] | 831 | 32.7337 | 1
831 | 56.2346 | 1 | [8 empty] | 832 | 35.2115 | 1
832 | 59.3712 | 1 | [8 empty] | 833 | 35.809 | 1
833 | 57.2646 | 1 | [8 empty] | 834 | 35.8048 | 1
834 | 58.6949 | 1 | [8 empty] | 835 | 33.91 | 1
835 | 55.125 | 1 | [8 empty] | 836 | 38.1071 | 0
836 | 58.6063 | 1 | [8 empty] | 837 | 30.8042 | 1
837 | 58.6057 | 1 | [8 empty] | 838 | 34.6308 | 1
838 | 56.5077 | 1 | [8 empty] | 839 | 33.6206 | 1
839 | 54.7788 | 1 | [8 empty] | 840 | 33.8012 | 1
840 | 57.8367 | 1 | [8 empty] | 841 | 34.4955 | 1
841 | 57.6342 | 1 | [8 empty] | 842 | 34.9495 | 1
842 | 53.6744 | 1 | [8 empty] | 843 | 33.1283 | 1
843 | 60.0833 | 0 | [8 empty] | 844 | 32.3341 | 1
844 | 58.0909 | 1 | [8 empty] | 845 | 33.1483 | 1
845 | 55.1838 | 1 | [8 empty] | 846 | 35.3205 | 1
846 | 54.7322 | 1 | [8 empty] | 847 | 31.5157 | 1
847 | 58.5614 | 1 | [8 empty] | 848 | 34.4844 | 1
848 | 53.1935 | 1 | [8 empty] | 849 | 32.736 | 1
849 | 57.3484 | 1 | [8 empty] | 850 | 33.6955 | 1
850 | 57.4542 | 1 | [8 empty] | 851 | 32.2336 | 1
851 | 54.8667 | 1 | [8 empty] | 852 | 34.4838 | 1
852 | 57.4682 | 1 | [8 empty] | 853 | 31.9685 | 1
853 | 54.2421 | 1 | [8 empty] | 854 | 32.8129 | 1
854 | 60.8736 | 0 | [8 empty] | 855 | 32.1914 | 1
855 | 57.3892 | 1 | [8 empty] | 856 | 35.2139 | 1
856 | 60.07 | 0 | [8 empty] | 857 | 36.2649 | 0
857 | 54.5127 | 1 | [8 empty] | 858 | 35.9039 | 1
858 | 54.7304 | 1 | [8 empty] | 859 | 35.5139 | 1
859 | 55.3103 | 1 | [8 empty] | 860 | 33.2588 | 1
860 | 51.6965 | 1 | [8 empty] | 861 | 35.2108 | 1
861 | 57.6782 | 1 | [8 empty] | 862 | 32.865 | 1
862 | 56.685 | 1 | [8 empty] | 863 | 34.0413 | 1
863 | 55.1134 | 1 | [8 empty] | 864 | 33.9222 | 1
864 | 56.6822 | 1 | [8 empty] | 865 | 34.9215 | 1
865 | 61.5661 | 0 | [8 empty] | 866 | 32.5438 | 1
866 | 59.3526 | 1 | [8 empty] | 867 | 35.6957 | 1
867 | 56.4448 | 1 | [8 empty] | 868 | 33.9966 | 1
868 | 55.1733 | 1 | [8 empty] | 869 | 31.8034 | 1
869 | 57.0532 | 1 | [8 empty] | 870 | 33.6566 | 1
870 | 58.6779 | 1 | [8 empty] | 871 | 36.5005 | 0
871 | 59.5384 | 1 | [8 empty] | 872 | 31.1422 | 1
872 | 58.3933 | 1 | [8 empty] | 873 | 39.2468 | 0
873 | 56.94 | 1 | [8 empty] | 874 | 31.9232 | 1
874 | 59.5896 | 1 | [8 empty] | 875 | 32.3808 | 1
875 | 54.3869 | 1 | [8 empty] | 876 | 35.338 | 1
876 | 54.3901 | 1 | [8 empty] | 877 | 31.9103 | 1
877 | 54.1696 | 1 | [8 empty] | 878 | 32.6954 | 1
878 | 56.8336 | 1 | [8 empty] | 879 | 34.8877 | 1
879 | 57.9885 | 1 | [8 empty] | 880 | 35.1533 | 1
880 | 60.4382 | 0 | [8 empty] | 881 | 31.3186 | 1
881 | 57.5453 | 1 | [8 empty] | 882 | 33.3701 | 1
882 | 56.3167 | 1 | [8 empty] | 883 | 36.4032 | 0
883 | 56.7609 | 1 | [8 empty] | 884 | 34.0665 | 1
884 | 54.1096 | 1 | [8 empty] | 885 | 32.9639 | 1
885 | 58.4667 | 1 | [8 empty] | 886 | 31.6196 | 1
886 | 57.5734 | 1 | [8 empty] | 887 | 30.6031 | 1
887 | 56.8098 | 1 | [8 empty] | 888 | 32.47 | 1
888 | 52.5659 | 1 | [8 empty] | 889 | 36.2812 | 0
889 | 54.5582 | 1 | [8 empty] | 890 | 32.3971 | 1
890 | 58.5614 | 1 | [8 empty] | 891 | 31.3243 | 1
891 | 53.3435 | 1 | [8 empty] | 892 | 36.3996 | 0
892 | 58.6128 | 1 | [8 empty] | 893 | 36.1518 | 0
893 | 57.7781 | 1 | [8 empty] | 894 | 32.2373 | 1
894 | 53.236 | 1 | [8 empty] | 895 | 34.5855 | 1
895 | 56.9328 | 1 | [8 empty] | 896 | 34.2993 | 1
896 | 58.7519 | 1 | [8 empty] | 897 | 35.8848 | 1
897 | 60.0846 | 0 | [8 empty] | 898 | 33.7245 | 1
898 | 57.5582 | 1 | [8 empty] | 899 | 36.4144 | 0
899 | 58.1021 | 1 | [8 empty] | 900 | 34.2107 | 1
900 | 54.7819 | 1 | [8 empty] | 901 | 32.1171 | 1
901 | 57.1331 | 1 | [8 empty] | 902 | 32.0363 | 1
902 | 57.0497 | 1 | [8 empty] | 903 | 33.3415 | 1
903 | 56.3539 | 1 | [8 empty] | 904 | 32.9266 | 1
904 | 55.966 | 1 | [8 empty] | 905 | 33.2975 | 1
905 | 57.2306 | 1 | [8 empty] | 906 | 33.9189 | 1
906 | 54.8254 | 1 | [8 empty] | 907 | 34.4279 | 1
907 | 57.9048 | 1 | [8 empty] | 908 | 35.0129 | 1
908 | 53.2743 | 1 | [8 empty] | 909 | 34.5201 | 1
909 | 58.0351 | 1 | [8 empty] | 910 | 33.4007 | 1
910 | 59.7361 | 1 | [8 empty] | 911 | 33.8932 | 1
911 | 57.0148 | 1 | [8 empty] | 912 | 38.0894 | 0
912 | 56.1282 | 1 | [8 empty] | 913 | 31.5848 | 1
913 | 58.093 | 1 | [8 empty] | 914 | 33.3743 | 1
914 | 58.2092 | 1 | [8 empty] | 915 | 35.9122 | 1
915 | 55.2332 | 1 | [8 empty] | 916 | 36.3335 | 0
916 | 56.8798 | 1 | [8 empty] | 917 | 35.9735 | 1
917 | 59.4918 | 1 | [8 empty] | 918 | 33.3899 | 1
918 | 57.6315 | 1 | [8 empty] | 919 | 33.469 | 1
919 | 55.7982 | 1 | [8 empty] | 920 | 31.8111 | 1
920 | 59.3207 | 1 | [8 empty] | 921 | 33.8009 | 1
921 | 58.0518 | 1 | [8 empty] | 922 | 30.2899 | 1
922 | 55.1528 | 1 | [8 empty] | 923 | 33.1157 | 1
923 | 58.4468 | 1 | [8 empty] | 924 | 34.861 | 1
924 | 55.4567 | 1 | [8 empty] | 925 | 38.2385 | 0
925 | 54.7036 | 1 | [8 empty] | 926 | 35.8796 | 1
926 | 59.9112 | 1 | [8 empty] | 927 | 32.1827 | 1
927 | 57.2623 | 1 | [8 empty] | 928 | 33.744 | 1
928 | 55.2113 | 1 | [8 empty] | 929 | 36.491 | 0
929 | 59.8535 | 1 | [8 empty] | 930 | 33.9157 | 1
930 | 57.8738 | 1 | [8 empty] | 931 | 34.4419 | 1
931 | 60.8331 | 0 | [8 empty] | 932 | 34.6551 | 1
932 | 55.5381 | 1 | [8 empty] | 933 | 33.6789 | 1
933 | 54.2001 | 1 | [8 empty] | 934 | 36.7494 | 0
934 | 58.3491 | 1 | [8 empty] | 935 | 35.3856 | 1
935 | 56.5479 | 1 | [8 empty] | 936 | 32.3435 | 1
936 | 57.762 | 1 | [8 empty] | 937 | 34.7336 | 1
937 | 56.0118 | 1 | [8 empty] | 938 | 34.0059 | 1
938 | 58.263 | 1 | [8 empty] | 939 | 34.9872 | 1
939 | 61.9522 | 0 | [8 empty] | 940 | 36.2503 | 0
940 | 57.7818 | 1 | [8 empty] | 941 | 33.3618 | 1
941 | 59.0545 | 1 | [8 empty] | 942 | 35.1486 | 1
942 | 57.2721 | 1 | [8 empty] | 943 | 33.4181 | 1
943 | 54.1815 | 1 | [8 empty] | 944 | 31.8509 | 1
944 | 55.8724 | 1 | [8 empty] | 945 | 33.8863 | 1
945 | 58.7497 | 1 | [8 empty] | 946 | 34.5635 | 1
946 | 59.0909 | 1 | [8 empty] | 947 | 34.7612 | 1
947 | 57.5013 | 1 | [8 empty] | 948 | 37.7848 | 0
948 | 57.0999 | 1 | [8 empty] | 949 | 31.4671 | 1
949 | 56.6704 | 1 | [8 empty] | 950 | 31.1461 | 1
950 | 57.3646 | 1 | [8 empty] | 951 | 32.4404 | 1
951 | 56.469 | 1 | [8 empty] | 952 | 34.847 | 1
952 | 52.9122 | 1 | [8 empty] | 953 | 32.8112 | 1
953 | 58.201 | 1 | [8 empty] | 954 | 32.5538 | 1
954 | 55.6274 | 1 | [8 empty] | 955 | 31.9363 | 1
955 | 55.8401 | 1 | [8 empty] | 956 | 35.7781 | 1
956 | 59.5912 | 1 | [8 empty] | 957 | 32.6026 | 1
957 | 57.0162 | 1 | [8 empty] | 958 | 32.6491 | 1
958 | 58.256 | 1 | [8 empty] | 959 | 32.0266 | 1
959 | 55.1078 | 1 | [8 empty] | 960 | 34.5482 | 1
960 | 55.1684 | 1 | [8 empty] | 961 | 34.1128 | 1
961 | 60.9908 | 0 | [8 empty] | 962 | 32.6782 | 1
962 | 56.2577 | 1 | [8 empty] | 963 | 31.4929 | 1
963 | 56.8562 | 1 | [8 empty] | 964 | 34.2285 | 1
964 | 55.8698 | 1 | [8 empty] | 965 | 33.3603 | 1
965 | 57.119 | 1 | [8 empty] | 966 | 34.8369 | 1
966 | 53.8986 | 1 | [8 empty] | 967 | 35.7003 | 1
967 | 57.2338 | 1 | [8 empty] | 968 | 31.2187 | 1
968 | 59.7808 | 1 | [8 empty] | 969 | 35.1518 | 1
969 | 58.0182 | 1 | [8 empty] | 970 | 33.1227 | 1
970 | 56.4175 | 1 | [8 empty] | 971 | 31.7046 | 1
971 | 57.4401 | 1 | [8 empty] | 972 | 31.6413 | 1
972 | 55.0758 | 1 | [8 empty] | 973 | 32.6762 | 1
973 | 57.0985 | 1 | [8 empty] | 974 | 33.6124 | 1
974 | 56.2409 | 1 | [8 empty] | 975 | 31.0911 | 1
975 | 55.4388 | 1 | [8 empty] | 976 | 35.6168 | 1
976 | 55.4998 | 1 | [8 empty] | 977 | 35.5866 | 1
977 | 56.6216 | 1 | [8 empty] | 978 | 31.0603 | 1
978 | 58.1499 | 1 | [8 empty] | 979 | 35.3521 | 1
979 | 57.4997 | 1 | [8 empty] | 980 | 31.1806 | 1
980 | 58.4854 | 1 | [8 empty] | 981 | 33.7547 | 1
981 | 53.9993 | 1 | [8 empty] | 982 | 32.0854 | 1
982 | 55.4397 | 1 | [8 empty] | 983 | 31.7517 | 1
983 | 55.1882 | 1 | [8 empty] | 984 | 34.7196 | 1
984 | 57.3032 | 1 | [8 empty] | 985 | 31.1475 | 1
985 | 55.3035 | 1 | [8 empty] | 986 | 31.7308 | 1
986 | 55.3898 | 1 | [8 empty] | 987 | 33.1797 | 1
987 | 59.1658 | 1 | [8 empty] | 988 | 32.4403 | 1
988 | 54.5723 | 1 | [8 empty] | 989 | 32.0896 | 1
989 | 57.1263 | 1 | [8 empty] | 990 | 32.6451 | 1
990 | 53.4315 | 1 | [8 empty] | 991 | 37.548 | 0
991 | 56.0405 | 1 | [8 empty] | 992 | 37.2602 | 0
992 | 55.6984 | 1 | [8 empty] | 993 | 31.7713 | 1
993 | 56.3558 | 1 | [8 empty] | 994 | 33.6985 | 1
994 | 57.9884 | 1 | [8 empty] | 995 | 35.6926 | 1
995 | 55.1144 | 1 | [8 empty] | 996 | 33.1215 | 1
996 | 57.5031 | 1 | [8 empty] | 997 | 36.5261 | 0
997 | 54.9222 | 1 | [8 empty] | 998 | 32.254 | 1
998 | 54.5571 | 1 | [8 empty] | 999 | 32.8531 | 1
999 | 56.0259 | 1 | [8 empty] | 1000 | 37.0218 | 0
1000 | 58.801 | 1 | [9 empty] | 34.101 | 1